## 2017000100107
| BPIN |  | 2017000100107
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de un modelo de apropiación social de conocimiento para la optimización de la produccción agropecuaria con pequeños productores Vichada
| Valor total |  | 11801046968 |  |  | Valor SGR | 10899062389
| Plazo de ejecución |  | 45 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico |  | 88% |  |  | % Avance financiero | 63%
| Líneas programática: |  | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: Construyamos Vichada 2016 - 2019
|  |  | Estrategia 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas Objetivo 10522 - Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafios sociales del país, a través de la ciencia, tecnología e innovación |  |  | Estrategia Vichada productivo y sostenible
|  |  | Programa 3904 - Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación |  |  | Programa Programa de reconocimiento de la productividad agropecuaria de Vichada
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | [45 empty] | Valor total | time axis 2019-12-01 to 2023-08-01
| 1.1.1 Socializar el proyecto con los actores de los sectores agro y CTeI | 2.4.1 Socializaciones | und | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 4 | 15340000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15340000
[10 empty] | 2020-04-01: 4 | 15340000
| 1.2.1 Convocar a los pequeños productores, grupos de investigación, funcionarios y gremios. | 2.5.1 Convocatorias | und | 2020-03-01 | 2020-08-30 | 3 | 35792008 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 35792008
[10 empty] | 2020-03-01: 0.5; 2020-04-01: 0.5; 2020-05-01: 0.5; 2020-06-01: 0.5; 2020-07-01: 0.5; 2020-08-01: 0.5 | 35792008
| 1.3.1 Sensibilizar a técnicos y estudiantes de carreras relacionadas con el sector para desarrollar tareas de acompañamiento en procesos de ASCTI a pequeños productores agropecuarios. | 2.1.1 Evento de Sensibilización | und | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 1 | 30680000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 30680000
30680000 | bar: 2019-12-01 to 2023-08-01
| 1.4.1 Concertar Ruta de Articulación Entre los actores del proyecto: productores agropecuarios, instituciones generadoras de conocimiento e instituciones del sector | 2.3.1 Ciclo de eventos | und | 2020-12-01 | 2022-04-30 | 5 | 383664082.5 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 383664082.5
[10 empty] | 2020-12-01: 0.5; 2021-01-01: 0.5; 2021-05-01: 1; 2022-02-01: 1 | 230198449.5
| 1.5.1 Crear redes de conocimiento con los productores agropecuarios para la Participación ciudadana en proyectos CTI | 2.2.1 Ciclo de eventos | und | 2020-12-01 | 2022-04-30 | 5 | 368324082.5 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 368324082.5
[10 empty] | 2020-12-01: 0.5; 2021-01-01: 0.5; 2021-05-01: 1; 2022-02-01: 1 | 220994449.5
| 2.1.1 Caracterizar las prácticas culturales en torno a la CTeI y la actividad agropecuaria de los participantes | 1.2.1 Documento de Caracterización | und | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 1 | 112491000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 112491000
[10 empty] | 2020-09-01: 0.2; 2020-10-01: 0.2; 2020-11-01: 0.2; 2020-12-01: 0.2; 2021-01-01: 0.2 | 112491000
| 2.2.1 Implementar estrategia de diálogo de saberes entre la comunidad científica y la comunidad de productores | 1.1.1 Ciclo de visitas a fincas | und | 2021-05-01 | 2022-05-30 | 12 | 5733995536.34 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | [14 empty] | 5733995536.34
[10 empty] | 2021-05-01: 1; 2021-06-01: 1; 2021-07-01: 1; 2021-08-01: 1; 2021-09-01: 1; 2021-10-01: 1; 2021-11-01: 1; 2021-12-01: 1; 2022-01-01: 1; 2022-02-01: 1; 2022-04-01: 1; 2022-05-01: 0.5 | 5306095322.7
| 2.2.2 Implementar estrategia de diálogo de saberes entre la comunidad científica y la comunidad de productores | 1.1.2 Contrapartida de acompañamiento por parte de la Universidad | % | 2019-12-04 | 2022-06-30 | 100 | 472412320 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | [14 empty] | 472412320
[10 empty] | 2020-04-01: 16.9; 2020-08-01: 10.34; 2020-11-01: 10.34; 2021-02-01: 10.34; 2021-04-01: 10.34; 2021-08-01: 4.89; 2022-05-01: 20.7 | 359989282
| 2.3.1 Co crear planes estratégicos de articulación para la democratización del conocimiento científico | 1.4.1 Documentos | und | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 4 | 84367500 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [14 empty] | 84367500
[10 empty] | 2021-10-01: 2 | 42183750
| 2.4.1 Desarrollar estrategias de comunicación del conocimiento | 1.3.1 Visitas / Productos de comunicación | und | 2021-06-01 | 2022-06-30 | 12 | 1655368179.34 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [14 empty] | 1655368179
1517420839
| 3.1.1 Implementar un sistema de gestión de Conocimiento entre grupos de investigación e instituciones locales para fortalecimiento del SRCTeI | 3.4.1 Evento final y entrega de sistema de gestión | und | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1 | 323601631 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 323601631
0
| 3.2.1 Cocrear recomendaciones para proyectos CTeI en el sector agro | 3.2.1 Documentos | und | 2021-07-01 | 2022-05-30 | 2 | 95444666.66 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | 95444666.66
47722335
| 3.3.1 Realizar participativamente el seguimiento a indicadores de apropiación | 3.3.1 Plataforma / bateria documento | und | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 1 | 363401300 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 363401300
363401300
| 3.3.2. Realizar participativamente el seguimiento a indicadores de apropiación | 3.3.2 Bateria Documento | und | 2021-08-01 | 2022-06-30 | 1 | 61080933.66 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | [14 empty] | 61080933.66
0
| 3.4.1 Administración | 3.1.1 administración | % | 2020-03-01 | 2022-06-30 | 100 | 1003212880 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 3.14 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.1 | [14 empty] | 1003212880
[10 empty] | 2020-04-01: 4.82; 2020-05-01: 4.82 | 922000000
| 3.4.2 Administración | 3.1.2 Contrapartida administración | % | 2019-12-04 | 2022-06-30 | 100 | 429572259 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | [14 empty] | 429572259
[10 empty] | 2020-04-01: 16.9; 2020-08-01: 10.34; 2020-11-01: 10.34; 2021-02-01: 10.34; 2021-04-01: 10.34; 2021-08-01: 10.34; 2022-05-01: 20.7 | 413278141
| 3.5.1 INTERVENTORIA | 3.5.1 Interventoria | % | 2020-03-01 | 2022-06-30 | 100 | 632298589 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.61 | [14 empty] | 632298589
[10 empty] | 2020-03-01: 3.57; 2020-04-01: 3.57; 2020-05-01: 3.57 | 609716511
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2019000100044
| BPIN |  | 2019000100044
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Formación de Capital Humano de alto nivel Universidad de los Llanos Nacional
| Valor total |  | 1443625000 |  |  | Valor SGR | 1443625000
| Plazo de ejecución |  | 96 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico |  | 69% |  |  | % Avance financiero | 69%
| Líneas programática: |  | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: -Departamento del Meta "El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación Equidad - Departamento de Boyacá Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad - Departamento del Güaianía Vamos Pa' Lante Guainía
|  |  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Eje 3: Sustentabilidad económica y del territorio - Departamento de Boyacá: Eje 1: Fomentará la investigación para el conocimiento, protección y aprovechamiento de ecosistemas productores y protectores de fuentes hídricas como los páramos, bosques alto andinos y otros que hay en el Dpto. - Departamento de Guainía: Eje 1 Movilidad social con enfoque diferencial
|  |  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Departamento del Meta: Programa 2: Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI - Departamento de Boyacá: Programa 1.2.1: Creemos condiciones para la CTeI - Departamento de Guainía: Programa 3: Educación Superior
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2020 / 05 | 2020 / 06 | 2020 / 07 | 2020 / 08 | 2020 / 09 | 2020 / 10 | 2020 / 11 | 2020 / 12 | 2021 / 01 | 2021 / 02 | 2021 / 03 | 2021 / 04 | 2021 / 05 | 2021 / 06 | 2021 / 07 | 2021 / 08 | 2021 / 09 | 2021 / 10 | 2021 / 11 | 2021 / 12 | 2022 / 01 | 2022 / 02 | 2022 / 03 | 2022 / 04 | 2022 / 05 | 2022 / 06 | 2022 / 07 | 2022 / 08 | 2022 / 09 | 2022 / 10 | 2022 / 11 | 2022 / 12 | 2023 / 01 | 2023 / 02 | 2023 / 03 | 2023 / 04 | 2023 / 05 | 2023 / 06 | 2023 / 07 | 2023 / 08 | 2023 / 09 | 2023 / 10 | 2023 / 11 | 2023 / 12 | 2024 / 01 | 2024 / 02 | 2024 / 03 | 2024 / 04 | 2024 / 05 | 2024 / 06 | 2024 / 07 | 2024 / 08 | 2024 / 09 | 2024 / 10 | 2024 / 11 | 2024 / 12 | 2025 / 01 | 2025 / 02 | 2025 / 03 | 2025 / 04 | 2025 / 05 | 2025 / 06 | 2025 / 07 | 2025 / 08 | 2025 / 09 | 2025 / 10 | 2025 / 11 | 2025 / 12 | 2026 / 01 | 2026 / 02 | 2026 / 03 | 2026 / 04 | 2026 / 05 | 2026 / 06 | 2026 / 07 | 2026 / 08 | 2026 / 09 | 2026 / 10 | 2026 / 11 | 2026 / 12 | 2027 / 01 | 2027 / 02 | 2027 / 03 | 2027 / 04 |  | Valor Total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Apoyar la supervisión del proyecto | Apoyar la supervisión del proyecto | $ | 2020-05-01 | 2027-05-30 | 15000000 | 15000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 15000000 | 15000000
[40 empty] | 533333 |  |  | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 466667 | [47 empty] | 6000000 | 6000000
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Financiar los créditos educativos condonables | Financiar los créditos educativos condonables | $ | 2020-05-01 | 2027-05-30 | 1368625000 | 1368625000 | 0 | N | 0 | 0 | 87098212 | 44309868 | 0 | 0 | 0 | 146108352 | 0 | 0 | 0 | 135110418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 24000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000000 | 48000000 | 0 | 0 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225998150 | 1368625000 | 1368625000
[12 empty] | 87098212 | 44309868 |  |  |  | 146108352 |  |  |  | 135110418 |  |  |  |  | 136079506 | [5 empty] | 139340445 |  |  |  |  | 139773800 | [6 empty] | 161851733 | [49 empty] | 989672334 | 989672334
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Realizar el seguimiento académico y financiero de los créditos educativos. | Realizar el seguimiento académico y financiero de los créditos educativos. | $ | 2020-05-01 | 2027-05-30 | 60000000 | 60000000 | 0 | N | 0 | 1785000 | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1417500 | 60000000 | 60000000
[11 empty] | 1785000 | 297500 | [81 empty] | 2082500 | 2082500
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2019000100057
| BPIN |  | 2019000100057
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Investigación de la transformación productiva del suelo de altillanura mediante la producción de cerdos de engorde a campo abierto, en predios de pequeños y medianos productores, generando empoderamiento de la mujer en Puerto López
| Valor total |  | $ 2.596.120.787 |  |  | Valor SGR | 1998000000
| Plazo de ejecución |  | 39 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico |  | 53% |  |  | % Avance financiero | 59%
| Líneas programática: |  | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta 2016 - 2019 "Tierra de Oportunidades. Inclusión -Reconciliación -Equidad - Departamento de Arauca Humanizando el desarrollo 2016 2019 - Departamento de Casanare con paso firme 2016 - 2019 - Departamento de Guainía Vamos pa' lante Guainía 2016 - 2019 - Departamento Guaviare Paz y Desarrollo Social 2016 - 2019 - DepartamentoVaupés Un compromiso de todos 2016 - 2019 - Departamento de Vichada Construyamos Vichada 2016 - 2019
|  |  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Eje 3: Sustentabilidad económica y del territorio - Departamento de Arauca Eje estratégico 3. Productividad y competitividad para el desarrollo - Departamento de Casanare Desarrollo económico sostenible - Departamento de Guainia Eje estratégico 2. Económico desarrollo del campo y aumento de productividad - Departamento de Guaviare Eje Estratégico 2: El Campo, Motor de Futuro y Desarrollo Económico - Departamento de Vaupes Eje estratégico: Ciencia tecnología e innovación compromiso de todos - Departamento de Vichada Eje estratégico 2. Vichada productivo y sostenible
|  |  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Dpto del Meta Programa "Ciencia, Tecnología e Innovación" - Dpto de Arauca Programa 3. Ciencia, Tecnología e Innovación - Dpto de Casanare Programa 4.2.1.2. Fortalecimiento de las apuestas productivas estratégicas Guainia Programa. Producción agrícola y pecuaria - Dpto de Guaviare Programa 2.2. Producción competitiva, desarrollo efectivo para el Departamento Vaupes Programa: Desarrollo rural agropecuario compromiso de todos - Dpto de Vichada Programa c. Programa de investigación agropecuaria de vichada
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Valor Total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1.1 Realizar pesaje de cerdos, medición de consumo y determinación de parámetros productivos. | 1.1.1 Realizar pesaje de cerdos, medición de consumo y determinación de parámetros productivos. | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 460164230 | 460164230 | 0 | N | 8000000 | 8000000 | 990000 | 8990000 | 990000 | 1640000 | 1980000 | 720000 | 1530000 | 0 | 299315000 | 360000 | 1190770 | 2760000 | 42129230 | 969230 | 0 | 0 | 23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460164230
[10 empty] | 2020-11-01: 8000000; 2020-12-01: 8000000; 2021-01-01: 990000; 2021-02-01: 8990000; 2021-03-01: 990000; 2021-04-01: 1620000; 2021-05-01: 1980000; 2021-06-01: 225000; 2021-07-01: 1980000; 2021-11-01: 270000; 2022-10-01: 17440000; 2022-12-01: 292239828; 2023-01-01: 186488008; 2023-04-01: 6120000; 2023-05-01: 52920214 | 588253050
| 1.1.2 Realizar pesaje de cerdos, medición de consumo y determinación de parámetros productivos. | 1.1.2 Realizar pesaje de cerdos medicion de consumo y determinacion de parametros productivos-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 32064900 | 32064900 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424980 | 0 | 0 | 28639920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32064900
[10 empty] | 2022-03-01: 21027720; 2022-06-01: 12921000 | 33948720
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.2.1 Realizar etograma | 1.2.1 Realizar etograma | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 244559230 | 244559230 | 0 | N | 0 | 0 | 10970000 | 0 | 8000000 | 8990000 | 9935000 | 9755000 | 9260000 | 9440000 | 24840000 | 13840000 | 12829230 | 11440000 | 11260000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244559230
[13 empty] | 10970000 |  | 8000000 | 8990000 | 9935000 | 9755000 | 8990000 | 9080000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  | 7733332 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 24000000 | 8266668 | 7733332 | 9040000 | [7 empty] | 226493332
| 1.2.2 Realizar etograma | 1.2.2 Realizar etograma-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 249354300 | 249354300 | 0 | S | 32064900 | 0 | 0 | 32064900 | 0 | 0 | 20806080 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 30143700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249354300
[10 empty] | 2020-12-01: 32064900; 2021-03-01: 32064900; 2021-06-01: 19302300; 2021-09-01: 12921000; 2021-12-01: 18325480; 2022-12-01: 33948720; 2023-03-01: 9485399 | 158112699
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.3.1 Tomar muestras sanguíneas de los cerdos experimentales | 1.3.1 Tomar muestras sanguineas de los cerdos experimentales | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 40533230 | 40533230 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 2970000 | 10590000 | 0 | 0 | 0 | 5230770 | 6380770 | 7303845 | 3564000 | 3053845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40533230
[10 empty] | 2021-08-01: 1485000; 2021-09-01: 1485000 | 2970000
| 1.4.1 Administración integral del proyecto | 1.4.1 Administracion integral del proyecto | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 29664830 | 29664830 | 0 | S | 23259699 | 0 | 0 | 6405131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29664830
[10 empty] | 2020-12-01: 23259699; 2021-03-01: 6405132 | 29664831
| 1.5.1 Apoyo a la supervisión | 1.5.1 Apoyo a la supervisión | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 21685000 | 21685000 | 0 | N | 927500 | 1325000 | 2252500 | 2650000 | 4530000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21685000
[10 empty] | 2020-12-01: 927500; 2021-01-01: 1325000; 2021-02-01: 2252500; 2021-03-01: 2650000; 2021-04-01: 4530000; 2021-05-01: 5000000; 2021-06-01: 5000000 | 21685000
| 2.1.1 Tomar muestras de suelos y analizar las características físico químicas y biológicas del suelo. | 2.1.1 Tomar muestras de suelos y analizar las caracteristicas fisico quimicas y biologicas del suelo | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 70448618 | 70448618 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 32400000 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 2970000 | 2250000 | 0 | 0 | 461540 | 3924000 | 5273078 | 3390000 | 70448618
[10 empty] | 2022-12-01: 2749470; 2023-02-01: 180000; 2023-04-01: 1771200; 2023-05-01: 11508750 | 16209420
| 2.1.2 Tomar muestras de suelos y analizar las características físico químicas y biológicas del suelo. | 2.1.2 Tomar muestras de suelos y analizar las caracteristicas fisico quimicas y biologicas del suelo-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
[10 empty] | 2021-03-01: 1200000 | 1200000
| 2.2.1 Evaluar la dinámica de los cambios orgánicos, químicos y físicos del suelo generados mediante la producción de cerdos de engorde. | 2.2.1 Evaluar la dinamica de los cambios organicos quimicos y fisicos del suelo generados mediante la produccion de cerdos de engorde | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 29733230 | 29733230 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 2970000 | 2970000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 4608000 | 5042310 | 2706000 | 600000 | 784615 | 1800000 | 1800000 | 692305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29733230
0
| 2.3.1 Construir vehículo multifuncional AgRover | 2.3.1 Construir vehiculo multifuncional AgRover | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 25000000 | 25000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
0
| 2.4.1 Determinar producción de biomasa (kilogramos de materia seca por hectárea) y contenido de carbono orgánico epigeo | 2.4.1 Determinar produccion de biomasa (kilogramos de materia seca por hectarea) y contenido de carbono organico epigeo | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 27233230 | 27233230 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 180000 | 2970000 | 2970000 | 1080000 | 500000 | 0 | 46155 | 3786000 | 7296155 | 5466460 | 1800000 | 138460 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27233230
[10 empty] | 2021-10-01: 2970000; 2021-11-01: 495000; 2021-12-01: 990000 | 4455000
| 2.5.1 Medir in situ de calidad del suelo y contenido de agua con equipo portátil de última generación EM38-MK2 | 2.5.1 Medir in situ de calidad del suelo y contenido de agua con equipo portatil de ultima generacion EM38-MK2 | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 145233231 | 145233231 | 0 | N | 0 | 119999957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 2970000 | 2970000 | 180000 | 0 | 0 | 1080000 | 4950000 | 5273080 | 1284000 | 461579 | 0 | 1523080 | 1800000 | 1661535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145233231
[10 empty] | 2021-12-01: 119999957; 2022-11-01: 7090000; 2022-12-01: 7581800 | 134671757
| 2.6.1 Evaluar del potencial productivo con cultivos de leguminosas y cereales. | 2.6.1 Evaluar del potencial productivo con cultivos de leguminosas y cereales | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 97437460 | 97437460 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 5000000 | 0 | 11700000 | 2970000 | 2340000 | 9810000 | 9810000 | 0 | 1883540 | 5550000 | 14011540 | 7192000 | 2307690 | 1800000 | 1800000 | 1107690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 1485000 | 97437460
0
| 2.7.1 Registrar y sistematizar la información económica, productiva y social. | 2.7.1 Registrar y sistematizar la informacion economica productiva y social | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 45802465 | 45802465 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 2970000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2502000 | 4950000 | 4765850 | 600000 | 230765 | 0 | 553850 | 1800000 | 45802465
0
| 2.8.1 Realizar análisis económico, productivo y social. | 2.8.1 Realizar analisis economico productivo y social | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 35233231 | 35233231 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790000 | 2970000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 4266000 | 5088466 | 3048000 | 600000 | 46150 | 138465 | 1800000 | 1800000 | 1246150 | 0 | 35233231
0
| 2.9.1 Extensión del proyecto a 10 fincas según resultados experimentales | 2.9.1 Extension del proyecto a 10 fincas segun resultados experimentales | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 135233230 | 135233230 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340000 | 2970000 | 1890000 | 0 | 0 | 0 | 10844000 | 12950000 | 12377695 | 8600000 | 8276920 | 9107695 | 9800000 | 11800000 | 10276920 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 135233230
0
| 2.9.2 Extensión del proyecto a 10 fincas según resultados experimentales | 2.9.2 Extension del proyecto a 10 fincas segun resultados experimentales-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 126074700 | 126074700 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928760 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 33568680 | 0 | 0 | 20439900 | 0 | 0 | 126074700
0
| 2.10.1 Socialización y publicación de resultados del proyecto (talleres, cartillas y vídeo). Artículos científicos | 2.10.1 Socializacion y publicacion de resultados del proyecto (talleres cartillas y video) Articulos cientificos | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 231548615 | 231548615 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 5900000 | 2400000 | 3900000 | 2400000 | 12400000 | 3900000 | 0 | 2400000 | 3900000 | 0 | 2400000 | 3900000 | 0 | 2400000 | 3900000 | 7400000 | 7400000 | 7900000 | 270000 | 5370000 | 6870000 | 990000 | 2400000 | 7900000 | 18738000 | 15350000 | 22357693 | 63026000 | 7676922 | 2400000 | 231548615
[10 empty] | 2021-07-01: 1530000; 2021-10-01: 990000; 2021-11-01: 540000 | 3060000
| 2.10.2 Socialización y publicación de resultados del proyecto (talleres, cartillas y vídeo). Artículos científicos | 2.10.2 Socializacion y publicacion de resultados del proyecto (talleres cartillas y video) Articulos cientificos-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 12921000 | 12921000 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200020 | 0 | 4720980 | 12921000
0
| 2.11.1 Administración integral del proyecto | 2.11.1Administracion integral del proyecto | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 105945825 | 105945825 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 16854567 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899029 | 0 | 0 | 9899028 | 0 | 0 | 9899028 | 0 | 0 | 9899028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105945825
[10 empty] | 2021-03-01: 16854567; 2021-06-01: 9894599; 2021-09-01: 9850982; 2021-12-01: 9846266; 2022-03-01: 12913499; 2022-06-01: 7753233; 2022-12-01: 20279998 | 87393144
| 2.12.1 Apoyo a la supervisión | 2.12.1 Apoyo a la supervision | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 125000000 | 125000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000
[10 empty] | 2021-07-01: 5000000; 2021-08-01: 5000000; 2021-09-01: 5000000; 2021-10-01: 5000000; 2021-11-01: 5000000; 2021-12-01: 5000000; 2022-01-01: 4072500; 2022-02-01: 4955883; 2022-03-01: 5000000; 2022-04-01: 3674951; 2022-05-01: 6325000; 2022-06-01: 3675000; 2022-07-01: 3120000; 2022-08-01: 1590000; 2022-09-01: 2694167; 2022-10-01: 4295000; 2022-11-01: 3851666; 2023-02-01: 13047500; 2023-03-01: 7350000 | 93651667
| 3.1.1 Capacitar a las mujeres participantes en el proyecto en temas psicológicos y sociopolíticos que le permitan generar empoderamiento. | 3.1.1 Capacitar a las mujeres participantes en el proyecto en temas psicologicos y sociopoliticos que le permitan generar empoderamiento | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 132920000 | 132920000 | 0 | N | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 14000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 14810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 2970000 | 2970000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 132920000
[11 empty] | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 8000000 | 4000000 | 4000000 |  | 3866666 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 8000000 | 8133334 | [9 empty] | 112000000
| 3.2.1 Fortalecer en las mujeres participantes del proyecto las capacidades para desenvolverse en los espacios públicos y transferir los conocimientos adquiridos. | 3.2.1 Fortalecer en las mujeres participantes del proyecto las capacidades para desenvolverse en los espacios publicos y transferir los conocimientos adquiridos | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 96920000 | 96920000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4810000 | 4810000 | 14810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | 7240000 | 17780000 | 6610000 | 4810000 | 96920000
[10 empty] | 2023-04-01: 3866666; 2023-05-01: 4000000 | 7866666
| 3.2.2 Fortalecer en las mujeres participantes del proyecto las capacidades para desenvolverse en los espacios públicos y transferir los conocimientos adquiridos. | 3.2.2 Fortalecer en las mujeres participantes del proyecto las capacidades para desenvolverse en los espacios publicos y transferir los conocimientos adquiridos-especie | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 19143900 | 19143900 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19143900 | 19143900
0
| 3.3.1 Administración integral del proyecto | 3.3.1 Administracion integral del proyecto | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 16951332 | 16951332 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475666 | 0 | 0 | 8475666 | 0 | 0 | 16951332
[10 empty] | 2023-03-01: 21027720 | 21027720
| 3.3.2 Apoyo a la supervisión | 3.3.2 Apoyo a la supervision | $ | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 33315000 | 33315000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3315000 | 33315000
[10 empty] | 2023-04-01: 5000000; 2023-05-01: 5000000 | 10000000
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2019000100060
| BPIN |  | 2019000100060
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de una red de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en patología digital (RedPat) soportada por tecnologías de la Industria 4.0 en el Meta
| Valor total |  | 2842760780 |  |  | Valor SGR | 2000000000
| Plazo de ejecución |  | 44 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico |  | 74% |  |  | % Avance financiero | 74%
| Líneas programática: |  | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta 2016 - 2019 "Tierra de Oportunidades. Inclusión -Reconciliación -Equidad - Departamento de Arauca Humanizando el desarrollo 2016 2019 - Departamento de Casanare con paso firme 2016 - 2019 - Departamento de Guainía Vamos pa' lante Guainía 2016 - 2019 - Departamento Guaviare Paz y Desarrollo Social 2016 - 2019 - DepartamentoVaupés Un compromiso de todos 2016 - 2019 - Departamento de Vichada Construyamos Vichada 2016 - 2019
|  |  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: : Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo -Eje 3: Sustentabilidad económica y del territorio - Departamento de Arauca Reducción de brechas de pobreza para la igualdad- Eje estratégico 3. Productividad y competitividad para el desarrollo - Departamento de Casanare Reto 6: Casanare transparente y eficiente - Departamento de Guainia :CTeI - Departamento de Guaviare Componente transversal de innovación y TICs - Departamento de Vaupes Estrategia: Ciencia tecnología e innovación compromiso de todos - Departamento de Vichada Eje estratégico 3 Por un Vichada competitivo
|  |  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Dpto del Meta EE1: Política de Salud. EE1: Política de Educación. EE3: Política de TIC, Ciencia, Investigación e Innovación - Dpto de Arauca Reducción de brechas de pobreza para la igualdad - Dpto de Casanare Reto 4: Casanare social, solidario e incluyente. Reto 6: Casanare transparente y eficiente - Departamento de Guainia :CTeI - Dpto de Guaviare Componente transversal de innovación y TICs - Dpto Vaupes E: Ciencia, Tecnología e Innovación - Dpto de Vichada: EE1 Programa vidas saludables y condiciones no transmisibles
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2021 / 03 | 2021 / 04 | 2021 / 05 | 2021 / 06 | 2021 / 07 | 2021 / 08 | 2021 / 09 | 2021 / 10 | 2021 / 11 | 2021 / 12 | 2022 / 01 | 2022 / 02 | 2022 / 03 | 2022 / 04 | 2022 / 05 | 2022 / 06 | 2022 / 07 | 2022 / 08 | 2022 / 09 | 2022 / 10 | 2022 / 11 | 2022 / 12 | 2023 / 01 | 2023 / 02 | 2023 / 03 | 2023 / 04 | 2023 / 05 | 2023 / 06 | 2023 / 07 | 2023 / 08 | 2023 / 09 | 2023 / 10 | 2023 / 11 | 2023 / 12 | 2024 / 01 | 2024 / 02 | 2024 / 03 | 2024 / 04 | 2024 / 05 | 2024 / 06 | 2024 / 07 | 2024 / 08 | 2024 / 09 | 2024 / 10 |  | Valor total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1.1 Adquisición de dos escáneres que permitan la captura y digitalización láminas para la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional de Colombia | Adquisición de dos escáneres que permitan la captura y digitalización láminas para la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional de Colombia | $ | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 322769050 | 322769050 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322769050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322769050 | 322769050
[19 empty] | 312627200 | [35 empty] | 312627200
| 1.1.2 Adquisición de dos escáneres que permitan la captura y digitalización láminas para la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional de Colombia | Adquisición de dos escáneres que permitan la captura y digitalización láminas para la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional de Colombia (especie) | $ | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 33961563.84 | 33961563.84 | 0 | S | 2267047.5 | 2267047.5 | 3637717 | 3292375.75 | 3292375.75 | 2398053.67 | 2398053.67 | 2054495 | 2054495 | 10299903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33961563.84 | 33961563.84
[10 empty] | 2267047.5 | 2267047.5 | 3637717 | 3292375.75 | 3292375.75 | 2398053.67 | 2398053.67 | 2054495 | 1023819 | 11330579 | [35 empty] | 33961563.84
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.2.1 Convocar una red local de actores clave para el uso del servicio de patología digital que reúna el conocimiento y material disponible en la región de los Llanos | Convocar una red local de actores clave para el uso del servicio de patología digital que reúna el conocimiento y material disponible en la región de los Llanos | $ | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 5960000 | 5960000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960000 | 5960000
[21 empty] | 4760000 | [6 empty] | 458150 | [26 empty] | 5218150
| 1.2.2 Convocar una red local de actores clave para el uso del servicio de patología digital que reúna el conocimiento y material disponible en la región de los Llanos | Convocar una red local de actores clave para el uso del servicio de patología digital que reúna el conocimiento y material disponible en la región de los Llanos (especie) | $ | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 14255826.66 | 14255826.66 | 0 | S | 1029800 | 1029800 | 1389913.33 | 1389913.33 | 1389913.33 | 952406.67 | 952406.67 | 952406.67 | 952406.67 | 952406.67 | 952406.67 | 2312046.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255826.66 | 14255826.66
[10 empty] | 1029800 | 1029800 | 1389913.33 | 1389913.33 | 1389913.33 | 952406.67 | 952406.67 | 952406.67 | 514900 | 1389913.34 | 952406.67 | 2312046.65 | [33 empty] | 14255826.66
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.3.1 Estandarización de rutas y procedimientos de entrega de material biológico | Estandarización de rutas y procedimientos de entrega de material biológico | $ | 2021-05-01 | 2022-03-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
[18 empty] | 106667 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | [10 empty] | 2000000 |  | 293333 | [19 empty] | 4000000
| 1.3.2 Estandarización de rutas y procedimientos de entrega de material biológico | Estandarización de rutas y procedimientos de entrega de material biológico (especie) | $ | 2021-05-01 | 2022-03-31 | 5492266.66 | 5492266.66 | 0 | S | 0 | 0 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 343266.66 | 514900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492266.66 | 5492266.66
[12 empty] | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 514900 | 343266.66 | 514900 | [32 empty] | 5492266.66
| 1.4.1 Captura y almacenamiento de láminas de patología | Captura y almacenamiento de láminas de patología | $ | 2021-08-01 | 2023-08-31 | 340969050 | 340969050 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 321621350 | 400000 | 1947700 | 400000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340969050
[18 empty] | 106666 | 311479500 | 400000 | 1666300 | 400000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 1200000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 906667 | 906667 | [18 empty] | 323665800
| 1.4.2 Captura y almacenamiento de láminas de patología | Captura y almacenamiento de láminas de patología (especie) | $ | 2021-08-01 | 2023-08-31 | 10202900 | 10202900 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10202900
[15 empty] | 408116 | 408116 | 408116 | 91800 | 724432 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | 408116 | [18 empty] | 8978552
| 2.1.1 Construcción de prototipo de escáner de bajo costo para digitalización de placas | Construcción de prototipo de escáner de bajo costo para digitalización de placas | $ | 2021-05-01 | 2024-10-26 | 301510000 | 301510000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 60110000 | 0 | 0 | 90165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75137500 | 0 | 0 | 75137500 |  | 301510000
0
| 2.1.2 Construcción de prototipo de escáner de bajo costo para digitalización de placas | Construcción de prototipo de escáner de bajo costo para digitalización de placas (especie) | $ | 2021-05-01 | 2023-06-30 | 118519416.25 | 118519416.25 | 0 | S | 0 | 0 | 5595442.73 | 5250101.48 | 5250101.48 | 4355779.39 | 4355779.4 | 4012220.73 | 4012220.73 | 4012220.73 | 4562984.15 | 3806085.51 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 4013290.28 | 4013290.28 | 4013290.28 | 4358631.53 | 4358631.53 | 5255449.23 | 5599007.9 | 6286125.23 | 6286125.25 | 6286125.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118519416.25
[12 empty] | 5595442.73 | 5250101.48 | 5250101.48 | 4355779.39 | 4355779.4 | 4012220.73 | 828819 | 7195622.46 | 4562984.15 | 3806085.51 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 3806085.53 | 4013290.28 | 4013290.28 | 4013290.28 | 4358631.53 | 4358631.53 | 5255449.23 | 5599007.9 | 6286125.23 | 6286125.25 | [18 empty] | 112233291.02
| 2.2.1 Diseño y desarrollo de sistema web con un módulo para la visualización y navegación de las láminas a diferentes escalas | Diseño y desarrollo de sistema web con un módulo para la visualización y navegación de las láminas a diferentes escalas | $ | 2021-03-01 | 2022-08-31 | 53895716.66 | 53895716.66 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 33435716.67 | 666666.67 | 666666.67 | 2000000 | 1666666.66 | 1666666.66 | 1793333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53895716.66
[13 empty] | 1466667 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 33435716.67 | 666666.67 | 666666.67 | 2000000 | 533333 | 1749999.66 | 1583333.66 | 833333.33 | [26 empty] | 52935716.66
| 2.2.2 Diseño y desarrollo de sistema web con un módulo para la visualización y navegación de las láminas a diferentes escalas | Diseño y desarrollo de sistema web con un módulo para la visualización y navegación de las láminas a diferentes escalas (especie) | $ | 2021-03-01 | 2022-08-31 | 55387229.31 | 55387229.31 | 0 | S | 4116929.17 | 4116929.17 | 3426246.67 | 3080905.42 | 3080905.42 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 3080905.42 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55387229.31
[10 empty] | 4116929.17 | 4116929.17 | 3426246.67 | 3080905.42 | 3080905.42 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 3080905.42 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | 2873700.67 | [27 empty] | 55387229.31
| 2.3.1 Diseño y construcción de un módulo para facilitar la navegación de profesionales de patología | Diseño y construcción de un módulo para facilitar la navegación de profesionales de patología | $ | 2021-10-01 | 2023-03-31 | 37645716.67 | 37645716.67 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 21000000 | 1000000 | 3435716.67 | 666666.67 | 666666.67 | 0 | 833333.34 | 0 | 893333.33 | 1666666.66 | 833333.33 | 1250000 | 1550000 | 1250000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37645716.67
[17 empty] | 1000000 | 1000000 | 21000000 | 1000000 | 3435716.67 | 666666.67 | 666666.67 |  |  | 833333.34 |  | 833333.33 | 1666666.66 | 833333.33 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | [21 empty] | 36685716.67
| 2.3.2 Diseño y construcción de un módulo para facilitar la navegación de profesionales de patología | Diseño y construcción de un módulo para facilitar la navegación de profesionales de patología (especie) | $ | 2021-10-01 | 2023-03-31 | 123690148.16 | 123690148.16 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970925.18 | 6970925.18 | 6970925.18 | 7314483.84 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764790.3 | 6970925.25 | 7314483.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123690148.16
[17 empty] | 6970925.18 | 2044881.67 | 11896968.69 | 7314483.84 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764789.98 | 6764790.3 | 6970925.25 | 7314483.45 | [20 empty] | 123690148.16
| 2.4.1 Elaboración y validación de los protocolos de digitalización y navegación | Elaboración y validación de los protocolos de digitalización y navegación | $ | 2022-02-01 | 2023-07-31 | 54749999.99 | 54749999.99 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 0 | 500000 | 1333333.34 | 1333333.34 | 1333333.34 | 2166666.67 | 1750000 | 1916666.66 | 1916666.66 | 3500000 | 4500000 | 4500000 | 2000000 | 2000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54749999.99
[21 empty] | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 |  | 500000 | 500000 | 1416666.34 | 1333333.34 | 1333333.34 | 1666666.67 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 3000000 | 3166666.66 | 2416667 | [18 empty] | 21083333.33
| 2.4.2 Elaboración y validación de los protocolos de digitalización y navegación | Elaboración y validación de los protocolos de digitalización y navegación (especie) | $ | 2022-02-01 | 2023-07-31 | 112659627.42 | 112659627.42 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779052.52 | 6023603.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6023603.62 | 6023603.62 | 6023603.62 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112659627.42
[21 empty] | 5779052.52 | 6023603.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6538503.62 | 6023603.62 | 6023603.62 | 6023603.62 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | 6169439.18 | [18 empty] | 100320749.06
| 3.1.1 Diseño de índices o indicadores de la arquitectura del tejido, la morfología celular y la intensidad de la coloración del tejido. | Diseño de índices o indicadores de la arquitectura del tejido, la morfología celular y la intensidad de la coloración del tejido. | $ | 2021-06-01 | 2022-11-30 | 134708333.32 | 134708333.32 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 13250000 | 15250000 | 7625000 | 7625000 | 7625000 | 9625000 | 9625000 | 14625000 | 4812500 | 4812500 | 4812500 | 4812500 | 4312500 | 6312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 6645833.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134708333.32
[13 empty] | 12716667 | 14316667 | 7625000 | 7625000 | 7625000 | 8158333 | 9625000 | 9625000 | 4812500 | 4812500 | 4812500 | 4812500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 2778983.25 | 5364583.5 | 7112500.75 | 1604166.66 |  | 2000000 | 500000 |  | 3402083.16 | [18 empty] | 132266484.32
| 3.1.2 Diseño de índices o indicadores de la arquitectura del tejido, la morfología celular y la intensidad de la coloración del tejido. | Diseño de índices o indicadores de la arquitectura del tejido, la morfología celular y la intensidad de la coloración del tejido (especie) | $ | 2021-06-01 | 2022-11-30 | 37816675.38 | 37816675.38 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 2239062.91 | 2239062.91 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2239062.91 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2239062.91 | 2239062.91 | 2239062.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37816675.38
[13 empty] | 2239062.91 | 2239062.91 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2239062.91 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2031858.16 | 2239062.91 | 2239062.91 | 2239062.91 | [24 empty] | 37816675.38
| 3.2.1 Diseño y construcción un sistema de apoyo al diagnóstico que aprenda del proceso de exploración diagnóstica que realiza un experto | Diseño y construcción un sistema de apoyo al diagnóstico que aprenda del proceso de exploración diagnóstica que realiza un experto | $ | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 76291666.68 | 76291666.68 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 6312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4645833.34 | 9791666.67 | 6416666.67 | 14625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76291666.68
[21 empty] | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 2320833.25 | 3264583.5 | 3379166.75 | 5104166.67 | 5750000 | 10000000 | 6375000 | 7979666.67 | 1868749.84 | [18 empty] | 76229666.68
| 3.2.2 Diseño y construcción un sistema de apoyo al diagnóstico que aprenda del proceso de exploración diagnóstica que realiza un experto | Diseño y construcción un sistema de apoyo al diagnóstico que aprenda del proceso de exploración diagnóstica que realiza un experto (especie) | $ | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 49628468.17 | 49628468.17 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801717.94 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.6 | 4007853.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49628468.17
[21 empty] | 3801717.94 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.92 | 3801717.6 | 4007853.43 | [21 empty] | 49628468.17
| 3.3.1 Validación de los modelos comparando la predicción obtenida el diagnóstico emitido por profesionales de patología | Validación de los modelos comparando la predicción obtenida el diagnóstico emitido por profesionales de patología | $ | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 61666666.68 | 61666666.68 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 6312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4645833.34 | 9791666.67 | 6416666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61666666.68
[21 empty] | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 4312500 | 2320833.25 | 3264583.5 | 3379166.75 | 5104166.67 | 5750000 | 4250000 | 500000 | 3979666.67 | 2535416.5 | [18 empty] | 61271333.34
| 3.3.2 Validación de los modelos comparando la predicción obtenida el diagnóstico emitido por profesionales de patología | Validación de los modelos comparando la predicción obtenida el diagnóstico emitido por profesionales de patología (especie) | $ | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 63697461.68 | 63697461.68 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097388.32 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5377510.85 | 5377510.85 | 5377510.85 | 5722852.1 | 5722852.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63697461.68
[21 empty] | 5097388.32 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5170306.1 | 5377510.85 | 5377510.85 | 5377510.85 | 5722852.1 | 5722852.11 | [22 empty] | 63697461.68
| 3.4.1 Recolección y agrupación de casos sobre los cuales se pueda establecer de manera clásica un tipo de pronóstico/riesgo que tengan láminas tanto de hematoxilina & eosina y marcadores bioquímicos definidos por la inmunohistoquímica | Recolección y agrupación de casos sobre los cuales se pueda establecer de manera clásica un tipo de pronóstico/riesgo que tengan láminas tanto de hematoxilina & eosina y marcadores bioquímicos definidos por la inmunohistoquímica (especie) | $ | 2021-08-01 | 2022-10-31 | 50665257.49 | 50665257.49 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827133.45 | 3827133.44 | 3483574.78 | 3483574.78 | 3483574.78 | 4034338.2 | 3058686.25 | 3131604.02 | 3131604.02 | 3131604.02 | 3131604.05 | 3131604.05 | 3131604.05 | 3338808.8 | 3338808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50665257.49
[15 empty] | 3827133.45 | 3825133.44 | 3483574.76 | 878819 | 6088330.56 | 4034338.2 | 3058686.25 | 3131604.02 | 3131604.02 | 3131604.02 | 3131604.05 | 3131604.05 | 3131604.05 | 3338808.8 | 3338808.8 | [25 empty] | 50663257.47
| 3.4.2 Recolección y agrupación de casos sobre los cuales se pueda establecer de manera clásica un tipo de pronóstico/riesgo que tengan láminas tanto de hematoxilina & eosina y marcadores bioquímicos definidos por la inmunohistoquímica | Recolección y agrupación de casos sobre los cuales se pueda establecer de manera clásica un tipo de pronóstico/riesgo que tengan láminas tanto de hematoxilina & eosina y marcadores bioquímicos definidos por la inmunohistoquímica | $ | 2021-08-01 | 2022-10-31 | 86262500 | 86262500 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625000 | 7625000 | 7625000 | 8025000 | 8025000 | 8025000 | 4212500 | 4212500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86262500
[15 empty] | 7625000 | 7625000 | 7625000 | 7731667 | 8025000 | 8025000 | 4212500 | 4212500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 4412500 | 2420833.25 | 3364583.5 | 1504166.75 | [5 empty] | 1828749.5 | [18 empty] | 86262500
| 3.5.1 Etiquetar los casos de acuerdo a su marcador bioquímico particular y determinar patrones histológicos característicos de cada grupo | Etiquetar los casos de acuerdo a su marcador bioquímico particular y determinar patrones histológicos característicos de cada grupo | $ | 2022-11-01 | 2024-02-29 | 170647500 | 170647500 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812500 | 3750000 | 3750000 | 5625000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 11310000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 21850000 | 18300000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170647500
[30 empty] | 1875000 | 3437500 | 3750000 | 6819800 | 9375000 | 11250000 | 7375000 | [18 empty] | 43882300
| 3.5.2 Etiquetar los casos de acuerdo a su marcador bioquímico particular y determinar patrones histológicos característicos de cada grupo | Etiquetar los casos de acuerdo a su marcador bioquímico particular y determinar patrones histológicos característicos de cada grupo (especie) | $ | 2022-11-01 | 2024-02-29 | 109734418.98 | 109734418.98 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667135.66 | 3012476.91 | 3012476.91 | 4055130.17 | 4398688.84 | 5085806.17 | 5085806.17 | 5085806.17 | 9219205.67 | 10171612.33 | 10171612.33 | 10171612.33 | 10171612.33 | 9141812.33 | 9141812.33 | 9141812.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109734418.98
[30 empty] | 2667135.66 | 3012476.91 | 3012476.91 | 4055130.17 | 4398688.84 | 5085806.17 | 5085806.17 | [18 empty] | 27317520.83
| 3.6.1 Administración integral del proyecto | Administración integral del proyecto | $ | 2021-03-01 | 2024-10-26 | 166031950 | 166031950 | 0 | N | 2490000 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.94 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542831.95 | 4542832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542831 |  | 166031950
[10 empty] | 2489950 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4997112 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | 4542831 | [18 empty] | 121057837
| 3.6.2 Administración integral del proyecto | Administración integral del proyecto (especie) | $ | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 57049520 | 57049520 | 0 | S | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.88 | 1584708.88 | 1584708.88 | 1584708.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57049520
[10 empty] | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | 1584708.89 | [18 empty] | 42787140.03
| 3.7.1 Apoyo a la supervisión del proyecto | Apoyo a la supervisión del proyecto | $ | 2021-03-01 | 2024-10-26 | 182891850 | 182891850 | 0 | N | 1091850 | 1060000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 3990000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 5050000 |  | 182891850
[10 empty] | 1091650 | 1060000 | 4553333 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 3990000 | 4031667 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | [18 empty] | 125826650
| *Información de ejecución reflejada en GESPROY | [52 empty] | 0
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2020000100115
| BPIN | 2020000100115
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología de la Universidad de los Llanos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos y de contaminación con alto riesgo para la salud pública y ambiental en el Departamento del Meta
| Valor total | 3144936286 |  |  |  | Valor SGR | 3026098942
| Plazo de ejecución | 39,6 meses |  |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico | 23% |  |  |  | % Avance financiero | 24%
| Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta 2016 - 2019 "Tierra de Oportunidades. Inclusión -Reconciliación -Equidad
|  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Eje 3: Sustentabilidad económica y del territorio
|  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  |  | Programa - Dpto del Meta Programa "Ciencia, Tecnología e Innovación"
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 |  | Valor total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1.1 Realizar la administración del objetivo 1. | Realizar la administración del objetivo 1. | $ | 2021-06-01 | 2024-02-29 | 26494666 | 26494666 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 2066666 | 1033334 | 1033334 | 1860000 | 1860000 | 930000 | 1395000 | 1395000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330666 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 620000 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552833 | 475333 | 0 | 26494666 | 26494666
[10 empty] | 2021-06-01: 3100000; 2021-07-01: 2066667; 2021-08-01: 1033334; 2021-09-01: 1033334; 2021-10-01: 1860000; 2021-11-01: 1860000; 2021-12-01: 930000; 2022-01-01: 1395000; 2022-02-01: 1395000; 2022-03-01: 1550000; 2022-04-01: 1550000; 2022-05-01: 1550000; 2022-11-01: 330666; 2022-12-01: 1550000; 2023-01-01: 1550000; 2023-02-01: 1550000; 2023-03-01: 620000; 2023-04-01: 542500 | 25466501 | 25466501
| 1.1.2 Realizar la administración del objetivo 1. Especie | Realizar la administración del objetivo 1. Especie | $ | 2021-06-01 | 2024-02-29 | 18944657 | 18944657 |  | S | 1525023 | 1525023 | 1525023 | 1525023 | 2287535 | 2058781 | 2058781 | 748648 | 374324 | 427799 | 265488 | 265488 | 200543 | 200543 | 178261 | 178261 | 160435 | 145850 | 200543 | 229192 | 229192 | 802173 | 802173 | 802171 | 228384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18944657 | 18944657
[10 empty] | 2020-12-01: 3050046; 2021-02-01: 3050046; 2021-04-01: 4346315; 2021-06-01: 2807429; 2021-08-01: 802123; 2021-10-01: 530976; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356522; 2022-04-01: 306285; 2022-06-01: 429735; 2022-08-01: 1031365; 2022-10-01: 1604344; 2022-12-01: 228384 | 18944656 | 18944656
| 1.2.1 Diseñar, implementar y validar los documentos de lineamientos de bioseguridad de los espacios a intervenir. | Diseñar, implementar y validar los documentos de lineamientos de bioseguridad de los espacios a intervenir y el comisionamiento. | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 64320000 | 64320000 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 |  | 1520000 | 1140000 | 760000 | 760000 | 0 | 15557359 | 0 | 0 | 0 | 5614894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36497747 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 64320000 | 64320000
[10 empty] | 2021-08-01: 950000; 2021-10-01: 1520000; 2021-11-01: 1140000; 2021-12-01: 760000; 2022-01-01: 760000; 2022-03-01: 15557359; 2022-07-01: 5614894 | 26302253 | 26302253
| 1.2.2 Diseñar, implementar y validar los documentos de lineamientos de bioseguridad de los espacios a intervenir. - Especie | Diseñar, implementar y validar los documentos de lineamientos de bioseguridad de los espacios a intervenir y el comisionamiento- Especie | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 5019238 | 5019238 |  | S | 1525023 | 1525023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374324 | 0 | 265488 | 265488 | 200543 | 200543 | 178261 | 178261 | 160434 | 145850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019238 | 5019238
[10 empty] | 2020-12-01: 3050046; 2021-08-01: 374324; 2021-10-01: 530976; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356522; 2022-04-01: 306284 | 5019238 | 5019238
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.3 Realizar las adecuaciones en la infraestructura del Laboratorio de Toxicología y Biotecnología | Realizar las adecuaciones en la infraestructura del Laboratorio de Toxicología y Biotecnología: etapa preparatoria y precontractual | $ | 2021-07-01 | 2024-02-29 | 29170141.6667 | 29170141.6667 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2066666 | 1033333.3333 | 1033333.3333 | 1620000 | 2000000 | 1000000 | 690000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19726809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29170141.6667 | 29170141.6667
[10 empty] | 2021-07-01: 2066666; 2021-08-01: 1033334; 2021-09-01: 1033334; 2021-10-01: 1620000; 2021-11-01: 2000000; 2021-12-01: 1000000; 2022-01-01: 690000; 2022-09-01: 19726809 | 29170143 | 29170143
|  | Realizar las adecuaciones en la infraestructura del Laboratorio de Toxicología y Biotecnología: etapa preparatoria y precontractual - Especie | $ | 2021-07-01 | 2024-02-29 | 2661092 | 2661092 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748648 | 374324 | 427798 | 265487 | 265488 | 200543 | 200543 | 178261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661092 | 2661092
[10 empty] | 2021-06-01: 748648; 2021-08-01: 802122; 2021-10-01: 530975; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 178261 | 2661092 | 2661092
|  | Realizar las adecuaciones en la infraestructura del Laboratorio de Toxicología y Biotecnología: etapa contractual | $ | 2023-06-01 | 2024-02-29 | 1244724426.2 | 1244724426.2 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248820885.2 | 0 | 746607322.6 | 475333 | 248820885.4 | 1244724426.2 | 1244724426.2
[50 empty] | 0 | 0
|  | Realizar las adecuaciones en la infraestructura del Laboratorio de Toxicología y Biotecnología: etapa contractual - Especie | $ | 2023-06-01 | 2024-02-29 | 145849 | 145849 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145849 | 145849
[10 empty] | 2022-04-01: 145894 | 145894 | 145894
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.4.1 Supervisión del objetivo 1. | Supervisión del objetivo 1. | $ | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 27900000 | 27900000 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1447000 | 1292500 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1910500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 27900000 | 27900000
[10 empty] | 2021-03-01: 1550000; 2021-04-01: 1550000; 2021-05-01: 1550000; 2021-06-01: 1550000; 2021-07-01: 1550000; 2021-08-01: 1550000; 2021-09-01: 1550000; 2021-10-01: 1550000; 2021-11-01: 1550000; 2021-12-01: 1550000; 2022-01-01: 1550000; 2022-02-01: 1447000; 2022-03-01: 1292500; 2022-04-01: 1550000; 2022-05-01: 1550000; 2022-06-01: 1550000; 2022-07-01: 1550000; 2022-08-01: 1910500 | 27900000 | 27900000
| 1.4.2 Supervisión del objetivo 1. Especie | Supervisión del objetivo 1.- Especie | $ | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 2418192 | 2418192 |  | S | 172728 | 172728 | 172728 | 172728 | 172728 | 155455 | 155455 | 113058 | 113057 | 113058 | 82224 | 82224 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61668 | 61669 | 61669 | 61668 | 61668 | 61665 | [16 empty] | 2418192 | 2418192
[10 empty] | 2020-12-01: 345456; 2021-02-01: 345456; 2021-04-01: 328183; 2021-06-01: 268513; 2021-08-01: 226115; 2021-10-01: 164448; 2021-12-01: 123338; 2022-02-01: 123338; 2022-04-01: 123338; 2022-06-01: 123337; 2022-08-01: 123337; 2022-10-01: 123334 | 2418193 | 2418193
| 2.1.1 Realizar entrenamiento especializado al capital humano de la institución ejecutora en técnicas de diagnóstico en salud pública y salud ambiental. | Realizar entrenamiento especializado al capital humano de la institución ejecutora en técnicas de diagnóstico en salud pblica y salud ambiental. | $ | 2021-07-01 | 2024-02-29 | 40088048 | 40088048 |  | N | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 1121470; 2021-08-01: 7090000; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 10227427; 2022-05-01: 21649151; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0 | 40088048 | 40088048
[10 empty] | 2021-07-01: 1121470; 2021-08-01: 7090000; 2022-04-01: 10227427; 2022-05-01: 21649151 | 40088048 | 40088048
| 2.1.2 Realizar entrenamiento especializado al capital humano de la institución ejecutora en técnicas de diagnóstico en salud pública y salud ambiental. | Realizar entrenamiento especializado al capital humano de la institución ejecutora en técnicas de diagnóstico en salud pblica y salud ambiental. - Especie | $ | 2021-07-01 | 2024-02-29 | 4907100 | 4907100 |  | S | 0 | 0 | 1525023 | 1525023 |  |  |  | 748647 | 374324 | 427799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160435 | 145849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907100 | 4907100
[10 empty] | 2021-02-01: 3050046; 2021-06-01: 748647; 2021-08-01: 802123; 2022-04-01: 306284 | 4907100 | 4907100
| 2.2 Establecer la estructura del portafolio de servicios de los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología | Estudio de mercado de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología | $ | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 11496670 | 11496670 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1240000 | 930000 | 930000 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 1791000 | 1770333 | 1215337 | 11496670 | 11496670
[10 empty] | 2022-03-01: 2000000; 2022-04-01: 1240000; 2022-05-01: 930000; 2022-06-01: 930000; 2022-07-01: 620000; 2023-03-01: 620000 | 6340000 | 6340000
|  | Estudio de mercado de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología - Especie | $ | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 1143473 | 1143473 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178261 | 160435 | 145851 | 200543 | 229192 | 229191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143473 | 1143473
[10 empty] | 2022-02-01: 178261; 2022-04-01: 306286; 2022-06-01: 429735; 2022-08-01: 229191 | 1143473 | 1143473
|  | Ajustar y revisar protocolos de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología | $ | 2021-10-01 | 2024-02-29 | 16846669.9 | 16846669.9 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 760000 | 760000 | 1343000 | 2760000 | 1240000 | 930000 | 930000 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 2171000 | 1947224 | 1038445.9 | 16846669.9 | 16846669.9
[10 empty] | 2021-10-01: 380000; 2021-11-01: 380000; 2021-12-01: 760000; 2022-01-01: 760000; 2022-02-01: 1343000; 2022-03-01: 2760000; 2022-04-01: 1240000; 2022-05-01: 930000; 2022-06-01: 930000; 2022-07-01: 827000; 2023-03-01: 620000 | 10930000 | 10930000
|  | Ajustar y revisar protocolos de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología - Especie | $ | 2021-10-01 | 2024-02-29 | 2253796 | 2253796 |  | S | [10 empty] | 265488 | 265488 | 200544 | 200544 | 178261 | 178261 | 160434 | 145849 | 200543 | 229192 | 229192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253796 | 2253796
[10 empty] | 2021-10-01: 530976; 2021-12-01: 401088; 2022-02-01: 356522; 2022-04-01: 306283; 2022-06-01: 429735; 2022-08-01: 229192 | 2253796 | 2253796
|  | Establecer costos de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología | $ | 2022-04-01 | 2024-02-29 | 5873783.34 | 5873783.34 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 1241554.34 | 1392229 | 5873783.34 | 5873783.34
[10 empty] | 2022-04-01: 620000; 2022-05-01: 620000; 2022-06-01: 620000; 2022-07-01: 620000 | 2480000 | 2480000
|  | Establecer costos de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología - Especie | $ | 2022-04-01 | 2024-02-29 | 965212 | 965212 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160434 | 145850 | 200543 | 229193 | 229192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965212 | 965212
[10 empty] | 2022-04-01: 306284; 2022-06-01: 429736; 2022-08-01: 229192 | 965212 | 965212
|  | Revision de documentacion para la aplicación de la norma ISO17025 | $ | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 9120000 | 9120000 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 9120000 | 9120000
[50 empty] | 0 | 0
|  | Revision de documentacion para la aplicación de la norma ISO17025 - Especie | $ | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 965212 | 965212 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160434 | 145850 | 200543 | 229193 | 229192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965212 | 965212
[10 empty] | 2022-04-01: 306283; 2022-06-01: 429736; 2022-08-01: 229193 | 965212 | 965212
|  | Definicion de la estructura del portafolio de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología | $ | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 8081332.3 | 8081332.3 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 |  | 620000 | 620000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 1140000 | 1212887 | 658445.3 | 8081332.3 | 8081332.3
[10 empty] | 2022-03-01: 1900000; 2022-05-01: 620000; 2022-06-01: 620000; 2022-07-01: 930000; 2023-03-01: 620000 | 4690000 | 4690000
|  | Definicion de la estructura del portafolio de los servicios a ofrecer en los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y del Laboratorio de Farmacología - Especie | $ | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 1321735 | 1321735 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178261 | 178261 | 160434 | 145849 | 200544 | 229193 | 229193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321735 | 1321735
[10 empty] | 2022-02-01: 356522; 2022-04-01: 306283; 2022-06-01: 429737; 2022-08-01: 229193 | 1321735 | 1321735
| 3.1 Realizar la administración del objetivo 2. | Realizar la administración del objetivo 2. | $ | 2021-06-01 | 2024-02-29 | 26804665.83 | 26804665.83 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 2066668 | 1033333.33 | 1033332 | 1860000 | 1860000 | 930000 | 1550000 | 1395000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | [5 empty] | 330666 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 620000 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542500 | 640666.5 | 0 | 26804665.83 | 26804665.83
[10 empty] | 2021-06-01: 3100000; 2021-07-01: 2066667; 2021-08-01: 1033333; 2021-09-01: 1033332; 2021-10-01: 1860000; 2021-11-01: 1860000; 2021-12-01: 930000; 2022-01-01: 1550000; 2022-02-01: 1395000; 2022-03-01: 1550000; 2022-04-01: 1550000; 2022-05-01: 1550000; 2022-11-01: 330666; 2022-12-01: 1550000; 2023-01-01: 1550000; 2023-02-01: 1550000; 2023-03-01: 620000; 2023-04-01: 542500 | 25621498 | 25621498
| 3.1 Realizar la administración del objetivo 2. - Especie | Realizar la administración del objetivo 2. - Especie | $ | 2021-06-01 | 2024-02-29 | 18944656 | 18944656 |  | S | 1525023 | 1525023 | 1525023 | 1525023 | 2287534 | 2058781 | 2058781 | 748647 | 374324 | 427799 | 265488 | 265487 | 200543 | 200543 | 178260 | 178260 | 160434 | 145849 | 200544 | 229192 | 229193 | 802174 | 802174 | 802172 | 228385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18944656 | 18944656
[10 empty] | 2020-12-01: 3050046; 2021-02-01: 3050046; 2021-04-01: 4346316; 2021-06-01: 2807428; 2021-08-01: 802123; 2021-10-01: 530975; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356520; 2022-04-01: 306283; 2022-06-01: 429736; 2022-08-01: 1031367; 2022-10-01: 1604344; 2022-12-01: 228385 | 18944655 | 18944655
| 3.2 Realizar el proceso de contratación de equipos especializados modernos en tres etapas: Etapa preparatoria, etapa precontractual y etapa contractual. | Realizar el proceso de contratación de equipos especializados modernos en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 11676667.33 | 11676667.33 |  | N | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 1983333.33; 2021-09-01: 2933334; 2021-10-01: 1380000; 2021-11-01: 1380000; 2021-12-01: 1070000; 2022-01-01: 845000; 2022-02-01: 930000; 2022-03-01: 380000; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2023-04-01: 775000 | 11676667.33 | 11676667.33
[10 empty] | 2021-08-01: 1983333; 2021-09-01: 2933334; 2021-10-01: 1380000; 2021-11-01: 1380000; 2021-12-01: 1070000; 2022-01-01: 845000; 2022-02-01: 930000; 2022-03-01: 380000; 2022-04-01: 775000; 2023-04-01: 775000 | 12451667 | 12451667
|  | Realizar el proceso de contratación de equipos especializados modernos en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. - Especie | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 2090704 | 2090704 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374324 | 427799 | 265488 | 265487 | 200543 | 200543 | 178260 | 178260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090704 | 2090704
[10 empty] | 2021-08-01: 802123; 2021-10-01: 530975; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356520 | 2090704 | 2090704
|  | Realizar el proceso de contratación de equipos especializados modernos en tres etapas: Etapa contractual. | $ | 2023-04-01 | 2024-02-29 | 1240871310 | 1240871310 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 370226802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870179508 | 0 | 0 | 1240871310 | 1240871310
[10 empty] | 2023-04-01: 465000; 2023-05-01: 370226802 | 370691802 | 370691802
|  | Realizar el proceso de contratación de equipos especializados modernos en tres etapas: Etapa contractual. Especie | $ | 2023-04-01 | 2024-02-29 | 49950000 | 49950000 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135714 | 7135714 | 7135714 | 7135714 | 7135714 | 7135714 | 7135716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49950000 | 49950000
[10 empty] | 2022-04-01: 14271428; 2022-06-01: 14271428; 2022-08-01: 14271428; 2023-02-01: 1297396 | 44111680 | 44111680
| 3.3 Realizar el proceso de contratación de reactivos y materiales para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria, etapa precontractual y etapa contractual. | Realizar el proceso de contratación de reactivos y materiales para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 14281665.6 | 14281665.6 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983333 | 2933334 | 1070000 | 1070000 | 915000 | 1225000 | 0 | 2140000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 991997.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000.4 | 0 | 0 | 14281665.6 | 14281665.6
[10 empty] | 2021-08-01: 1983333; 2021-09-01: 2933334; 2021-10-01: 1070000; 2021-11-01: 1070000; 2021-12-01: 915000; 2022-01-01: 1225000; 2022-03-01: 2140000.4; 2022-11-01: 992000 | 12328667.4 | 12328667.4
|  | Realizar el proceso de contratación de reactivos y materiales para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. - Especie | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 2251140 | 2251140 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374323 | 427799 | 265488 | 265488 | 200543 | 200543 | 178260 | 178260 | 160436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251140 | 2251140
[10 empty] | 2021-08-01: 802122; 2021-10-01: 530976; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356520; 2022-04-01: 160436 | 2251140 | 2251140
|  | Realizar el proceso de contratación de reactivos y materiales para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: etapa contractual. | $ | 2022-02-01 | 2024-02-29 | 52834680 | 52834680 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 51904680 |  |  | 52834680 | 52834680
[10 empty] | 2022-02-01: 930000 | 930000 | 930000
|  | Realizar el proceso de contratación de reactivos y materiales para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: etapa contractual. - Especie | $ | 2022-02-01 | 2024-02-29 | 200543 | 200543 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200543 | 200543
[10 empty] | 2022-06-01: 200543 | 200543 | 200543
| 3.4 Realizar el proceso de contratación de mobiliario para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria, etapa precontractual y etapa contractual. | Realizar el proceso de contratación de mobiliario para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 5758333.33 | 5758333.33 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983333.33 | 0 | 310000 | 310000 | 535000 | 1225000 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5758333.33 | 5758333.33
[10 empty] | 2021-08-01: 1983333; 2021-10-01: 310000; 2021-11-01: 310000; 2021-12-01: 535000; 2022-01-01: 1225000; 2022-02-01: 620000; 2023-04-01: 775000 | 5758333 | 5758333
|  | Realizar el proceso de contratación de mobiliario para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: Etapa preparatoria y etapa precontractual. - Especie | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 1662905 | 1662905 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374324 | 0 | 265487 | 265488 | 200543 | 200543 | 178260 | 178260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662905 | 1662905
[10 empty] | 2021-08-01: 374324; 2021-10-01: 530975; 2021-12-01: 401086; 2022-02-01: 356520 | 1662905 | 1662905
|  | Realizar el proceso de contratación de mobiliario para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: etapa contractual. | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 161855883 | 161855883 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160822550 | 0 | 0 | 161855883 | 161855883
[10 empty] | 2021-09-01: 1033332 | 1033332 | 1033332
|  | Realizar el proceso de contratación de mobiliario para los Laboratorios de Toxicología y Biotecnología y de Farmacología en tres etapas: etapa contractual- Especie | $ | 2021-08-01 | 2024-02-29 | 573648 | 573648 |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573648 | 573648
[10 empty] | 2021-08-01: 427798; 2022-04-01: 145850 | 573648 | 573648
| 3.5.1 Supervision del objetivo 2. | Supervisión del objetivo 2. | $ | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 27900000 | 27900000 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1447000 | 1292500 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1910500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27900000 | 27900000
[10 empty] | 2021-03-01: 1550000; 2021-04-01: 1550000; 2021-05-01: 1550000; 2021-06-01: 1550000; 2021-07-01: 1550000; 2021-08-01: 1550000; 2021-09-01: 1550000; 2021-10-01: 1550000; 2021-11-01: 1550000; 2021-12-01: 1550000; 2022-01-01: 1550000; 2022-02-01: 1447000; 2022-03-01: 1292500; 2022-04-01: 1550000; 2022-05-01: 1550000; 2022-06-01: 1550000; 2022-07-01: 1550000; 2022-08-01: 1910500 | 27900000 | 27900000
| 3.5.2 Supervision del objetivo 2. - Especie | Supervisión del objetivo 2 - Especie | $ | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 2418192 | 2418192 |  | S | 172728 | 172728 | 172728 | 172728 | 172728 | 155455 | 155455 | 113058 | 113058 | 113057 | 82225 | 82225 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61669 | 61668 | 61668 | 61668 | 61668 | 61668 | 61665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418192 | 2418192
[10 empty] | 2020-12-01: 345456; 2021-02-01: 345456; 2021-04-01: 328183; 2021-06-01: 268513; 2021-08-01: 226115; 2021-10-01: 164450; 2021-12-01: 123338; 2022-02-01: 123338; 2022-04-01: 123338; 2022-06-01: 123336; 2022-08-01: 123336; 2022-10-01: 123333 | 2418192 | 2418192
| *Información de ejecución reflejada en GESPROY | [48 empty] | 3144936286.4967
| PROGRAMADO | [48 empty] | 743081312.4
EJECUTADO
Note on AB26: ====== ID#AAAAS6CaXvk Ivonne (2021-12-13 21:47:18) El total de infraestructura más los $21.000.000 correspondientes a imprevistos adecuación infraestructura

## 2021000100001
| BPIN | 2021000100001
| NOMBRE DEL PROYECTO | Formación DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CORTE II Nacional
| Valor total | 1031822720 |  |  | Valor SGR | 854000000
| Plazo de ejecución | 96 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico | 40% |  |  | % Avance financiero | 40%
| Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta 2016 - 2019 "Tierra de Oportunidades. Inclusión -Reconciliación -Equidad - Departamento de Arauca Humanizando el desarrollo 2016 2019
|  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Capítulo III Dimensiones del desarrollo 1 "Hagamos grande al Meta en lo productivo", Sector 17 "Agricultura y desarrollo rural" y Sector 39 "Ciencia Tecnología e Innovación" - Departamento de Arauca Arauca: Línea Estratégica No.1³Arauca con trabajo´ Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación´y en la Línea Estratégica No.2 Arauca con Desarrollo Rural Sostenible´
|  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Dpto del Meta Programa "Hagamos Grande al Meta Con Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria" - Dpto de Arauca Sector "Desarrollo Rural y Agroindustria"y Sector "Medio Ambiente y Cambio Climático"
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [7 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | Aporte Especie | [96 empty] | Valor Total | time axis 2021-08-01 to 2029-07-01
| 1.1 Financiar los créditos educativos condonables | Financiar los créditos educativos condonables | $ | 2021-08-18 | 2029-08-18 | 804000000 | 804000000 | N | 0 | 0 | 0 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 92400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 94500000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804000000
[9 empty] | 2021-11-01: 95827604; 2022-03-01: 92893636; 2022-08-01: 92026960; 2023-03-01: 95230932 | 375979132
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.2.1 Realizar el seguimiento académico y financiero de los créditos educativos | Realizar el seguimiento académico y financiero de los créditos educativos - Administración del crédito educativo | $ | 2021-08-18 | 2029-08-18 | 40000000 | 40000000 | N | 0 | 0 | 2162292 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 448000 | 448000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 689708 | 40000000
[9 empty] | 2021-10-01: 2162292 | 2162292
| 1.2.2 Realizar el seguimiento académico y financiero de los créditos educativos | Coordinación del proyecto | $ | 2021-08-18 | 2029-08-18 | 177822720 | 177822720 | S | 0 | 2654992 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 1852320 | 2901968 | 177822720
[9 empty] | 2021-09-01: 2654992; 2021-10-01: 1852320; 2021-11-01: 1852320; 2021-12-01: 1852320; 2022-01-01: 1852320; 2022-02-01: 1852320; 2022-03-01: 1852320; 2022-04-01: 1852320; 2022-05-01: 1852320; 2022-06-01: 1852320; 2022-07-01: 1852320; 2022-08-01: 1852320; 2022-09-01: 1852320; 2022-10-01: 1852320; 2022-11-01: 1852320; 2022-12-01: 1852320; 2023-01-01: 1852320; 2023-02-01: 1852320; 2023-03-01: 1852320; 2023-04-01: 1852320; 2023-05-01: 1852320 | 39701392
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.3 Apoyar la supervisión del proyecto | Apoyar la supervisión del proyecto | $ | 2021-08-18 | 2029-08-18 | 10000000 | 10000000 | N | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 220000 | 220000 | 10000000
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | [8 empty] | 2028-08-01: 0 | 0
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2021000100100
| BPIN | 2021000100100
| NOMBRE DEL PROYECTO | Formación de alto nivel de talento humano en articulación con las potencialidades y vocaciones del Departamento del Meta - Universidad de los Llanos Meta
| Valor total | 1304675376 |  |  | Valor SGR | 1143150000
| Plazo de ejecución | 96 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico | 30% |  |  | % Avance financiero | 30%
| Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta 2020 - 2023 "Hagamos grande al Meta"
|  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Pilar número cuatro, "Hagamos grande al meta en estructura y productividad"
|  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Dpto del Meta Programa "Investigación con calidad e impacto al servicio de la gente".
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | [96 empty] | Valor Total | time axis 2022-04-01 to 2030-03-01
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1 Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para doctorado. (hace parte de la administración) | Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para doctorado. (hace parte de la administración) | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 13672000 | 13672000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 13672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672000
[10 empty] | 2022-12-01: 8124625 | 8124625
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.2 Financiar créditos educativos condonables para doctorado | Financiar créditos educativos condonables para doctorado | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 798000000 | 798000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91269216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97400800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 92800000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96729984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000000
[10 empty] | 2022-11-01: 91293140; 2023-04-01: 96236268 | 187529408
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.3.1 Realizar la administración del proyecto | Realizar la administración del proyecto | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 10050000 | 10050000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050000
0
| 1.3.2 Realizar la administración del proyecto - Especie | Realizar la administración del proyecto Especie | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 91140795 | 91140795 | 0 | S | 0 | 3559500 | 0 | 4746000 | 0 | 4746000 | 0 | 4746000 | 0 | 4887000 | 0 | 5028000 | 0 | 5028000 | 0 | 5028000 | 0 | 5028000 | 0 | 5028000 | 0 | 3934800 | 0 | 2841600 | 0 | 2841600 | 0 | 2841600 | 0 | 2841600 | 0 | 2841600 | 0 | 2928000 | 0 | 3014400 | 0 | 3014400 | 0 | 3014400 | 0 | 3014400 | 0 | 3014400 | 0 | 3126141.48 | 0 | 3237882.96 | 0 | 809470.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91140795
[10 empty] | 2022-05-01: 3559500; 2022-07-01: 4746000; 2022-09-01: 4746000; 2022-11-01: 4746000; 2023-01-01: 4887000; 2023-03-01: 5028000; 2023-05-01: 5028000 | 32740500
| 1.4 Realizar la supervisión - Especie | Realizar la supervisión | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 58093056 | 58093056 | 0 | S | 376500 | 753000 | 0 | 1506000 | 0 | 1506000 | 0 | 1506000 | 0 | 1551000 | 0 | 1596000 | 0 | 1596000 | 0 | 1596000 | 0 | 1596000 | 0 | 1596000 | 0 | 1362000 | 0 | 1128000 | 0 | 1128000 | 0 | 1128000 | 0 | 1128000 | 0 | 1128000 | 0 | 1162000 | 0 | 1196000 | 0 | 1196000 | 0 | 1196000 | 0 | 1196000 | 0 | 1196000 | 0 | 1231600 | 0 | 1267200 | 0 | 1267200 | 0 | 1267200 | 0 | 1267200 | 0 | 1267200 | 0 | 1305600 | 0 | 1344000 | 0 | 1344000 | 0 | 1344000 | 0 | 1344000 | 0 | 1344000 | 0 | 1384000 | 0 | 1424000 | 0 | 1424000 | 0 | 1424000 | 0 | 1424000 | 0 | 1424000 | 0 | 1843816 | 0 | 2263632 | 0 | 565908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58093056
[10 empty] | 2022-05-01: 1129500; 2022-07-01: 1506000; 2022-09-01: 1506000; 2022-11-01: 1506000; 2023-01-01: 1551000; 2023-03-01: 1596000; 2023-05-01: 1596000 | 10390500
| 2.1.1 Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para maestría. (hace parte de la administración). | Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para maestría. (hace parte de la administración). | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 1428000 | 1428000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428000
[10 empty] | 2022-12-01: 1296000 | 1296000
| 2.1.2 Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para maestría. (hace parte de la administración). Especie | Seleccionar los beneficiarios a los créditos educativos condonables para maestría. Especie | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 12291525 | 12291525 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 12291525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12291525
0
| 2.2 Financiar créditos educativos condonables para maestría. | Financiar créditos educativos condonables para maestría. | $ | 2022-04-18 | 2030-04-17 | 320000000 | 320000000 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000000
[10 empty] | 2022-08-01: 80000000; 2023-03-01: 80000000 | 160000000
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2021000100384
| BPIN | BPIN | 2021000100384
| NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | Investigación de biocarbonos para enmiendas y retención de cadmio en suelos: Una alternativa de aprovechamiento de residuos lignocelulósicos del departamento del Meta
| Valor total | Valor total | 3705892758 |  |  | Valor SGR | 2857922349
| Plazo de ejecución | Plazo de ejecución | 36 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico | % Avance físico | 6% |  |  | % Avance financiero | 6%
| Líneas programática: | Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta Hagamos grande al Meta - para el periodo constitucional 2020-2023.
|  |  | Estrategia 3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro Línea 300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Dimensión 1. Hagamos grande al Meta en lo productivo. Sector 17. Agricultura y desarrollo rural. Dimensión 2. Hagamos grande al Meta con sostenibilidad ambiental. Sector 32: Ambiente y desarrollo sostenible
|  |  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Departamento del Meta 1702 - Inclusión Productiva Rural. 1708 - Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. 1709 - Infraestructura productiva y comercialización. 3201 - Fortalecimiento de mercados y negocios verdes. 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos ±El Meta un BIO departamento. 3208 - Transformación cultural y de educación ambiental
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | Aporte Especie | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Valor total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Administrar el OE3 | Administrar el OE3 | 1.1.1 Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 3 del proyecto. | $ | 2023-03-01 | 2025-04-30 | 57766633 | 57766633 | N | [6 empty] | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 2160900 | 1581147 | 1581147 | 3954937 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 2108195 | 2108195 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162294 | 3162294 | 3162294 | 3162294 |  |  |  |  | 57766633
[10 empty] | 2023-03-01: 1581147; 2023-04-01: 1581147; 2023-05-01: 1581147 | 4743441
| Administrar el OE3 | Administrar el OE3 | 1.1.2 Unillanos Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 3 del proyecto. | $ | 2023-03-01 | 2025-04-30 | 4648028 | 4648028 | S | [6 empty] | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 178770 | 178770 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 |  |  |  |  | 4648028
[10 empty] | 2023-03-01: 134078; 2023-04-01: 134078 | 268156
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.1 Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2023-03-01 | 2025-09-12 | 39749550 | 39749550 | N | 2023-03-01: 1350635; 2023-04-01: 4000658; 2023-05-01: 1181806; 2023-06-01: 1636069; 2025-07-01: 9401601; 2025-08-01: 22178781 | 39749550
[10 empty] | 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832013; 2023-05-01: 653011 | 2231323
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.2 Caracterización fisicoquímica de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos empleados en los ensayos de invernadero. | $ | 2023-03-01 | 2024-09-30 | 354425581 | 354425581 | N | 2023-03-01: 1350635; 2023-04-01: 4000658; 2023-05-01: 1181805; 2023-06-01: 1636069; 2023-07-01: 298142154; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311293; 2023-10-01: 1924323; 2023-11-01: 2164863; 2023-12-01: 12539381; 2024-01-01: 2474129; 2024-02-01: 2559307; 2024-03-01: 2985858; 2024-04-01: 2985858; 2024-05-01: 2985858; 2024-06-01: 2985858; 2024-07-01: 3463781; 2024-08-01: 2985858; 2024-09-01: 3583030 | 354425581
[10 empty] | 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832014; 2023-05-01: 653011 | 2231324
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.3 Preparación y alistamiento de los suelos y biocarbonizadosa, y realización de los ensayos del invernadero | $ | 2024-08-01 | 2025-04-30 | 44021885 | 44021885 | N | 2024-08-01: 2985858; 2024-09-01: 3583030; 2024-10-01: 4478787; 2024-11-01: 4478787; 2024-12-01: 14200223; 2025-01-01: 4478787; 2025-02-01: 3272138; 2025-03-01: 3272138; 2025-04-01: 3272137 | 44021885
0
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.4 Nacional Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2023-03-01 | 2025-09-12 | 11036659 | 11036659 | S | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2025-07-01: 3249773; 2025-08-01: 2456386 | 11036659
[10 empty] | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 2631842
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.5 Nacional Caracterización fisicoquímica de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos empleados en los ensayos de invernadero. | $ | 2023-03-01 | 2024-09-30 | 34229784 | 34229784 | S | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-11-01: 1470465; 2023-12-01: 3239800; 2024-01-01: 1680531; 2024-02-01: 1680531; 2024-03-01: 1960620; 2024-04-01: 1960620; 2024-05-01: 1960620; 2024-06-01: 2235954; 2024-07-01: 2235954; 2024-08-01: 2235954; 2024-09-01: 2683145 | 34229784
[10 empty] | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 2631842
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.6 Nacional Preparación y alistamiento de los suelos y biocarbonizadosa, y realización de los ensayos del invernadero | $ | 2024-08-01 | 2025-04-30 | 31619167 | 31619167 | S | 2024-08-01: 2235954; 2024-09-01: 2683145; 2024-10-01: 3353932; 2024-11-01: 3353932; 2024-12-01: 6576476; 2025-01-01: 3353932; 2025-02-01: 3353932; 2025-03-01: 3353932; 2025-04-01: 3353932 | 31619167
0
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.7 Unillanos Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4896119 | 4896119 | S | 2023-03-01: 1350653; 2023-04-01: 1181822; 2023-05-01: 1181822; 2023-06-01: 1181822 | 4896119
[10 empty] | 2023-03-01: 1283324; 2023-04-01: 1252517 | 2535841
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.8 Unillanos Caracterización fisicoquímica de los suelos a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos empleados en los ensayos de invernadero. | $ | 2023-03-01 | 2024-09-30 | 25870912 | 25870912 | S | 2023-03-01: 1350653; 2023-04-01: 1181821; 2023-05-01: 1181821; 2023-06-01: 1181821; 2023-07-01: 1181821; 2023-08-01: 1181821; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508; 2023-11-01: 1181822; 2023-12-01: 1181822; 2024-01-01: 1135201; 2024-02-01: 1350653; 2024-03-01: 1575762; 2024-04-01: 1575762; 2024-05-01: 1575762; 2024-06-01: 1575762; 2024-07-01: 1890915; 2024-08-01: 1575762; 2024-09-01: 1890915 | 25870912
[10 empty] | 2023-03-01: 1283324; 2023-04-01: 1252517 | 2535841
| Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas de suelos después de la adición de Biocarbonos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos | 1.3.9 Unillanos Preparación y alistamiento de los suelos y biocarbonizadosa, y realización de los ensayos del invernadero | $ | 2024-08-01 | 2025-04-30 | 18847260 | 18847260 | S | 2024-08-01: 1575762; 2024-09-01: 1890915; 2024-10-01: 2363644; 2024-11-01: 2363644; 2024-12-01: 1575762; 2025-01-01: 1986601; 2025-02-01: 2363644; 2025-03-01: 2363644; 2025-04-01: 2363644 | 18847260
0
| Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | 1.4.1 Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo. | $ | 2023-03-01 | 2025-09-12 | 423458960 | 423458960 | N | [6 empty] | 1350635 | 4000658 | 1181805 | 1636069 | 298142155 | 2164863 | 2311293 | 1924322 | 2164863 | 12539381 | 2474129 | 2559307 | 2985858 | 2985858 | 2985858 | 2985858 | 3463781 | 2985858 | 3583030 | 4478787 | 4478787 | 14200223 | 4478787 | 3272138 | 3272138 | 3272137 |  |  | 9401601 | 22178781 | 423458960
[10 empty] | 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832014; 2023-05-01: 653011 | 2231324
| Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | 1.4.2 Nacional Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo. | $ | 2023-03-01 | 2025-09-12 | 66636013 | 66636013 | S | [6 empty] | 1403649 | 1228193 | 1228193 | 1470465 | 1470465 | 1470465 | 1307080 | 1307080 | 1470465 | 3239800 | 1680532 | 1680532 | 1960620 | 1960620 | 1960620 | 2235954 | 2235954 | 2235954 | 2683145 | 3353932 | 3353932 | 6576476 | 3353932 | 3353932 | 3353932 | 3353932 |  |  | 3249773 | 2456386 | 66636013
[10 empty] | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 2631842
| Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo | 1.4.3 Unillanos Formular alternativas de manejo o mitigación de cadmio en suelos de cultivo. | $ | 2023-03-01 | 2025-04-30 | 41251497 | 41251497 | S | [6 empty] | 1350654 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1050508 | 1050508 | 1181822 | 1181822 | 1135201 | 1350654 | 1575762 | 1575762 | 1575762 | 1575762 | 1890915 | 1575762 | 1890915 | 2363644 | 2363644 | 1575762 | 1986601 | 2363644 | 2363644 | 2363644 |  |  |  |  | 41251497
[10 empty] | 2023-03-01: 1283325; 2023-04-01: 1252517 | 2535842
| Supervisar el OE3 | Supervisar el OE3 | 1.2.1 Seguimiento a las actividades técnicas, administrativas y financieras propuestas para el desarrollo del objetivo específico 3, de conformidad con la normatividad interna de la Universidad de los Llanos. | $ | 2023-07-01 | 2025-02-28 | 21371827 | 21371827 | N | 2023-07-01: 790573; 2023-08-01: 790573; 2023-09-01: 1080450; 2023-10-01: 790573; 2023-11-01: 790573; 2023-12-01: 790573; 2024-01-01: 790573; 2024-02-01: 790573; 2024-03-01: 790573; 2024-04-01: 790573; 2024-05-01: 790573; 2024-06-01: 790573; 2024-07-01: 1054098; 2024-08-01: 1054098; 2024-09-01: 1581146; 2024-10-01: 1581146; 2024-11-01: 1581146; 2024-12-01: 1581146; 2025-01-01: 1581147; 2025-02-01: 1581147 | 21371827
0
| Administrar OE4 | Administrar OE4 | 3.4.1 Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 4 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 94941165 | 94941165 | N | 1335190 | 2108196 | 2108196 | 2108196 | 2108196 | 2108196 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 2160900 | 1581147 | 1581147 | 3954937 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 2108196 | 2108196 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162294 | 3162294 | 3162294 | 3162294 | 6324590 | 6324590 | 6324590 | 6324590 | 94941165
[10 empty] | 2022-09-01: 1335190; 2022-10-01: 2108196; 2022-11-01: 2108196; 2022-12-01: 2108196; 2023-01-01: 2108196; 2023-02-01: 2108196; 2023-03-01: 1581147; 2023-04-01: 1581147; 2023-05-01: 1581147 | 16619611
| Administrar OE4 | Administrar OE4 | 3.4.2 Unillanos Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 4 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 7865880 | 7865880 | S | 178771 | 178771 | 178771 | 178771 | 178771 | 178771 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 134077 | 178771 | 178771 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 268155 | 536310 | 536310 | 536310 | 536310 | 7865880
[10 empty] | 2022-11-01: 357542; 2022-12-01: 286033; 2023-01-01: 178771; 2023-02-01: 178771; 2023-03-01: 134078; 2023-04-01: 134077 | 1269272
| Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | 3.3.1 Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola. | $ | 2023-09-01 | 2025-09-12 | 116453844 | 116453844 | N | [12 empty] | 2311293 | 1924322 | 2164863 | 8967952 | 2474129 | 2559307 | 2985858 | 2985858 | 2985858 | 2985858 | 3463781 | 2985858 | 3583030 | 4478787 | 4478787 | 10033556 | 4478786 | 3272138 | 3272138 | 3272137 | 6544275 | 4727222 | 4727222 | 24790829 | 116453844
0
| Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | 3.3.2 Nacional Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola. | $ | 2023-09-01 | 2025-09-12 | 69985214 | 69985214 | S | [12 empty] | 1307080 | 1307080 | 1470465 | 3239800 | 1680532 | 1680532 | 1960620 | 1960620 | 1960620 | 2235955 | 2235955 | 2235955 | 2683145 | 3353931 | 3353931 | 6576475 | 3353931 | 3353931 | 3353931 | 3353931 | 6707863 | 4912772 | 3249773 | 2456386 | 69985214
0
| Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola | 3.3.3 Unillanos Divulgar la importancia del manejo sostenible y sustentable de los subproductos de la producción agrícola. | $ | 2023-09-01 | 2025-09-12 | 55163138 | 55163138 | S | [12 empty] | 1050509 | 1050509 | 1181821 | 1181821 | 1135200 | 1350654 | 1575763 | 1575763 | 1575763 | 1575763 | 1890915 | 1575762 | 1890915 | 2363643 | 2363643 | 1575763 | 1986601 | 2363643 | 2363643 | 2363643 | 4727287 | 4727287 | 4727287 | 6989540 | 55163138
0
| Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | 3.1.1 Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | $ | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 104383001 | 104383001 | N | 580455 | 1741364 | 1741364 | 1741364 | 1741364 | 3151481 | 1350635 | 1350635 | 1181805 | 1636069 | 1710600 | 2164863 | 2311293 | 1924322 | 2164863 | 4538654 | 2474130 | 2559307 | 2985859 | 2985859 | 2985859 | 2985859 | 3463780 | 2985859 | 3583029 | 4478788 | 4478788 | 4478785 | 4478786 | 3272139 | 3272139 | 3272138 | 6544275 | 4727221 | 4727222 | 2612048 | 104383001
[10 empty] | 2022-09-01: 580455; 2022-10-01: 1741364; 2022-11-01: 1741364; 2022-12-01: 1741364; 2023-01-01: 1741364; 2023-02-01: 1741364; 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 746299; 2023-05-01: 653012 | 11432885
| Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | 3.1.2 Nacional Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | $ | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 97907738 | 97907738 | S |  |  |  | 3275182 | 3275182 | 3275182 | 1403650 | 1228193 | 1228193 | 1470465 | 1470465 | 1470465 | 1307080 | 1307080 | 1470465 | 3239800 | 1680532 | 1680532 | 1960620 | 1960620 | 1960620 | 2235955 | 2235955 | 2235955 | 2683146 | 3353931 | 3353931 | 6576475 | 3353931 | 3353931 | 3353931 | 3353931 | 6707863 | 4912772 | 13075319 | 2456386 | 97907738
[10 empty] | 2022-12-01: 11790655; 2023-01-01: 3275182; 2023-02-01: 3275182; 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 20972861
| Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | 3.1.3 Unillanos Formar capital humano en el manejo apropiado de los residuos de los cultivos en el Departamento del Meta | $ | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 79321157 | 79321157 | S | 2648802 | 2648802 | 2648802 | 2648802 | 3151525 | 3151525 | 1350654 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1181821 | 1050509 | 1050509 | 1181821 | 1181821 | 1135200 | 1350654 | 1575763 | 1575763 | 1575763 | 1575763 | 1890914 | 1575764 | 1890914 | 2363643 | 2363643 | 1575763 | 1986602 | 2363643 | 2363643 | 2363643 | 4727287 | 4727287 | 4727287 | 6989541 | 79321157
[10 empty] | 2022-11-01: 5297604; 2022-12-01: 4238083; 2023-01-01: 2648802; 2023-02-01: 2648802; 2023-03-01: 1283325; 2023-04-01: 1252517 | 17369133
| Supervisar el OE4 | Supervisar el OE4 | 3.2.1 Seguimiento a las actividades técnicas, administrativas y financieras propuestas para el desarrollo del objetivo específico 4, de conformidad con la normatividad interna de la Universidad de los Llanos. | $ | 2023-07-01 | 2025-09-12 | 42348396 | 42348396 | N | [10 empty] | 790574 | 790574 | 1080450 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 790574 | 1054098 | 1054098 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 1581147 | 3162294 | 3162294 | 3162295 | 3162295 | 3162295 | 5165081 | 42348396
0
| Administrar el OE2 | Administrar el OE2 | 4.4.1 Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 2 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 40128047 | 40128047 | N | 1335191 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 2160900 | 1581146 | 1581146 | 3954937 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | [14 empty] | 40128047
[10 empty] | 2022-09-01: 1335191; 2022-10-01: 2108195; 2022-11-01: 2108195; 2022-12-01: 2108195; 2023-01-01: 2108195; 2023-02-01: 2108195; 2023-03-01: 1581146; 2023-04-01: 1581146; 2023-05-01: 1581146 | 16619604
| Administrar el OE2 | Administrar el OE2 | 4.4.2 Unillanos Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 2 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 3217868 | 3217868 | S | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | [14 empty] | 3217868
[10 empty] | 2022-11-01: 357540; 2022-12-01: 286032; 2023-01-01: 178770; 2023-02-01: 178770; 2023-03-01: 134078; 2023-04-01: 134078 | 1269268
| Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | 4.3.1 Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | $ | 2022-09-12 | 2025-07-31 | 342922681 | 342922681 | N | 2022-09-01: 580455; 2022-10-01: 1741364; 2022-11-01: 1741364; 2022-12-01: 1741364; 2023-01-01: 1741364; 2023-02-01: 3151482; 2023-03-01: 1350635; 2023-04-01: 4000658; 2023-05-01: 1181806; 2023-06-01: 1636069; 2023-07-01: 298142154; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311292; 2023-10-01: 1924323; 2023-12-01: 5945220; 2024-12-01: 4166667; 2025-07-01: 9401601 | 342922681
[10 empty] | 2022-09-01: 580455; 2022-10-01: 1741364; 2022-11-01: 1741364; 2022-12-01: 1741364; 2023-01-01: 1741364; 2023-02-01: 1741364; 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832013; 2023-05-01: 653012 | 11518599
| Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | 4.3.2 Nacional Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | $ | 2022-09-12 | 2025-07-31 | 43602725 | 43602725 | S | 2022-12-01: 3275181; 2023-01-01: 3275181; 2023-02-01: 3275181; 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-12-01: 3239800; 2024-12-01: 6576476; 2025-07-01: 13075316 | 43602725
[10 empty] | 2022-12-01: 11790652; 2023-01-01: 3275181; 2023-02-01: 3275181; 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 20972856
| Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | 4.3.3 Unillanos Aportar a los estudios de viabilidad para la utilización o reutilización de los residuos agrícolas generados en la región. | $ | 2022-09-12 | 2023-10-31 | 26259031 | 26259031 | S | 2022-09-01: 2648801; 2022-10-01: 2648801; 2022-11-01: 2648801; 2022-12-01: 2648801; 2023-01-01: 3151524; 2023-02-01: 3151524; 2023-03-01: 1350653; 2023-04-01: 1181822; 2023-05-01: 1181822; 2023-06-01: 1181822; 2023-07-01: 1181822; 2023-08-01: 1181822; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508 | 26259031
[10 empty] | 2022-11-01: 5297602; 2022-12-01: 4238082; 2023-01-01: 2648801; 2023-02-01: 2648801; 2023-03-01: 1283324; 2023-04-01: 1252517 | 17369127
| Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | 4.1.1 Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | $ | 2023-03-01 | 2025-07-31 | 353531882 | 353531882 | N | 2023-03-01: 1350635; 2023-04-01: 4000658; 2023-05-01: 1181806; 2023-06-01: 1636069; 2023-07-01: 298142154; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311292; 2023-10-01: 1924323; 2023-11-01: 2164863; 2023-12-01: 8110083; 2024-01-01: 2474129; 2024-02-01: 2559307; 2024-03-01: 2985858; 2024-04-01: 2985858; 2024-05-01: 2985858; 2024-06-01: 2985858; 2024-12-01: 4166667; 2025-07-01: 9401601 | 353531882
[10 empty] | 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832013; 2023-05-01: 653012 | 2231324
| Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | 4.1.2 Nacional Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | $ | 2023-03-01 | 2025-07-31 | 39136934 | 39136934 | S | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-11-01: 1470465; 2023-12-01: 3239800; 2024-01-01: 1680531; 2024-02-01: 1680531; 2024-03-01: 1960620; 2024-04-01: 1960620; 2024-05-01: 1960620; 2024-06-01: 2235954; 2024-07-01: 2235954; 2024-12-01: 6576476; 2025-07-01: 3249773 | 39136934
[10 empty] | 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 2631842
| Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | 4.1.3 Unillanos Contribuir al desarrollo de nuevos productos carbonosos con valor agregado. | $ | 2023-03-01 | 2024-06-30 | 20513325 | 20513325 | S | 2023-03-01: 1350653; 2023-04-01: 1181822; 2023-05-01: 1181822; 2023-06-01: 1181822; 2023-07-01: 1181822; 2023-08-01: 1181822; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508; 2023-11-01: 1181822; 2023-12-01: 1181822; 2024-01-01: 1135201; 2024-02-01: 1350653; 2024-03-01: 1575762; 2024-04-01: 1575762; 2024-05-01: 1575762; 2024-06-01: 1575762 | 20513325
[10 empty] | 2023-03-01: 1283324; 2023-04-01: 1252517 | 2535841
| Supervisar el OE2 | Supervisar el OE2 | 4.2.1 Seguimiento a las actividades técnicas, administrativas y financieras propuestas para el desarrollo del objetivo específico 2 de conformidad con la normatividad interna de la Universidad de los Llanos | $ | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 9776753 | 9776753 | N | 2023-07-01: 790573; 2023-08-01: 790573; 2023-09-01: 1080450; 2023-10-01: 790573; 2023-11-01: 790573; 2023-12-01: 790573; 2024-01-01: 790573; 2024-02-01: 790573; 2024-03-01: 790573; 2024-04-01: 790573; 2024-05-01: 790573; 2024-06-01: 790573 | 9776753
0
| Administrar el OE1 | Administrar el OE1 | 2.2.1 Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 1 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2024-08-31 | 44344437 | 44344437 | N | 1335191 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 2108195 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 2160900 | 1581146 | 1581146 | 3954937 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 1581146 | 2108195 | 2108195 | [12 empty] | 44344437
[10 empty] | 2022-09-01: 1335191; 2022-10-01: 2108195; 2022-11-01: 2108195; 2022-12-01: 2108195; 2023-01-01: 2108195; 2023-02-01: 2108195; 2023-03-01: 1581146; 2023-04-01: 1581146; 2023-05-01: 1581146 | 16619604
| Administrar el OE1 | Administrar el OE1 | 2.2.2 Unillanos Realizar los procesos requeridos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios para la correcta ejecución del objetivo específico 1 del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2024-08-31 | 3575408 | 3575408 | S | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 178770 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 134078 | 178770 | 178770 | [12 empty] | 3575408
[10 empty] | 2022-11-01: 357540; 2022-12-01: 286032; 2023-01-01: 178770; 2023-02-01: 178770; 2023-03-01: 134078; 2023-04-01: 134078 | 1269268
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.1 Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2025-07-31 | 21114183 | 21114183 | N | 2022-09-01: 580455; 2022-10-01: 1741365; 2022-11-01: 1741365; 2022-12-01: 1741365; 2023-01-01: 1741365; 2024-12-01: 4166667; 2025-07-01: 9401601 | 21114183
[10 empty] | 2022-09-01: 580455; 2022-10-01: 1741365; 2022-11-01: 1741365; 2022-12-01: 1741365; 2023-01-01: 1741365 | 7545915
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.2 Caracterización fisicoquímica de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos obtenidos. | $ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 326138228 | 326138228 | N | 2023-02-01: 3151482; 2023-03-01: 1350635; 2023-04-01: 4000658; 2023-05-01: 1181806; 2023-06-01: 1636069; 2023-07-01: 298142154; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311292; 2023-10-01: 1924323; 2023-11-01: 2164863; 2023-12-01: 8110083 | 326138228
[10 empty] | 2023-02-01: 1741365; 2023-03-01: 746299; 2023-04-01: 832013; 2023-05-01: 903012 | 4222689
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.3 Alistamiento de las biomasas, adecuación de equipos de pirólisis y realización de los ensayos de pirolísis para la obtención de los biocarbonos. | $ | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 23419460 | 23419460 | N | 2023-07-01: 1710600; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311292; 2023-10-01: 1924323; 2023-11-01: 2164863; 2023-12-01: 8110083; 2024-01-01: 2474129; 2024-02-01: 2559307 | 23419460
0
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.4 Nacional Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2025-07-31 | 26202154 | 26202154 | S | 2022-12-01: 3275181; 2023-01-01: 3275181; 2024-12-01: 6576476; 2025-07-01: 13075316 | 26202154
[10 empty] | 2023-01-01: 11790652; 2023-02-01: 3275181 | 15065833
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.5 Nacional Caracterización fisicoquímica de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos obtenidos. | $ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 18871036 | 18871036 | S | 2023-02-01: 3275181; 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-11-01: 1470465; 2023-12-01: 3239800 | 18871036
[10 empty] | 2023-02-01: 3275181; 2023-03-01: 1403649; 2023-04-01: 1228193 | 5907023
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.6 Nacional Alistamiento de las biomasas, adecuación de equipos de pirólisis y realización de los ensayos de pirolísis para la obtención de los biocarbonos. | $ | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 13626417 | 13626417 | S | 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-11-01: 1470465; 2023-12-01: 3239800; 2024-01-01: 1680531; 2024-02-01: 1680531 | 13626417
0
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.7 Unillanos Definición del Diseño experimental y establecimiento del plan de muestreo de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto. | $ | 2022-09-12 | 2024-12-31 | 15322490 | 15322490 | S | 2022-09-01: 2648801; 2022-10-01: 2648801; 2022-11-01: 2648801; 2022-12-01: 2648801; 2023-01-01: 3151524; 2024-12-01: 1575762 | 15322490
[10 empty] | 2022-11-01: 5297602; 2022-12-01: 4238082; 2023-01-01: 2648801 | 12184485
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.8 Unillanos Caracterización fisicoquímica de las biomasas a utilizar en el desarrollo del proyecto y de los biocarbonos obtenidos. | $ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 14875947 | 14875947 | S | 2023-02-01: 3151524; 2023-03-01: 1350653; 2023-04-01: 1181822; 2023-05-01: 1181822; 2023-06-01: 1181822; 2023-07-01: 1181822; 2023-08-01: 1181822; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508; 2023-11-01: 1181822; 2023-12-01: 1181822 | 14875947
[10 empty] | 2023-02-01: 2648801; 2023-03-01: 1283324; 2023-04-01: 1252517 | 5184642
| Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | Identificar y analizar las tecnologías emergentes en la valorización de residuos agrícolas que impliquen el retorno al proceso productivo de la biomasa (bio-economía circular). | 2.1.9 Unillanos Alistamiento de las biomasas, adecuación de equipos de pirólisis y realización de los ensayos de pirolísis para la obtención de los biocarbonos. | $ | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 9314158 | 9314158 | S | 2023-07-01: 1181822; 2023-08-01: 1181822; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508; 2023-11-01: 1181822; 2023-12-01: 1181822; 2024-01-01: 1135201; 2024-02-01: 1350653 | 9314158
0
| Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | 2.3.1 Implementar nuevos procesos yo productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | $ | 2023-04-01 | 2025-07-31 | 357280252 | 357280252 | N | 2023-04-01: 2650024; 2023-05-01: 1181806; 2023-06-01: 1636069; 2023-07-01: 298142154; 2023-08-01: 2164863; 2023-09-01: 2311292; 2023-10-01: 1924323; 2023-11-01: 2164863; 2023-12-01: 8110083; 2024-01-01: 2474129; 2024-02-01: 2559307; 2024-03-01: 2985858; 2024-04-01: 2985858; 2024-05-01: 2985858; 2024-06-01: 2985858; 2024-07-01: 3463781; 2024-08-01: 2985858; 2024-12-01: 4166667; 2025-07-01: 9401601 | 357280252
[10 empty] | 2023-04-01: 85714; 2023-05-01: 653012 | 738726
| Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | 2.3.2 Nacional Implementar nuevos procesos yo productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | $ | 2023-04-01 | 2025-07-31 | 39969239 | 39969239 | S | 2023-04-01: 1228193; 2023-05-01: 1228193; 2023-06-01: 1470465; 2023-07-01: 1470465; 2023-08-01: 1470465; 2023-09-01: 1307080; 2023-10-01: 1307080; 2023-11-01: 1470465; 2023-12-01: 3239800; 2024-01-01: 1680531; 2024-02-01: 1680531; 2024-03-01: 1960620; 2024-04-01: 1960620; 2024-05-01: 1960620; 2024-06-01: 2235954; 2024-07-01: 2235954; 2024-08-01: 2235954; 2024-12-01: 6576476; 2025-07-01: 3249773 | 39969239
[10 empty] | 2023-04-01: 1228193 | 1228193
| Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | Implementar nuevos procesos y/o productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | 2.3.3 Unillanos Implementar nuevos procesos yo productos alternativos para la enmienda de suelos introduciendo las últimas tendencias tecnológicas circulares en agricultura de adaptación contra el cambio climático | $ | 2023-04-01 | 2024-12-31 | 24205111 | 24205111 | S | 2023-04-01: 1181822; 2023-05-01: 1181822; 2023-06-01: 1181822; 2023-07-01: 1181822; 2023-08-01: 1181822; 2023-09-01: 1050508; 2023-10-01: 1050508; 2023-11-01: 1181822; 2023-12-01: 1181822; 2024-01-01: 1135201; 2024-02-01: 1350653; 2024-03-01: 1575762; 2024-04-01: 1575762; 2024-05-01: 1575762; 2024-06-01: 1575762; 2024-07-01: 1890915; 2024-08-01: 1575762; 2024-12-01: 1575762 | 24205111
[10 empty] | 2023-04-01: 1252517 | 1252517
| Supervisar el OE1 | Supervisar el OE1 | 2.4.1 Seguimiento a las actividades técnicas, administrativas y financieras propuestas para el desarrollo del objetivo específico 1, de conformidad con la normatividad interna de la Universidad de los Llanos | $ | 2022-10-01 | 2024-08-31 | 40345584 | 40345584 | N |  | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 3162293 | 790573 | 790573 | 1080450 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 790573 | 1054097 | 1054097 | [12 empty] | 40345584
0
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 202000070012
| BPIN | 2022000070012
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana - BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos, Villavicencio, Meta
| Valor total | 743348332 |  |  | Valor SGR | 743348332
| Plazo de ejecución | 7 meses |  |  | Estado | En proceso de contratación
| % Avance físico | 0% |  |  | % Avance financiero | 0%
| Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta "Hagamos Grande al Meta 2020 - 2023´
|  | Estrategia II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos Línea 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad |  |  | Estrategia - Departamento del Meta:Dimensión Hagamos grande al Meta en lo Social Sector del Plan de Desarrollo Departamental: 39 - Ciencia, Tecnología e Innovación
|  | Programa 3902 - Investigación con calidad e impacto |  |  | Programa - Departamento del Meta Programa del Plan de Desarrollo Departamental: Programa 2. Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial al Servicio de la Gente. El proyecto se alinea con la iniciativa priorizada mediante el Decreto 158 de junio de 2021´ en el Sector 39. Ciencia, Tecnología e innovación, 39. Nombre de la iniciativa: Construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana ±BGR Orinoquia de la Universidad de los Llanos, Villavicencio, Meta.
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [7 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | Aporte Especie | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1 Realizar estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos | 1.1 Realizar estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos | $ | 2023-05-15 | 2023-12-13 | 675771211 | 675771211 | N | 2023-07-01: 202731363.3; 2023-09-01: 202731363.3; 2023-11-01: 202731363.3; 2023-12-01: 67577121.1
| 1.2 Realizar las actividades de Interventoría a los estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos | 1.2 Realizar las actividades de Interventoría a los estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos | $ | 2023-05-15 | 2023-12-13 | 67577121 | 67577121 | N | 4826937 | 9653874 | 9653874 | 9653874 | 9653874 | 9653874 | 9653874 | 4826940
*Información de programación reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2022005500023
| BPIN | 2022005500023
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del servicio de transporte para la permanencia y graduación estudiantil en la Universidad de los Llanos, municipio de Villavicencio, Departamento del Meta
| Valor total | 5369743308 |  |  |  | Valor SGR | 5369743308
| Plazo de ejecución | 22 meses |  |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico | 46% |  |  |  | % Avance financiero | 40%
| Líneas programática: | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta Plan Departamental de Desarrollo: ³Hagamos Grande al Meta 2020 - ´
|  | Estrategia III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados Línea 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos |  |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Dimensión 3. Hagamos grande al Meta en lo Social - Sector 22 Educación
|  | Programa 2202 - Calidad y fomento de la educación superior |  |  |  | Programa - Dpto del Meta: 22 02 - Hagamos Grande Al Meta Con Calidad Y Fomento De La Educación Superior. 4. Formular estrategias para el acceso, continuidad y permanencia de profesionales a la educación avanzada
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
| Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Valor Total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1 Realizar las actividades de apoyo a la supervisión. | 1.1 Realizar las actividades de apoyo a la supervisión. | $ | 2022-07-18 | 2024-04-12 | 68736000 | 68736000 |  | N | 1493333 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 3328000 | 1322667 | 68736000
[10 empty] | 2022-07-01: 1493333; 2022-08-01: 3200000; 2022-09-01: 3200000; 2022-10-01: 3200000; 2022-11-01: 3200000; 2022-12-01: 3200000; 2023-01-01: 3328000; 2023-02-01: 3328000; 2023-03-01: 3328000; 2023-04-01: 3328000; 2023-05-01: 3328000 | 34133333
| 1.2 Contratar la puesta en operación del Servicio de Transporte para la movilidad de estudiantes de la Universidad de los Llanos | 1.2 Contratar la puesta en operación del Servicio de Transporte para la movilidad de estudiantes de la Universidad de los Llanos | $ | 2022-07-05 | 2024-04-22 | 5301007308 | 5301007308 |  | N | 269573600 | 262111600 | 0 | 237163200 | 316992000 | 252625600 | 158496000 | 207980800 | 187016000 | 202632000 | 348256000 | 332640000 | 155784000 | 145624000 | 353336000 | 348256000 | 332640000 | 202632000 | 197552000 | 379488000 | 301408000 | 108800508 | 5301007308
[10 empty] | 2022-07-01: 269573600; 2022-08-01: 262111600; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 237163200; 2022-11-01: 316992000; 2022-12-01: 252625600; 2023-01-01: 158496000; 2023-02-01: 207980800; 2023-03-01: 187016000; 2023-04-01: 202632000; 2023-05-01: 348256000 | 2442846800
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO

## 2022005500054
| BPIN |  | 2022005500054
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del servicio de comedor universitario para la permanencia y graduación estudiantil en la Universidad de los Llanos Municipio de Villavicencio Departamento del Meta
| Valor total |  | 4080866965 |  |  | Valor SGR | 4067434133
| Plazo de ejecución |  | 20 meses |  |  | Estado | En ejecución
| % Avance físico |  | 44% |  |  | % Avance financiero | 23%
| Líneas programática: |  | Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad |  |  | Plan Departamental de Desarrollo: - Departamental Meta Plan Departamental de Desarrollo: ³Hagamos Grande al Meta 2020
|  |  | Estrategia III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados Línea 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos |  |  | Estrategia - Departamento del Meta: Dimensión 3. Hagamos grande al Meta en lo Social - Sector 22 Educación
|  |  | Programa 2202 - Calidad y fomento de la educación superior |  |  | Programa - Dpto del Meta: 22 02 - Hagamos Grande Al Meta Con Calidad Y Fomento De La Educación Superior. 4. Formular estrategias para el acceso, continuidad y permanencia de profesionales a la educación avanzada
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | [8 empty] | MESES
Producto MGA | Actividad MGA | Detalle Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor o Cantidad Total | Valor Total | % Ponderación | Aporte Especie | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Valor Total
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.1 Prestar el servicio de entrega de ración preparada en sitio (caliente) para estudiantes del campus San Antonio y Barcelona de la Universidad de los Llanos | 1.1 Prestar el servicio de entrega de ración preparada en sitio (caliente) para estudiantes del campus San Antonio y Barcelona de la Universidad de los Llanos | $ | 2022-07-29 | 2024-03-28 | 3955818133 | 3955818133 |  | N | 228864680 | 0 | 199231998 | 265992514 | 209477000 | 92833000 | 173425400 | 101444320 | 167576160 | 292090880 | 278359680 | 140113760 | 194104640 | 293024800 | 292090880 | 278359680 | 70523840 | 110783520 | 292090880 | 275430501 | 3955818133
[10 empty] | 2022-10-01: 428096678; 2022-11-01: 265992514; 2022-12-01: 209477000; 2023-01-01: 92833000; 2023-02-01: 173425400; 2023-03-01: 101444320; 2023-04-01: 167576160 | 1438845072
| 1.2.1 Realizar actividades de coordinación del proyecto | 1.2.1 Realizar actividades de coordinación del proyecto | $ | 2022-07-29 | 2024-03-28 | 13432832 | 13432832 |  | S | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 0 | 1918976 | 0 | 1918976 | 13432832
[10 empty] | 2022-10-01: 1918976; 2023-01-01: 1918976; 2023-04-01: 1918976 | 5756928
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral | 1.2.2 Realizar las actividades de apoyo a la supervisión | 1.2.2 Realizar las actividades de apoyo a la supervisión | $ | 2022-07-29 | 2024-03-28 | 111616000 | 111616000 |  | N | 4005000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 5668000 | 6459000 | 111616000
[10 empty] | 2022-08-01: 4005000; 2022-09-01: 5450000; 2022-10-01: 5450000; 2022-11-01: 5450000; 2022-12-01: 5450000; 2023-01-01: 5668000; 2023-02-01: 5668000; 2023-03-01: 5668000; 2023-04-01: 5668000 | 48477000
*Información de programación y ejecución reflejada en GESPROY
PROGRAMADO
EJECUTADO