## MONITOREO PTEP - 2025
di
| PTEP - 2025 |  |  |  | DILIGENCIA: Líder del Componente |  |  |  |  | DILIGENCIA PLANEACIÓN (2da Linea) | DILIGENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Primer monitoreo - Avances con corte al 30 de abril - 2025
Segundo monitoreo - Avances con corte al 30 de agosto -2025
Tercer monitoreo - Avances corte diciembre - 2025
| Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Corte | Fecha | Actividad realizada | Medio de Verificación | Observaciones | MONITOREO | Seguimiento | % de avance | Observaciones
Acción estratégica 1: Riesgo para la integridad - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación
| 1.1. Adoptar la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025 | Primer monitoreo | 2025-01-31 | La formulación de los riesgos en la matriz, se realiza siguiento los lineamientos de la guía para la administración del riessgos del Dapartamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Este proceso es liderado por la oficina de Planeación, en el cual, en compañía de cada líder de los diferentes procesos son identificados aquellos riesgos que pueden llegar a presentarse dentro del quehacer administrativo. Esta matriz es consolidada a principios de cada vigencia y publicada en la página de la Universidad a más tardar el 31 de enero de cada año. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cmq55SbAh_icGSsyWLv1nX4zJfbRpwd_8C4MeqRTLa8/edit?gid=2098233099#gid=20982330999 |  | La actividad se realizó siguiendo los lineamientos indicados y publicada según lo establece la norma, cumpliendo con los tiempos estipulados por la guía. La actividad debería contemplar una fecha limite de ejecución de manera que sirva de referencia para la evaluación del cumplimiento. | Si bien, el avance al cumplimiento de ésta actividad, contempló el reporte de la matriz de riesgos, no se reportó evidencia del procedimiento actualizado según lo descrito en la columna C "Meta o producto". | 0% | Se debe fortalecer el reporte de las evidencia conforme a las meta o producto
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción de la Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas, expedida por el DAFP y la Secretaría de Transparencia. | Plan de trabajo | Comité de Riesgos | 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-02 | Debido a que la nueva guía de implementación de los riesgos no ha sido expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta actividad no ha sido realizada, ni presenta avance a la fecha de corte de este monitoreo. Esta actividad tiene una periodicidad abierta, toda vez que está sujeta a la expedición de la guía en mención. |  |  | Esta actividad se encuentra sujeta a la expedición de la nueva guía de identificación de los riesgos por parte del DAFP. La actividad debería contemplar una fecha limite de ejecución de manera que sirva de referencia para la evaluación del cumplimiento. | La descripción de la actividad no detalla con claridad la normativa que condiciona la expedición de una metodología por parte de DAFP y la Secretaria de Transparencia y contradice lo expuesto en la actividad 1.1 donde se expresa que la universidad formuló los riesgos con base en la Guía para adminsitración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 0% | Se recomienda reevaluar la pertinencia de la actividad propuesta, toda vez que su realización depende de una condición externa a la Universidad sobre la cual no se tiene control.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Implementación de la política de gestión del riesgo | Mapa de riesgos institucional 2025 | Oficina de Planeación Control Interno de gestión | 31 de Enero 2025 | Primer monitoreo | 2025-01-01 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cmq55SbAh_icGSsyWLv1nX4zJfbRpwd_8C4MeqRTLa8/edit?gid=2098233099#gid=20982330999 |  | Se formuló y publicó en la página de la Universidad la matriz de riesgos de la presente vigencia, lo cual da cuanta de la aplicación de la política | La evidencia aportada por la Oficina de Planeación, da cuenta de cumplimiento de la actividad programada La actividad debería contemplar una fecha limite de ejecución de manera que sirva de referencia para la evaluación del cumplimiento. | Como resultado de la gestión de riesgos se evidencian durante el primer cuatrimestre 2025, 53 riesgos los cuales se registran la siguiente tipificación: 39 riesgos de gestión, 3 financieros, 8 de corrupción, 1 tecnológico, 1 de conflicto de interés y 1 de soborno. De acuerdo con el enfoque de la gestión de los riesgos de corrupción, éstos se deben establecer por procesos y actualmente sólo 6 de 17 procesos registran riesgos de corrupción. Por otra parte, no se evidencian acciones relacionadas con la actualización de los lineamientos de la política de riesgos, toda vez que, éstos no se están gestionando de manera integral, conforme a lo contemplado en los artículos 1 y 2 del Acuerdo Superior N°012 de 2020 como tampoco lo relacionado con la operatividad del Equipo Técnico de Riesgos. Con relación a los riesgos de seguridad d ea información, si bien se han adelantado actividades previas, a la fecha no se cuenta con la identificación de este tipo de riesgos correspondiente a la vigencia 2025. Se recomienda a todos los procesos, analizar si existen, de acuerdo con su contexto y particularidades, puntos de riesgos y circunstancias inmediatas diferentes a los identificados en la matriz actual y tenerlos en cuenta en la identificación de riesgos fiscales, de corrupción, de soborno, de conflictos de interés, entre otros, que permitan asegurar de efectiva el logro de los objetivos institucionales y el adecuado manejo de los recursos públicos. | 70% | Si bien, se adjunta evidencia de la matriz de riesgos que contiene 53 riesgos identificados por parte de los 17 proceso que conforman el sistema de gestión, no se ésta haciendo una adecuada aplicación del registro con relación a los campos destinados al monitoreo por parte de la primera línea de defensa, en el campo denominado "Actividad realizada" se relaciona el enlace a la evidencia y el campo "medio de verificación" no fue diligenciado.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Ajustar la Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos, de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos ajustada | Oficina de Planeación | 15 de diciembre de 2025 | Primer monitoreo |  | Se actualizó el matriz de riesgos, de acuerdo a la solicitud de la Oficina de Control Interno y a los requerimientos de la guía para la gestión del riego del DAFP | https://sig.unillanos.edu.co/index.php/sistema-de-gestion/gestion-de-los-riesgos | Ya se dió cumplimiento a la acción | Revisada la evidencia aportada por el profesional asignado, se considera que ya se dió cumplimiento a la acción | Considerando que se realizo actualización del instrumento mediante el cual se gestionan los riesgos, en concordancia con la metodolgía adoptada por la Universidad, se da por cumplida la acción. | 100% | Asegurar la actualización de los instrumentos para la gestión de los riesgos en la medida que se identifiquen cambios normativos.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente. | Mapa de Riesgos por proceso 2025 | Líderes de proceso | 31- de enero 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-28 | De conformidad con la Política para Gestión Integral de los Riesgos (Acuerdo Superior 012 de 2020) se realizó la identificación, valoración y establecimiento de las medidas de tratamiento de los riesgos de gestión y de corrupción de los procesos institucionales conforme a la guía vigente del DAFP, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Lo anterior, mediante la coordinación y articulación con los líderes de todos los procesos durante el final de la vigencia 2024 e inicios de la vigencia 2025. La información derivada de este ejercicio se encuentra disponible en las matriz de riesgo de cada proceso 2025 publicada en la página web del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | Mapa de riesgos por proceso 2025 |  | Verificada la evidencia aportada y teniendo en cuenta la actividad programada, se evidencia la ejecución de la misma, donde se identificaron, valoraron y establecieron las medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente. | Como resultado de la gestión de riesgos se evidencian durante el primer cuatrimestre 2025, 53 riesgos los cuales se registran la siguiente tipificación: 39 riesgos de gestión, 3 financieros, 8 de corrupción, 1 tecnológico, 1 de conflicto de interés y 1 de soborno, frente a los cuales se reportó ejecución y monitoreo. De acuerdo con el enfoque de la gestión de los riesgos de corrupción, éstos se deben establecer por procesos y actualmente sólo 6 de 17 procesos registran riesgos de corrupción. | 70% | Se recomienda a todos los procesos, analizar si existen, de acuerdo con su contexto y particularidades, puntos de riesgos y circunstancias inmediatas diferentes a los identificados en la matriz actual y tenerlos en cuenta en la identificación de riesgos fiscales, de corrupción, de soborno, de conflictos de interés, entre otros, que permitan asegurar de efectiva el logro de los objetivos institucionales y el adecuado manejo de los recursos públicos.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Divulgación de lineamientos asociados a la Gestión de los Riesgos en la Universidad | Piezas publicitarias | Oficina de Planeación (SIG) Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo |  | Programado para publicarse en el mes de mayo |  | Programado para publicarse en el mes de mayo | Según lo informado por la oficina de Planeación (SIG) esta actividad presentará las evidencias de su ejecución para el segundo monitoreo, lo anterior teniendo en cuenta la periodicidad establecida. | Actividad dentro del tèrmino para su ejecuciòn | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional 2025 | Invitación a los correos institucionales. Noticia en página web y Boletín interno | Oficina de Planeación Comunicaciones | Diciembre de 2024 a enero de 2025 | Primer monitoreo | 2025-01-29 | Se realiza invitación a los correos institucionales a participar | https://drive.google.com/drive/folders/1KHDh5phTWsZHOmSISnZYosNd1lPCXwoe |  | Revisada la evidencia aportada por parte de la Oficina de Planeación, se puede comprobar la ejecución de la actividad. Es importante tener en cuenta que esta actividad fue programada durante la formulación de este Programa, pero debido a cambios internos en la orientación que se manejaría en los medios de comunicación Institucionales, no fue posible realizarlo mediante el Boletín Interno. | No fue posible la verificación de la evidencia al no tener acceso a la misma no oobstante se verifico la identificación de riesgos para la vigencia 2025, por parte de los 17 procesos del Sistema de Gestión. | 100% | Se recomienda a todos los proceso revisar y fortalecer la identificaciòn de riesgos y la aplicaciòn de la metodolgìa establecida.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.3. Realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo a las observaciones recibidas | Revisar observaciones y ajustar si es el caso Primer monitoreo | Lider del Proceso Oficina de Planeación | Enero a abril del 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-29 | No se realizaron cambios en la matriz de riesgos, pues no se recibieron comentarios por parte de la comunidad, sin embargo, atendiendo la solicitud de la oficina de Control Interno de gestión, el 10/04/2025 se realizó la actualización de la "MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS", con el fin de ajustarla a los roles de segunda y tercera línea de defensa | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cmq55SbAh_icGSsyWLv1nX4zJfbRpwd_8C4MeqRTLa8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 |  | Actividad ejecutada, según evidencia aportada por parte de la oficina de Planeación. No se presentaron ajustes, según lo informado por el profesional a cargo de la actividad. | Como resultado del primer seguimiento a la gestiòn de los riesgos identificados para la actual vigencia, los proceso deben tener en cuenta las observaciones realizadas por Control interno de Gestiòn, que conlleve al fortalecmiento de la efectividad de los controles | 100% | Asegurar la actualización del mapa de riesgos frente a las siguientes situaciones y en la medida de lo pertinente: *Materialización de los riesgos *Hallazgos de auditorias internas y externas *Cambios en el contexto interno y externo que impacte la operación, misión u objetivos de los procesos *Cambios en la normatividad que requieran adaptación y actualización de los procesos.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. | Primer monitoreo | Líderes de proceso | 28 al 30 de abril de 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-30 | El monitoreo por parte de la segunda línea de defensa se realiza de manera cuatrimestral, y queda registrado en la matriz de riesgos de cada proceso | https://sig.unillanos.edu.co/index.php/sistema-de-gestion/gestion-de-los-riesgos |  | Revisada la evidencia y teniendo en cuenta los tiempos programados para esta actividad se evidencia la ejecución de la misma. Es importante aclarar que este proceso se realiza de manera coordinada con el monitoreo de PTEP, toda vez que compone la primer acción estratégica del Programa. | Se evidencia monitoreo a la gestión de los riesgos por parte de la Segunda Línea de Defensa. No obstante, se observan debilidades en la formulación de las actividades, metas/prouctos y fechas de ejecución lo que no permite establecer de manera clara, los criterios para una evaluación objetiva del cumpliento y efectividad del programa de Transparencia. | 33% | Se debe continuar con la asesoria y el acompañamiento a los procesos por parte de la Segunda Linea de Defensa, para el fortalecmiento de la gestiòn de los riesgos
|  | Segundo monitoreo |  | 27 al 29 de agosto 2025 | Segundo monitoreo
|  | Tercer monitoreo |  | 01 al 03 de diciembre 2025 | Tercer monitoreo
| 5.1. Revisar las evidencias aportadas por parte de las dependencias, respecto de los controles programados. | Primera revisión | Oficina Asesora de Planeación (SIG) | 02 al 08 de mayo de 2025 | Primer monitoreo | 29 de abril 2025 | Esta actividad se realiza de manera simultánea al monitoreo de PTEP, toda vez que conforma la primera acción estratégica del programa, por lo cual, al corte de este primer monitoreo, se informa que esta actividad se encuentra ejecutada. Los 17 procesos se han diligenciando la matriz de riesgos y añadiendo sus evidencias pues se encuentran habilitados desde el 28 de abril hasta el 02 de mayo de 2025. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cmq55SbAh_icGSsyWLv1nX4zJfbRpwd_8C4MeqRTLa8/edit?gid=2098233099#gid=20982330999 |  | Revisado el link aportado como evidencia, se puede verificar que dicha actividad se ha ejecutado en su totalidad cumpliendo con los tiempos establecidos. | Como resultado del primer seguimiento a la gestiòn de los riesgos identificados para la actual vigencia, los proceso deben tener en cuenta las observaciones realizadas por Control interno de Gestiòn, que conlleve al fortalecmiento de la efectividad de los controles | 33% | Ninguna
|  | Segunda revisión |  | 01 al 08 de septiembre de 2025 | Segundo monitoreo
|  | Tercera revisión |  | 04 al 09 de diciembre de 2025 | Tercer monitoreo
| 6.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Primer informe publicado | Asesor de Control Interno | 09 al 15 de mayo 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-15 | Se realizó la evaluación y seguimiento a los resultados de la gestión de los riesgos de gestión, corrupción, financieros, soborno y conflicto de ínteres, identificados por los 17 procesos que componen el Sistema de Gestión | https://sig.unillanos.edu.co/index.php/sistema-de-gestion/gestion-de-los-riesgos | Ninguna | Revisado el link aportado como evidencia, se puede verificar que dicha actividad se ha ejecutado en su totalidad cumpliendo con los tiempos establecidos. | Como resultado del primer seguimiento a la gestiòn de los riesgos identificados para la actual vigencia, los proceso deben tener en cuenta las observaciones realizadas por Control interno de Gestiòn, que conlleve al fortalecmiento de la efectividad de los controles | 33% | Ninguna
|  | Segundo informe publicado |  | 08 al 12 de Septiembre 2025 | Segundo monitoreo
|  | Tercer informe publicado |  | 10 al 12 de diciembre de 2025 | Tercer monitoreo
Acción estratégica 2: Canales de Denuncia: Líder de la acción estratégica: Oficina de Archivo y Correspondencia.
| 1.1. Gestionar, actualizar y mejorar el aplicativo PQRSD conforme a la normatividad vigente y a los requerimientos de la Oficina de Archivo en su calidad de líder de la acción estratégica. | Aplicativo PQRSD actualizado conforme a la normatividad vigente y según el requerimiento de la Oficina de Archivo. | Oficina de Archivo y Correspondencia | Junio - 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Se solicitó a la Oficina de Sistemas ajustar el formulario de Canal Virtual para que incluya la opción de denuncias | https://drive.google.com/file/d/1ishTPT5I6o4hbq0-b9Y0AyCH0F8SpGT2/view?usp=drive_link |  | En el link aportado por la oficina de Archivo y Correspondencia, se evidencia la gestión ante la oficina de sistemas de la actualización del aplicativo PQRSD, para incluir la opción de DENUNCIA | Se evidencia eficacia de la acciòn propuesta | 100% | Preveer la actualziación del aplicativo para reporte de las PQRSD, en la medida que se requiera.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Realizar el análisis y evaluación de los informes PQRSD y establecer las acciones de mejora frente a las PQRSD recurrentes o que generen impacto negativo al proceso y a la Universidad por su afectación al usuario. | Propuesta de acciones de mejora sobre las PQRSD recurrentes o que generen impacto negativo al proceso y a la Universidad por su afectación al usuario. | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano. | Cuatrimestral | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Los informes de PQRSD se realizan con análisis y evaluación, teniendo en cuenta las PQRSD recurrentes, procurando la mejora continua en la prestación del servicio para satisfacción de los usuarios. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos | En cuanto al Informe de P.Q.R.S.D. del primer trimestre de 2025, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se vienen adelantando las acciones para dar el debido cumplimiento a esta actividad, pero no ha sido posible cumplirla, toda vez que hubo una semana de receso (lapso de la Semana Santa) que aumentó los tiempos de cierre de varias P.Q.R.S.D., y se hizo necesario esperar para cerrar las PQRSD pendientes de respuesta, con el fin de generar un Informe real que de cuenta del trabajo que el equipo de trabajo viene realizando, haciendo seguimiento, monitoreo y control a la emisión de respuesta oportuna a los ciudadanos por parte de las dependencias. | Según lo informado en el espacio de observaciones de esta matriz, no fue posible ejecutar en su totalidad esta actividad por las razones expuestas por la jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia, por lo cual, queda pendiente el aporte de la evidencia para el segundo monitoreo. En el link aportado se evidencia la no publicación del informe programado en esta actividad. | Para el segundo cuatrimestre se debe incluir los resultados correspondientes a los 2 primeros trimestres de la vigencia | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3 Realizar la aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios, e incluir los resultados en los informes de PQRSD. | Informe de análisis de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios. | Oficina de Archivo y Correspondencia | Diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Los informes de PQRSD incluyen aplicación de encuestas y análisis de percepción y satisfacción de los usuarios. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos | En cuanto al Informe de P.Q.R.S.D. del primer trimestre de 2025, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se vienen adelantando las acciones para dar el debido cumplimiento a esta actividad, pero no ha sido posible cumplirla, toda vez que hubo una semana de receso (lapso de la Semana Santa) que aumentó los tiempos de cierre de varias P.Q.R.S.D., y se hizo necesario esperar para cerrar las PQRSD pendientes de respuesta, con el fin de generar un Informe real que de cuenta del trabajo que el equipo de trabajo viene realizando, haciendo seguimiento, monitoreo y control a la emisión de respuesta oportuna a los ciudadanos por parte de las dependencias. | No fue posible ejecutar en su totalidad esta actividad por las razones expuestas por la jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia, por lo cual, queda pendiente el aporte de la evidencia para el segundo monitoreo. En el link aportado se evidencia la no publicación del informe programado en esta actividad. | Para el segundo cuatrimestre se debe incluir los resultados correspondientes a los 2 primeros trimestres de la vigencia | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados. | Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando | Dirección de Proyección social / Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | 2025-01-31 | Se está actualizando la información | https://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/?page_id=804 |  | Revisado el link aportado por la oficina de Proyección Social, se evidencia que el documento se encuentra publicado, pero no se evidencia fecha de publicación u actualización o fecha de creación, y el slogan de la Universidad (trascendencia académica e innovación social) se encuentra desactualizado. | Se debe garantizar el cumplimiento de la actividad dentro del plazo establecido, en caso contrario establecer nueva fecha para su ejecuciòn. | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Divulgar los canales oficiales de Atención y denuncia que el ciudadano tiene a su disposición. | Publicación de una pieza gráfica sobre Atención al Ciudadano en la página web institucional y en redes sociales. | Archivo y Correspondencia / Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | 2025-02-27 | 1, Se divulgaron piezas publicitarias sobre los Canales de Atención al Ciudadano, el cual está publicado en la página web institucional link: https://www.unillanos.edu.co/index.php/canales-disponibles-para-la-atencion-al-ciudadano-unillanos. Se socializó pieza gráfica sobre el derecho de los ciudadanos a interponer PQRSD y obtener respuesta oportuna, mediante página web y a través de las redes institucionales. 2. Periódicamente se revisa la página web con el fin de tener actualizada la información publicada, en lo relativo a Atención al Ciudadano y PQRSD La primera divulgación sobre atención al ciudadano, se realiza el 27/02/2025, sin embargo se realiza publicaciones en redes sociales, un ejemplo está el día 25 de abril por medio de la red social de instagram | https://drive.google.com/drive/folders/13iKGDJC7qtpJKnhcamaO5fvaNoYcOBcb?usp=drive_link |  | La evidencia aportada por la oficina de Archivo y Correspondencia, da cuenta de la difusión de una pieza publicitaria en redes sociales, pero no evidencia su publicación en la página web de la Universidad, tal como lo indica la actividad, sin embargo, es importante tener en cuenta que la actividad está programada para cumplirse de manera semestral, por lo cual se puede decir que cumple con el objetivo de la actividad. toda vez que se encuentra en los tiempos establecidos. | Se debe garantizar el cumplimiento de la actividad conforme a lo planificado.. | 50% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.3. Elaborar informe trimestral de P.Q.R.S.D. discriminadas por modalidad de petición, relacionando: el canal de recepción, las dependencias a las cuales fueron asignadas las PQRSD, los medios utilizados para enviar las respuestas a los peticionarios y los tiempos de respuesta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informe trimestral de P.Q.R.S.D | Archivo y Correspondencia | Trimestral | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Informes de PQRSD elaborados de forma trimestral discrimimando la modalidad de la petición, el canal de atención y las dependencias a las cuales se asignaron, los medios utilizados para enviar las respuestas y los tiempos de respuesta. Se analizan las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, buscando la mejora continua. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos | En cuanto al Informe de P.Q.R.S.D. del primer trimestre de 2025, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se vienen adelantando las acciones para dar el debido cumplimiento a esta actividad, pero no ha sido posible cumplirla, toda vez que hubo una semana de receso (lapso de la Semana Santa) que aumentó los tiempos de cierre de varias P.Q.R.S.D., y se hizo necesario esperar para cerrar las PQRSD pendientes de respuesta, con el fin de generar un Informe real que de cuenta del trabajo que el equipo de trabajo viene realizando, haciendo seguimiento, monitoreo y control a la emisión de respuesta oportuna a los ciudadanos por parte de las dependencias. | Según lo informado por la jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia, esta actividad queda pendiente del aporte de la evidencia de la ejecución, debido a inconvenientes de los tiempos establecidos para su ejecución y el receso presentado por la semana de receso (semana santa). | Para el segundo cuatrimestre se debe incluir los resultados correspondientes a los 2 primeros trimestres de la vigencia | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.4. Publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.S.D. | Informe P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información" | Archivo y Correspondencia | Cuatrimestral | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Informes de PQRSD publicados en el link de transparencia y acceso a la información, dando cumplimiento a lo establecido normativamente | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos | En cuanto al Informe de P.Q.R.S.D. del primer trimestre de 2025, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se vienen adelantando las acciones para dar el debido cumplimiento a esta actividad, pero no ha sido posible cumplirla, toda vez que hubo una semana de receso (lapso de la Semana Santa) que aumentó los tiempos de cierre de varias P.Q.R.S.D., y se hizo necesario esperar para cerrar las PQRSD pendientes de respuesta, con el fin de generar un Informe real que dé cuenta de la labor que el equipo de trabajo viene realizando, haciendo seguimiento, monitoreo y control a la emisión de respuesta oportuna a los ciudadanos por parte de las dependencias. | Según lo informado por la Oficina de Archivo y correspondencia, esta actividad queda pendiente del aporte de la evidencia de la ejecución, debido a inconvenientes de los tiempos establecidos para su ejecución y el receso presentado por la semana de receso (semana santa). | Para el segundo cuatrimestre se debe incluir los resultados correspondientes a los 2 primeros trimestres de la vigencia | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público, para mejorar su actitud al momento de prestar el servicio a los usuarios. | Dos (2) capacitaciones generales incluidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC | División de Servicios Administrativos/Archivo Correspondencia | Junio y diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se presentó la propuesta de la Capacitación en Archivística a la Jefatura de la División de Servicios Administrativos, dicha jefatura, junto al Comité de Capacitación están coordinando la ejecución de las capacitaciones. Cabe resaltar que estas capacitaciones se dan una vez cada semestre. La primera capacitación en la segunda semana de junio y la segunda en la primera semana de Noviembre (Sujeta a cambios). | https://drive.google.com/drive/folders/1jty_9mIsuop5JUClNtTFfYS4oRD5SlW-?usp=drive_link PIC 2025 | Se habilito el PIC 2025 desde DSA a oficina de Planeación y Control interno, para que corroboren la programación de las capacitaciones dirigidas a los servidores públicos sobre el rol del servidor público, con el fin de mejorar su actitud al momento de prestar el servicio a los usuarios. | En la evidencia aportada por parte de la Oficina de Archivo y Correspondencia, se evidencia la gestión adelantada desde esta Oficina con el fin de dar cumplimiento a la actividad programada " capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público". Es importante tener en cuenta que esta actividad se ejecutaría en su totalidad en los meses de junio y diciembre, según los tiempos estipulados para este fin. | Actividad dentro del tèrmino para su ejecuciòn | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 4: Debida diligencia Líder de la acción estratégica: Oficina de Vicerrecursos.
| Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | Instrumento diseñado e implementado | Oficina de Vice-recursos | 20-08-2025 | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Antes de cada contratación, se solicita al proveedor o contratista un listado de documentos, los cuales se encuentran en un instrumento en formato Excel llamado: FO-GBS-26 LISTA DE CHEQUEO, el cual sirve como herramienta para verificar que el proveedor cumple con todos los requisitos legales, técnicos, financieros y administrativos exigidos por la normativa aplicable y por la universidad antes de formalizar su contratación. Este instrumento es una forma de garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia del proceso contractual. | EVIDENCIA |  | En la evidencia aportada por parte de la Oficina de Vicerrecursos, se puede verificar el documento del proceso de Bienes y Servicios de Código: FO-GBS-26 "Lista de chequeo requisitos contratación directa persona natural o jurídica", en donde se solicitan algunos documentos que hacen parte de la información que los contratistas deben suministrar al momento de celebrar un contrato con la Universidad. | Actividad dentro del tèrmino para su ejecuciòn | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 6: Redes Externas Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación.
| 1. Integrar equipo encargado del cumplimiento de los deberes legales relacionados con las redes externas, en los que la Universidad debe participar. | Determinar las redes externas a las que debe suscribirse la Universidad, así como los deberes. | Oficina Asesora de Planeación/ Control Interno | Junio 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-08 |  |  | Para dar cumplimiento a esta actividad, las oficinas de Planeación y Control Interno se encuentran adelantando reuniones en donde se explora la aplicabilidad jurídica de vincularse a las redes externas debido a los requisitos de dichas redes y los compromisos de se adquieren. | Tenidendo en cuenta la periodicidad de esta actividad no se reporta evidencia de su ejecución, toda vez qua aplica para el segundo monitoreo. | Actividad dentro del tèrmino para su ejecuciòn | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2. Instrumento para el seguimiento a la participación de la entidad en las instancias interinstitucionales de participación y seguimiento a los compromisos adquiridos | Implementar el instrumento definido en cuanto al desarrollo de actividades | Oficina Asesora de Planeación/ Control Interno | Junio 2025 | Primer monitoreo |  |  |  | Esta actividad se encuentra sujeta al desarrollo de la primera actividad, la cual se encuentra en ejecución. |  | Actividad dentro del tèrmino para su ejecuciòn | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 7: Acceso a la Información Pública y Transparencia Líder de la acción estratégica: Oficina de Sistemas.
| 1.1. Actualizar, completar y acopiar la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9 en el menú de transparencia y acceso a la información | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Primer monitoreo |  | Of.Sistemas: En el menú de transparencias se encuentra el punto 1.1, 1.2, donde muestra las estructura, funciones y deberes. La ubicación actualizada de sus sedes y hora de atención se encuentran en el footer de la página y en el punto 1,4 del menú de transparencia. Archivo y Correspondencia: En el link de Transparencia la Universidad de los Llanos tiene publicada su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público | 1.1 Misión, visión, funciones y deberes: https://unillanos.edu.co/docus/Misi%C3%B3n%2C%20visi%C3%B3n%2C%20funciones%20y%20deberes..pdf 1.2 Estructura orgánica: https://www.unillanos.edu.co/index.php/estructura-organica 1.4 Directorio Institucional: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECd4CUCLh8ShvuKfADCT52wS-LU7fRye/edit#gid=940948570 - Archivo y Correspondencia: https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 |  | De acuerdo a lo estipulado por el literal A de Artículo 9 (La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público), esta actividad ha sido ejecutada de correctamente. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral |  |  | En el punto 4.1 del menú de transparencia se encuentra la carpeta correspondiente a la vigencia 2025 con la resolución rectoral y el acuerdo que reglamentan el presupuesto. | https://unillanos.edu.co/index.php/documentacion/presupuesto/historial-presupuestos/2025 |  | Revisada la evidencia se puede comprobar que la información del Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014, (De acuerdo a lo estipulado por el literal A de Artículo 9 (Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal ), se encuentra publicada en la página de la Universidad. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral |  | 2025-04-28 | Desde la oficina asesora jurídica se actualizo el directorio de CPS mediante la campaña de QR realizada en el mes de noviembre En donde cada contratista podía actualizar sus datos. | DIRECTORIO CONTRATISTAS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgeC3eoEblFzs0sU607YBaLv0hYEsxPe/edit?usp=drive_link&ouid=103590079197379185313&rtpof=true&sd=true |  | En el link aportado como evidencia se puede comprobar la publicación a que hace referencia el literal C del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 "publicar un directorio que incluya, para cada empleado y funcionario, su cargo, dirección de correo electrónico, número de teléfono de despacho, y las escalas salariales correspondientes a las categorías de los servidores públicos". | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral |  | 2025-04-28 | - En la carpeta de Control Interno se encuentra toda la información requerida para este literal. Esta puede consultarse en el punto 4.8 del menú Transparencia del sitio web. En botón de transparencia y acceso , en la 2.1.3 Normativa aplicable, se encuentra lo correspondiente a la función misional de docencia. - En el link de transparencia en la sección de Normativa, se encuentran los puntos 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 y 2.1.5. Allí se encuentra publicada toda la información a que hace referencia el literal D de Articulo 9 de la Ley 1712 de 2014. | https://unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rClp1LnTmY67iQ-gQrU9UZ5k-GtklNVPEYcyH5KAdAI/edit?gid=887789054#gid=887789054 Normativa: https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 Planeación, presupuesto e informes: https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 |  | Revisados link y siguiendo lo indicado por la Ley 1712 de 2014 en el artículo 9 y sus literales, se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad en cuanto que se encuentra publicada la información requerida. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral |  |  | En el punto 3.3 del menú Transparencia se puede consultar la Publicación de la ejecución de los contratos. | 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos: https://www.unillanos.edu.co/index.php/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos 1.14 Publicación de hojas de vida. https://aspirantes.presidencia.gov.co/ |  | Revisado el link aportado como evidencia, se puede verificar que dicha información se encuentra publicada en la página de la Universidad, de esta manera se cumple con el objetivo de la actividad. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral |  |  | En el punto 3.2 del menú Transparencia se puede consultar la publicación de la información contractual. | https://unillanos.edu.co/index.php/3-2-publicacion-de-la-informacion-contractual |  | Esta actividad se encuentra ejecutada, lo cual se puede evidenciar una vez revisado el link aportado con la información. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral |  |  | El PTEP 2025 está disponible en el menú Participa, en el punto 4.3 del menú Transparencia y en la página de inicio, a través del botón PTEP 2025. | https://unillanos.edu.co/index.php/ptep-2025/ | Este documento se encuentra publicado en la página de la Universidad en el link de transparencia, con vinculo al menú Participa. Así mismo se creó un botón en la página principal que redirecciona al documento. | Revisado el link aportado como evidencia, se puede verificar que dicha información se encuentra publicada en la página de la Universidad, de esta manera se cumple con el objetivo de la actividad. | Desde la oficina de Control Interno de Gestiòn se realiza seguimiento mensual a la informaciòn minima obligatoria incluìda en el botón de transparencia, realizando las alertas y recomendaciones pertinentes. | 33% | Ninguna
|  | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Segundo monitoreo
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral |  | /
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral
|  | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Tercer monitoreo
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral
| 1.2. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados) | Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal del Estado, informe anualizado en formato Excel | Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo | 2025-02-24 | Se actualiza el dato abierto de Admitidos Estudiantes Unillanos, donde se encuentra un reporte de los admitidos desde la vigencia 2021 hasta el primer semestre del año 2025. | https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad+de+los+llanos&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 |  | En el link aportado como medio de evidencia se pude apreciar la publicación de información en el portan indicado para este fin https://www.datos.gov.co/ | Actividad cumplida | 50% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10 | Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712/ 2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" | Vicerrectoría de Recursos Universitarios | Semestral | Primer monitoreo | "Convocatoria privada 001 de 2025: 21/02/2025 Convocatoria privada 002 de 2025: 03/03/2025 Convocatoria privada 003 de 2025: 04/03/2025 Convocatoria privada 004 de 2025: 26/03/2025 Convocatoria privada 005 de 2025: 07/04/2025 Convocatoria privada 006 de 2025: 28/03/2025 Convocatoria privada 007 de 2025: 08/04/2025 Convocatoria privada 008 de 2025: 21/04/2025 Convocatoria privada 009 de 2025: 22/04/2025" | Se realiza publicación de los link de contratación privada y contratación pública que realiza la Universidad de los Llanos, en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" Así mismo, se relacionan las fechas de cada una de las contrataciones realizadas. | https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-privadas/2025 https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-publicas |  | Revisado el link que la oficina de Vicerrecursos aporta como evidencia se puede verificar la publicación de las convocatorias privadas y públicas en la página de la Universidad de los Llanos. | Desde la oficina de Control Interno en el marco de las auditorias internas se han realizado hallazgos y recomendaciones, frente a los cuales, los proceso han implementado acciones, fortaleciendo el cumplimeinto de este requisito normativo. | 50% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Socialización de las fechas en las cuales se debe realizar por parte de los funcionarios la actualización del formato de Bienes y Rentas y de las hojas de vida en la plataforma del SIGEP. | Socialización mediante Boletín y Unillanista | División de Servicios Administrativos | Febrero de 2025 | Primer monitoreo | 2025-03-04 | Actividad ejecutada | 2.1 BOLETIN SIGEP II |  | Esta actividad se ejecutó según lo programado, lo cual, se puede evidenciar en la carpeta aportada por parte de la División de Servicios Administrativos | Actividad cumplida dentro del tèrmino establecido | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Revisión de la información actualizada al 31 de mayo de la vigencia en el portal web de SIGEP por parte de los funcionarios | Informe del reporte de la Información en el portal web del SIGEP | División de Servicios Administrativos | Junio 2025 | Primer monitoreo |  | En ejecución |  | No aplica para el primer monitoreo | Actividad programada para el segundo monitoreo, no reportan avance de la ejecución de la actividad | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se recomienda a todos los funcionarios la oportuna actualización de la información en el SIGEP.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": a) Formato registro o inventario de activos de información de (Visión archivística, y visión de TICS) b) Formato esquema de publicación de información c) formato índice de información clasificada y reservada. | Instrumentos de gestión de la información revisados y ajustados (según la pertinencia y necesidad) | Archivo y Correspondencia / Oficina de Sistemas | Agosto de 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-29 | Los instrumentos de gestión de la información fueron revisados y ajustados en diciembre de 2024, dando cumplimiento a los requerimientos normativos, actualizando el Registro de Activos de Información y el Esquema de Publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1Rbx2_fWEy4xMhvFJ4mrzh07Bo4r_kS-i?usp=drive_link |  | Revisada la evidencia se puede verificar la gestión realizada por parte de la jefe de Archivo y Correspondencia, ante la Oficina de Sistemas sobre la actualización de los instrumentos de gestión. Estos fueron actualizados a finales de la vigencia anterior, por lo cual para este año se tiene programado su actualización para el mes de agosto. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se recomienda definir como medio de verificación el enlace del portal web de publicación de los instrumentos relacionados: a) Formato registro o inventario de activos de información de (Visión archivística, y visión de TICS) b) Formato esquema de publicación de información c) formato índice de información clasificada y reservada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva. | Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio) | Oficina de Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo |  | Con el objetivo de promover la inclusión y accesibilidad, se crearon vídeos diseñados específicamente para personas con discapacidad. Estos vídeos buscan brindar contenido valioso y entretenido, adaptado a las necesidades y preferencias de cada individuo. | • https://www.facebook.com/share/v/16XQEDZe3e/ • https://www.facebook.com/share/v/16PdAXcQtj/ |  | Esta actividad es compartida entre las oficinas de comunicaciones y sistemas, donde comunicaciones lidera el proceso de elaboración de los videos, los cuales se pueden evidenciar en la página de la Universidad, por lo anterior, podemos decir que esta actividad fue ejecutada según las evidencias aportadas por las oficinas responsables, así mismo, es importante resaltar que la difusión básica en formatos alternativos ha ido más allá, ya que como se puede evidenciar, desde la oficina de Comunicaciones se han elaborado videos que se han difundido por las redes sociales institucionales. | Se evidencia la generación de 1 video a través del cual se socializa la visión de la Universidad, mediante lenguaje de señas, este recurso se encuentra compartido en las redes sociales desde el 28 de febrero de 2025. Así mismo, se evidencia la generación de 1 video a través del cual se socializa la misión de la Universidad, mediante lenguaje de señas, este recurso se encuentra compartido en las redes sociales desde el 17 de febrero de 2025. | 50% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Publicar información básica generada en los formatos alternativos | Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo |  | Para la población con discapacidad la página integra en el menú principal, el lenguaje de señas. En la parte inferior derecha con el logo de discapacidad se encuentra la herramienta que le brinda a la persona el cambio de tamaño de letras, escala de grises, subrayado y la invitación a descargar JAWS y ZOOMTEX. Los micrositios de Acreditación, Admisiones, Bienestar, contratación, Investigaciones, Internacionalización, IDEAD, Planeación, Proyección social, Rendición de Cuentas, sig Tutoriales siau y los 23 micrositios de pregrados también cuentan con la herramienta de accesibilidad en la parte inferior izquierda. | https://drive.google.com/file/d/1JMcDLGVe5fba3F2c6CcuFtkf7fG4M4sf/view?usp=drive_link |  | Actividad ejecutada según las evidencias aportadas por la oficina de Sistemas. | Se evidencia la generación de 1 video a través del cual se socializa la visión de la Universidad, mediante lenguaje de señas, este recurso se encuentra compartido en las redes sociales desde el 28 de febrero de 2025. Así mismo, se evidencia la generación de 1 video a través del cual se socializa la misión de la Universidad, mediante lenguaje de señas, este recurso se encuentra compartido en las redes sociales desde el 17 de febrero de 2025. | 50% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización. | Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia | Oficina de Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo |  | Todos los videos producidos por el área de Comunicaciones incluyen subtítulos de apoyo para la población con discapacidad auditiva. En algunos casos, también se implementa la interpretación en lenguaje de señas, garantizando una mayor accesibilidad para todos. | https://docs.google.com/document/d/1NFgRZKi7njjyXJSbH0KR6EjPRisaAweI8NsxUvm0wBU/edit?tab=t.0 |  | Las evidencias aportadas por parte de la Oficina de Sistemas, dan cuenta de la ejecución de la actividad programada (videos subtitulados) | Se evidencia videos explicativo para ingreso al sistema virtual de la biblioteca y al PREU | 50% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Publicar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia | Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo |  | En la página principal, en el menú de Atención al Ciudadano, está disponible un video explicativo que utiliza el lenguaje de señas, donde se detallan los diferentes canales de atención que ofrece la universidad. Además, el portal tutorialessiau.unillanos.edu.co cuenta con una serie de tutoriales, los cuales incluyen videos con interpretación en lenguaje de señas y subtítulos. Estos tutoriales están diseñados para explicar los procedimientos más comunes dentro del sistema académico SIAU. Los videos están organizados en una lista de reproducción en YouTube, facilitando su acceso y visualización. | https://www.youtube.com/watch?v=w-U0_Z3wEpg&list=PLGZUOlJb4pvUCw-Av5da2ndBQBOPCHqOm https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios https://tutorialessiau.unillanos.edu.co/ |  | Revisadas las evidencias aportadas por parte de la oficina de Sistemas se demuestra la elaboración y publicación de videos sobre los trámites con mayor frecuencia, por lo cual podemos decir que esta actividad se ha ejecutado en los tiempos establecidos. | Se evidencia video de registro de actividades bienestar en el enlace de la plataforma Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=w-U0_Z3wEpg&list=PLGZUOlJb4pvUCw-Av5da2ndBQBOPCHqOm), el cual registra fecha de publicación del 8 de diciembre de 2023. Con relación al segundo se verificó en el Canal de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qVW4SpWSlI0&t=1s), que el video denominado Canales de atención al ciudadano, registra fecha de publicación del 5 de junio de 2025. Se requiere que las actividades planificadas se cumplan dentro de la vigencia actual. | 0% | Reevaluar la descripción de la actividad toda vez que se refiere a Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización, no obstante los videos reportados como evidencian corresponden a vigencias anteriores. Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.3. Propender que los documentos publicados en el portal web cumplan las directrices de accesibilidad para atender población en condición de discapacidad visual y auditiva. | Notificaciones a las dependencias generadoras de información (Secretaría General, entre otras) para que los documentos enviados a publicar cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad. | Oficina de Sistemas, Comunicaciones | Trimestral | Primer monitoreo | 2025-04-29 | Con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a la información, los documentos publicados en nuestra página web se diseñan y desarrollan siguiendo las directrices de accesibilidad web. Esto permite que las personas en condición de discapacidad visual y auditiva puedan acceder y utilizar el contenido de manera efectiva, a su vez también se desarrolla cronograma para el envío por correo electrónico a las dependencias generadoras de información. | https://drive.google.com/file/d/1OZY-cL_bhFoVTvvMumZ2ESfBU40l3P5r/view?usp=sharing |  | La evidencia aportada por parte de la Oficina de Sistemas demuestra la ejecución de la actividad, cumpliendo con el objetivo trazado y los tiempos programados, donde se busca fomentar la elaboración de los documentos de manera que cumplan con las directrices de accesibilidad. | Se evidencia correo electrónico institucional del 29 de abril de 2025, a través del cual se promueve la Accesibilidad para documentos en el nuestra página web. | 33% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.1. Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia anticorrupción, publicado en el link "transparencia y acceso a la información" | Archivo y correspondencia | Cuatrimestral | Primer monitoreo | 2025-04-28 | Informes de PQRSD elaborados de forma trimestral discriminado la modalidad de la petición, el canal de atención y las dependencias a las cuales se asignaron, los medios utilizados para enviar las respuestas y los tiempos de respuesta e incluye las solicitudes de Acceso a la información. Se analizan las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, buscando la mejora continua. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos | En cuanto al Informe de P.Q.R.S.D. del primer trimestre de 2025, comedidamente me permito informar que desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se vienen adelantando las acciones para dar el debido cumplimiento a esta actividad, pero no ha sido posible cumplirla, toda vez que hubo una semana de receso (lapso de la Semana Santa) que aumentó los tiempos de cierre de varias P.Q.R.S.D., y se hizo necesario esperar para cerrar las PQRSD pendientes de respuesta, con el fin de generar un Informe real que dé cuenta del trabajo que el equipo de trabajo viene realizando, haciendo seguimiento, monitoreo y control a la emisión de respuesta oportuna a los ciudadanos por parte de las dependencias. | El reporte de la ejecución de esta actividad se ha visto retrasado según razones expuestas por la jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia. Por lo anterior se espera que para el próximo monitoreo se realice el reporte programado para este primer cuatrimestre. | Para el segundo cuatrimestre se debe incluir los resultados correspondientes a los 2 primeros trimestres de la vigencia | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.2 Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que emitan las dependencias. | Link de transparencia actualizado | Oficina de sistemas | Mensual | Primer monitoreo |  | El enlace de transparencia está siendo optimizado constantemente para mejorar el acceso a la información, reduciendo la cantidad de clics necesarios para encontrar lo que se busca. Es importante aclarar que esta actualización se realiza según la información enviada por las diferentes oficinas y dependencias. | https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 |  | Esta actividad es ejecutada constantemente por parte de la Oficina de Sistemas, teniendo en cuenta el envío de la información para su actualización por parte de las oficinas y dependencias de la Universidad. |  | 33%
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.3. Revisar SIGEP y notificar a los funcionarios cuando la información no se encuentre completa para su debida actualización. | SIGEP | División de Servicios Administrativos | Semestral | Primer monitoreo | hasta el 31 de mayo de 2025 | Se ha realizado la notificación a cada uno de los funcionarios para la modificación cuando sea el caso de los datos contemplados en la actualización de su Hoja de Vida y Formato de Bienes y Rentas - Procedimiento de Actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas PD-GTH-37. Se adjunta evidencia, y se hace claridad que a la fecha estamos en proceso de verificación y recepción de los soportes por parte de los funcionarios, y debido al volumen de respuesta y correcciones no se puede enviar todas las evidencias que se han realizado a la fecha. Se aclara y adjunta evidencia de algunas correcciones que se han realizados por correo electrónico, como soporte a la ejecución de la actividad | https://drive.google.com/file/d/1xTl6BsaQ9Y2qO9dMf2jP5xujPD99wgVw/view?usp=drive_link | en ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 | Revisada la evidencia aportada por parte de la División de Servicios Administrativos, se evidencia la gestión ante la Oficina de Tesorería, donde se solicita se informe sobre la entrega de los certificados de ingresos y retenciones de la vigencia 2024, así mismo, se solicita publicación de esta información de manera masiva. | Desde la oficina de Control Interno en el marco de las auditorias internas se han realizado hallazgos y recomendaciones, frente a los cuales, los proceso han implementado acciones, fortaleciendo el cumplimeinto de este requisito normativo. | 33% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.4. Gestionar ante las diferentes direcciones de programa la actualización de su micro-sitio web. | Micro-sitios actualizados | Oficina de Planeación / Direcciones de Programa / Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo | Primer cuatrimestre del año | Desde la Oficina de Planeación se han enviado las alertas tempranas a los diferentes programas, decanaturas y secretarías académicas, con el fin que la información que se encuentra publicada por parte de los programas tanto de pregrado como de posgrados se encuentre actualizada. Todo lo anterior en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. La oficina de sistemas actualiza la información de los pregrados conforme van llegando las solicitudes de cambio. Además, se ha trabajado en la actualización del footer y el header de cada pregrado, buscando lograr una mayor uniformidad con los demás micrositios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IWZDZo_t3JdnjoCse6H24SiWxheFrqgL |  | Revisada la información aportada se evidencia el envío de alertas tempranas con el fin de recordarles a los programas la importancia de mantener actualizada la información de los programas en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. | Se evidencia soporte de actualización de los micrositios: Actualización Micro-sitios Programas de pregrado y posgrado y Actualización de la página WEB del 3/03/2025 | 50% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 8: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación.
| 1.1. Diseñar y divulgar una estrategia de rendición de cuentas a través de los medios institucionales de la Universidad. | Estrategia diseñada y divulgada | Planeación y Comunicaciones | Febrero 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-29 | Con el objetivo de promover la transparencia y la rendición de cuentas, se diseñó y divulgó una estrategia integral que permite a la ciudadanía acceder a información clara y oportuna sobre las acciones y decisiones tomadas por la organización. | • https://www.instagram.com/reel/DIMVMYosvVq/?igsh=a2k1NGszajgxM2xy • https://drive.google.com/file/d/1jyx5zZ0fzYSu5AMvi8wtYfiEuOlqB99L/view?usp=sharing |  | Revisada la información aportada se puede evidenciar la gestión para la ejecución de la actividad y la realización y difusión en los medios institucionales de un video con la información pertinente. Esto evidencia el cumplimiento de lo proyectado en la actividad. | Se evidencia gestión ajuste imágenes en micrositio de Rendición de Cuentas, así como video promocional publicado en las redes sociales. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Publicar un informe de gestión institucional semestralmente, a través de boletines internos y la página web institucional | Informe de gestión publicado | Planeación y Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo |  | Actividad en proceso |  | La Universidad de los Llanos se encuentra en proceso de publicar un informe de gestión institucional semestral, con el objetivo de compartir con la comunidad universitaria y el público en general los logros y avances alcanzados durante el período. | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Divulgar de manera periódica información de la gestión y hechos noticiosos de la Universidad a través del Boletín El Unillanista | Un boletín cada 15 días | Comunicaciones | cada 15 días | Primer monitoreo | 2025-04-25 | El Boletín El Unillanista se publica de manera periódica y está disponible en formato digital para garantizar su accesibilidad y difusión. Su objetivo es mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las actividades y logros de la universidad, promoviendo así la transparencia y la comunicación efectiva. | • https://rendiciondecuentas.unillanos.edu.co/index.php/socializacion-a-la-comunidad/unillanista/3-vigencia-2025 • https://linktr.ee/unillanos_?fbclid=PAQ0xDSwJ-KMZleHRuA2FlbQIxMQABp-I8RA-_NPfZOvAqWTNRZVW3e3YR40tbW2Cap8rXW8pFTSFh7pXw_DQfGZAo_aem_098WK3p3a_j2TqqFvhVf2g |  | Revisado el link aportado, se puede evidenciar la ejecución de la actividad, según objetivo planteado y tiempos programados. | Se evidencia en el enlace https://rendiciondecuentas.unillanos.edu.co/index.php/socializacion-a-la-comunidad/unillanista/3-vigencia-2025 del portal web de la universidad, la publicación de 7 ediciones del Boletín Unillanista, correpondientes a la vigencia 2025. La última publicación data del 8 de mayo 2025. | 33% | Establecer la linea base a partir de la cual se proyecta la publicación dentro del marco del PTEP, que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.4. Divulgar de manera periódica información del avance de gestión del Rector. | Publicación en diferentes medios | Planeación y Comunicaciones | trimestral | Primer monitoreo |  | Esta divulgación periódica de información permite a la comunidad universitaria y al público en general conocer el progreso de la gestión del rector y participar activamente en el proceso de toma de decisiones. La transparencia y la comunicación efectiva son fundamentales para fortalecer la confianza y el compromiso con la universidad. | https://docs.google.com/document/d/14unqhpNRndC8YA1ApEHgV3kjykFOsIfBdGbf3Q5N0L4/edit?tab=t.0 |  | En la información aportada como evidencia de la ejecución de la actividad, se puede comprobar la realización de la actividad en cuanto a lo proyectado y los tiempos programados | Se evidencia soportes de las publicaciones del avance de la gestión institucional lideradas por la Rectoría., en la vigenia 2025 | 33% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.5. Convocar a las diferentes dependencias de la Universidad a través de los medios institucionales a participar en la formulación de la estrategia de participación ciudadana-2026. | Publicación en diferentes medios | Planeación | Noviembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 | Desde la vigencia anterior la Oficina de Planeación inicia con el proceso de formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana, por lo anterior desde esta oficina se realiza el envío de correos a través de los cuales se invita a las diferentes oficinas y dependencias de la Universidad a participar de manera activa en la formulación de dicha estrategia. | N/A | N/A | Esta actividad se encuentra programada para finales de la presente vigencia, por lo cual no se presenta reporte de avance. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.6. Diseñar una estrategia de participación ciudadana mediante la matriz de participación ciudadana del DAFP. | Estrategia formulada | Planeación | 2025-01-01 | Primer monitoreo | Enero de 2025 | Dentro del proceso de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP-2025, se formuló la estrategia de participación ciudadana, en colaboración con las dependencias de la Universidad que atendieron el llamando que desde esta oficina se realiza a final de cada año para la formulación de dicha estrategia de la siguiente vigencia. Esta estrategia tiene previsto tres monitoreos cuatrimestrales. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZOKgMt_x5yrJuGypciYRYztNfWf1Ah18-tfm3I3nr4/edit?gid=1374546636#gid=1374546636 |  | Verificada la actividad se puede evidenciar que se cumple con la actividad programada cumpliendo con los tiempos programados | Se evidencia soporte de la fase de planeación y formulación de la estrategia de participación ciudadan. Así mismo se evidencia en el enlace https://www.unillanos.edu.co/index.php/estrategia-de-participacion-ciudadana, la publicación de la 0082 de 2025 del 30 de enero de 2025 por medio de la cual se adopta la estrategia de participación ciudadana para el año 2025. | 33% | Se recomienda cuantificar la meta/producto que permita medir el progreso de manera objetiva, evaluar la efectividad del plan y asegurar que se esté avanzando hacia los objetivos esperados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.7. Publicar en la página de la Universidad la estrategia de participación ciudadana. | Divulgación y publicación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación | Febrero 2026 | Primer monitoreo | Enero de 2025 | La estrategia se formuló y publicó en el menú participa según lo indicado por la guía Lineamientos para publicación en el menú Participa del DAFP. Y su divulgación se encuentra contenida en la estrategia de publicidad del PTEP-2025 | https://www.unillanos.edu.co/docus/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%202025.pdf |  | Revisada la evidencia aportada, se puede apreciar el cumplimiento de la actividad programada, toda vez que cumplió con la publicación de la estrategia en la página de la Universidad en el menú Participa | Se establecio la MATRIZ ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025, la cual registra primer monitoreo a corte 30 de abril de 2025 | 33% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Espacios de diálogo con los directivos de la Institución, para conocer avances de la gestión administrativa. | tres transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Abril 2025 | Primer monitoreo | 2025-04-22 | Se llevó a cabo un espacio de diálogo con los directivos de la institución para conocer los avances de la gestión administrativa y la rendición de cuentas. Durante este encuentro, se discutieron temas relevantes relacionados con la administración y se presentaron informes detallados | https://docs.google.com/document/d/1bzz26Zz7NwtZSdYL96SBVLWJ2M0sCIZrSznOdd5tqtM/edit?tab=t.0 |  | En el link de las evidencias aportadas por la Oficina de Planeación, se puede evidenciar la ejecución de la actividad donde se cumple el objetivo de la misma, en los tiempos programados. | Se evidencian emisiones realizadas en las fechas 22/04/2025 (UNILLANOS TE CUENTA - IDEAD Y OFICINA DE SISTEMAS); 24/04/205 (UNILLANOS TE CUENTA - OFICINA DE ADMISIONES Y PREU) y 30/04/2025 (UNILLANOS TE CUENTA - CONTROL INTERNO DE GESTIÓN) | 33% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2 Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica. | cinco transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Agosto 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 |  |  |  | Esta actividad está programada para el mes de agosto, por lo cual, el reporte de ejecución se realizará en el último monitoreo de esta vigencia. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.3 Espacios de diálogo con directivos de la Institución, para conocer avances de la gestión administrativa. | tres transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Septiembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 |  |  |  | Esta actividad está programada para el mes de septiembre, por lo cual, el reporte de ejecución se realizará en el último monitoreo de esta vigencia. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.4. Realizar un espacio amplio de diálogo para conocer la gestión realizada durante la vigencia fiscal. | Una audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Rectoría, Planeación Comunicaciones y Control Interno de Gestión | Diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 |  |  |  | Esta actividad está programada para el mes de diciembre, por lo cual, el reporte de ejecución se realizará en el último monitoreo de esta vigencia. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Ejecutar una campaña de sensibilización semestral sobre el proceso permanente de rendición de cuentas. | Una campaña de sensibilización semestral ejecutada | Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | 2025-04-22 | Se ejecutó una campaña de sensibilización semestral sobre el proceso permanente de rendición de cuentas en la institución. Esta campaña tuvo como objetivo informar y concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión administrativa. | https://docs.google.com/document/d/1Z4onA8kiEwpT0u0v_yOIZSWYrDmr-vSBAll7SSG3n0w/edit?tab=t.0 |  | La información aportada por parte de la Oficina de Planeación, dan cuenta de la ejecución de la actividad donde se busca concientizar sobre el proceso permanente de la rendición de cuentas. Por lo cual se concluye que la actividad se ejecutó de manera adecuada, cumpliendo con el objetivo y los tiempos programados. | Se evidencian 3 publicaciones realizadas en el mes de abril de 2025, promociionando la estrategia de rendición de cuentas | 50% | Garantizar el acceso a los enlaces en drive, suministrados como evidencia
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Realizar un evento institucional de reconocimiento a la gestión de los servidores públicos y miembros de la comunidad universitaria, por sus logros institucionales | Un evento institucional realizado | Secretaría Técnica de Acreditación | Noviembre 2025 | Primer monitoreo | Abril de 2025 | El evento Acto de reconocimiento y exaltación a Programas por acreditación y/o renovación de acreditación y Noche de la Excelencia está proyectado para realizar el último cuatrimestre del 2025. | N/A | N/A | Esta actividad está programada para el mes de noviembre, por lo cual, el reporte de ejecución se realizará en el último monitoreo de esta vigencia. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.3. Gestionar ante las diferentes dependencias el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de participación ciudadana. | actividades ejecutadas | Planeación | Mensual | Primer monitoreo | Primer cuatrimestre del año | Desde la oficina de Planeación se ha realizado el envío de correos dirigidos a las diferentes dependencias que integran la estrategia con el fin de informar los aspectos a tener en cuenta para el buen desarrollo de la ejecución de las actividades como los tiempos y la recolección de las evidencias, así como la dinámica a tener en cuenta en el momento del monitoreo. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E57Jq25OFXVAUa1NJoz39H8abfil5SmR |  | En el link aportado se evidencia la trazabilidad que se le ha dado al envió de las alertas tempranas con el fin de dar cumplimiento a la actividad programada, la cual comprende el primer cuatrimestre de la presente vigencia. | Si bien es cierto que, se evidencian soportes de la realización de la actividad propuestas como son las comunicaciones de convocatoria a la formulación de la estrategía, la actualización del micrositio destinado a la publicación de la información relacionada con la estrategía, se requiere que se anexe como soporte, la matriz de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | 33% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Monitorear y revisar la matriz de participación ciudadana. Si es el caso realizar los ajustes debidamente justificados Nota: Tercer monitoreo. (Teniendo en cuenta el procedimiento la fecha límite para esta actividad sería para final del mes de diciembre, sin embargo, debido a receso de fin de año, el último monitoreo es adelantado) | Primer monitoreo | Líderes de Procesos/ Oficina de Planeación | Mayo 2025 | Primer monitoreo | primer cuatrimestre del año | Desde la Oficina de Planeación se lideró el proceso de monitoreo de la Estrategia de Participación Ciudadana, la cual se llevó a cabo entre los días 22,23 y 24 del mes de abril del presente año. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZOKgMt_x5yrJuGypciYRYztNfWf1Ah18-tfm3I3nr4/edit?gid=1374546636#gid=1374546636 | Esta matriz fue entregada a la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico de fecha 25 de abril de 2025. | En el link aportado por la Oficina de Planeación se puede evidenciar la ejecución de la actividad en los tiempos indicados (22,23 y 24 del mes de abril). | Se evidencia la matriz con el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre 2025. | 33% | Ninguna
|  | Segundo monitoreo |  | Septiembre 2025 | Segundo monitoreo
|  | Tercer monitoreo |  | 02 al 05 de diciembre de 2025 | Tercer monitoreo
| 5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en la Matriz de Monitoreo de la Estrategia de participación Ciudadana. | Primer informe publicado | Asesor de Control Interno | 15 de mayo | Primer monitoreo | 2025-05-15 | La oficina de Control interno de Gestión adelnató la evaluación corrrespondiente al primer cuatrimestre, generando las observaciones pertinentes para la mejora de la estrategía en implementación | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZOKgMt_x5yrJuGypciYRYztNfWf1Ah18-tfm3I3nr4/edit?gid=1374546636#gid=1374546636 | Ninguna | En el enlace relacionado se puede evidenciar el vance de la estrategía de rendición de cuentas 2025. | Se evidencia la matriz con el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre 2025. | 33% | Ninguna
|  | Segundo informe publicado |  | 12 de septiembre | Segundo monitoreo
|  | Tercer informe publicado |  | Enero – 2026 | Tercer monitoreo
Acción estratégica 9: Integridad en el servicio público Líder de la acción estratégica: División de Servicios Administrativo.
| 1.1. Divulgar los lineamientos para que los servidores públicos y docentes, realicen la actualización proactiva de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Boletín Informativo | División de Servicios Administrativos | Febrero 2025 | Primer monitoreo | 04-03-2025 al 31/03/2025 | Actividad ejecutada | https://drive.google.com/file/d/1tKk3LfYnyBpXSlR6T34YLcVadyOWQpws/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1E6jqd-C9p-PRgbjJAPuZkaGBckffuhte/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1tEdl2Y2mcwnjyARE3HO40JjexFWGJPXn/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1cdCaho4Yols3YOHWEzcir84bKC3fQKyo/view?usp=drive_link |  | Esta actividad se ejecutó según lo programado, lo cual, se puede evidenciar en la carpeta aportada por parte de la División de Servicios Administrativos. Se ha realizado la divulgación de los lineamientos a todos los servidores públicos de la Universidad de los Llanos mediante Boletín Informativo y posteriormente correo electrónico, notificando las fechas en las cuales deben reportar la actualización de las Hojas de Vida y Bienes y Rentas para la vigencia 2024; dando cumplimiento con la normatividad vigente y las fechas establecidas para tal fin. | Se evidencia comunicación vía correo electrónico del 28/03/2025, de Boletín Informativo remitido para todos los Servidores Públicos (empleados públicos administrativos, docentes y trabajadores oficiales) y Docentes Ocasionales, en cumplimiento de ley 1712 de 2014 decreto 1081 de 2015 y demás normas concordantes se les recuerda la obligatoriedad de actualizar en la plataforma del SIGEP II, los formatos únicos de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas, actividad que se debe efectuar entre 1 de abril al 31 mayo de 2025, allegando las respectivas copias de los formatos actualizados a la División de Servicios Administrativos con sus respectivos soportes para que sean ingresados a las historias laborales. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Entrega de soportes por parte de los servidores públicos y docentes a la División de Servicios Administrativos de la actualización en plataforma del SIGEP II de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas. | Verificación en la plataforma del SIGEP II | División de Servicios Administrativos | Mayo 2025 | Primer monitoreo | hasta el 31 de mayo de 2025 | En ejecución | https://drive.google.com/file/d/1xTl6BsaQ9Y2qO9dMf2jP5xujPD99wgVw/view?usp=drive_link | A la fecha se ha recepcionado los soportes correspondientes a la actualización de las Hojas de Vida y Bienes y Rentas para la vigencia 2024 de manera física o electrónica de los servidores Públicos de la Universidad de los Llanos. Se aclara que esta actividad está en ejecución hasta el 31 de mayo de 2025, fecha máxima de entrega de los soportes. Se remite link con algunos casos de funcionarios que han allegado sus soportes de manera electrónica. Los demás soportes allegados en físico están en esta dependencia. | La información aportada por la División de Servicios Administrativos, presenta avance de la ejecución de esta actividad a la fecha de corte del presente monitoreo. Así mimos es importante tener en cuenta que, esta actividad está programada para su culminación en el mes de mayo del presente año, por lo cual, para el segundo monitoreo deberán presentar la evidencia de la ejecución total de la actividad. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar reporte del cumplimiento de la asctividad en el segundo monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Sensibilizar a la comunidad universitaria alrededor de las temáticas asociadas con el código de ética, integridad y buen gobierno. | Boletines Institucionales, Unillanista | División de Servicios Administrativos | 30 de julio de 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 | En espera de ejecución para finales de Junio |  | Aún no se ha ejecutado. Cuando se esté desarrollando la actividad, se cargarán los respectivos componentes de sensibilización tales como: Boletines, publicaciones y todo lo que compete con el tema de comunicaciones. | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.4. Desarrollar una actividad que conmemora el día nacional del servidor público en la institución. | Boletines Institucionales, Unillanista, Evidencias Fotográficas | División de Servicios Administrativos | 31 de agosto de 2025 | Primer monitoreo | 2025-06-27 | Aún no se ha ejecutado. Pendiente a desarrollar el día Viernes 27 de Junio, siendo este el día del servidor público |  | A medida que se desarrollé el proceso se irán subiendo las evidencias concernientes a la actividad del día del servidor público. | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.5. Promover dentro de la Institución el buen servicio a los ciudadanos. | Realizar capacitación a los empleados sobre el buen servicio al ciudadano. | División de Servicios Administrativo | Diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 | Se propondrá la fecha con el comité de capacitación y Estímulos prevista para desarrollar del 12 a 16 de Mayo, con el fin de realizar la capacitación de servicio al ciudadano. |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria | Dos (2) estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al interior de la Universidad. | División de Servicios Administrativos / Comunicaciones | Junio y diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 | Las actividades de socialización para difundir los valores éticos institucionales, se harán mediante los medios respectivos basado en la Resolución Rectoral 0894 de 2020 que adopta el código de ética, integridad y buen gobierno, mencionado en el artículo segundo, numeral cuatro, mencionando el apoyo de la oficina de comunicaciones a la DSA para el proceso de creación y divulgación de piezas para socializar en los medios de comunicación dispuestos por la Universidad. |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Incluir en la jornada de inducción y reinducción de servidores públicos, la socialización del código de integridad y el programa de transparencia y ética pública PTEP. | Aplicativo de inducción y reinducción implementado | División de Servicios Administrativos | Junio y diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-06 | Para la aplicación del curso inducción y reinducción se está trabajando en una actualización total del curso, tomando como referencia el Organigrama y el Acuerdo superior 003 de 2021 que contiene el "Estatuto general de la universidad de los llanos" |  | Se espera dar su apertura y aplicación entre junio a Diciembre de 2025. Sin embargo, se sigue aplicando el Curso actual inducción y reinducción, a los trabajadores de planta que van ingresando a la Universidad de los Llanos. | Teniendo en cuenta la periodicidad de esta actividad, no aplica reporte para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 10: Racionalización de Trámites Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación
| 1.1. Compartir y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2025. | Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites | Planeación / Coordinación SIG / comunicaciones | Febrero 2025 | Primer monitoreo | 2025-02-01 | Durante este mes se buscó asesoramiento por parte de la oficina de comunicaciones, en donde se informó la necesidad de realizar la publicación en el unillanista sobre la política de Racionalización de trámites, debido a los cambios que sufrió este boletín el cual desde esta vigencia dejo de ser interno y paso a ser un canal de whatsapp donde solo se publica información externa, no se realiza esta actividad debido a los cambios en el espacio del Unillanista, pues la publicación solicitada no aplicaba, en consecuencia solamente se elaboró un video y se divulgo por redes sociales, añadiendo la charla de trámites con la encuesta dirigida a la comunidad. | 28 de febrero de 2025 se da cumplimiento a la actividad: “Un (1) video de sensibilización sobre la política de racionalización de trámites publicado en las redes sociales de la Universidad”, en donde se abordo el tema de el rol de los trámites dentro de programa de transparencia y ética publica, antiguo PAAC: Video divulgado en facebook: https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/conoce-el- cambio-el-plan-anticorrupci%C3%B3n-ahora-es-el-programa-de-transparencia-y- /636992832312174/?rdid=yFob5t767sCV1BGC Video divulgado en instagram: https://www.instagram.com/reel/DGolRE9sgyg/?igsh=MWhsOW1xYnZycWtmMQ== | Debido a los cambios en el Unillanista, esta actividad fue rechazada debido a que no aplica bajo los nuevos lineamientos de este boletín que ahora es un canal de whatsapp donde se divulga información externa, sin embargo se realizó un video de divulgación sobre la normativa de trámites y los cambios entre el PAAC ahora PTEP | Revisada la evidencia aportada para la verificación de la ejecución de la actividad, se puede concluir que a pesar de los cambios presentados en el enfoque de los medios Institucionales de Comunicación los cuales son ajenos a la Oficina de Planeación, la actividad fue realizada y la meta producto que se programó se realizó dando a conocer la política de Racionalización de Trámites. | Se dió cumplimiento a la actividad propuesta dentro del término planificado. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Un (1) video de sensibilización sobre la política de racionalización de trámites publicado en las redes sociales de la Universidad. | Planeación / Coordinación SIG/ Comunicaciones | Febrero 2025 | Primer monitoreo | 2025-02-28 | Se realiza video de sensibilización donde se abordan los cambios del antiguo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a su nueva versión denominada Programa de Transparencia y Ética Pública en donde se acoge el tema de trámites. | Video divulgado en facebook: https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/conoce-el-cambio-el-plan-anticorrupci%C3%B3n-ahora-es-el-programa-de-transparencia-y-/636992832312174/?rdid=yFob5t767sCV1BGC | N/A | Revisada la evidencia se puede verificar que la actividad se ejecutó en los tiempos y objetivo planteado. | Se dió cumplimiento a la actividad propuesta dentro del término planificado. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites a través de una encuesta. | Planeación / Coordinación SIG | marzo - abril 2025 | Primer monitoreo |  | Se realiza reunión con la comunidad unillanista, se realiza solicitud de pieza grafica para divulgar link de la charla con su respectiva encuesta en codigo QR. | https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1CAWmIqKGZGY9ocLkJsM-ol7PHXwf5qUR |  | En la información aportada por parte de la Oficina de Planeación, se encuentra un video que da cuenta del proceso de sensibilización, imagen de la publicidad realizada a través de los correos institucionales y la grabación de la reunión, por lo cual podemos decir que la actividad fue ejecutada de acuerdo con los tiempos y objetivo programado. | Se evidencia publicación bajo el titulo: ¡Conoce el cambio! El Plan Anticorrupción ahora es el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)Optimizamos procedimientos y facilitamos la interacción con nuestra comunidad¿Necesitas hacer un trámite? ¡Encuéntralo fácil y rápido en nuestra web!😃✨ | 100% | Se debe diligenciar la fecha de realización de la actividad (Columna G)
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Una (1) encuesta que mida los beneficios y grado de satisfacción en los beneficiarios de los trámites de las institución. | Planeación/ Coordinación SIG | Abril- Mayo 2025 | Primer monitoreo | 2025-02-27 | Se realiza divulgación de la encuesta por medio de correo electrónico compartido con "todos" en donde se divulga la charla de trámites y una imagen promocional con código QR de acceso a la charla y a la encuesta. Se divulga el instrumento por medio de correo electrónico y por whatsapp. | Evidencia actividad 2: Aplicar encuesta a la comunidad universitaria participativa, con el fin de identificar trámites a racionalizar. Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16gFEg1PIsiQHDi0eBMeoaXL0H_xI0Fkg | Se fortalece por otros medios como whatsapp la divulgación de la encuesta. | Revisada la evidencia se puede verificar la formulación de la encuesta y su publicación. Esta actividad se encuentra el proceso de ejecución toda vez que la periodicidad de la misma se encuentra comprendida entre los meses de abril y mayo. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Actualizar inventario de trámites de la Universidad y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía) | Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2025 en el portal web de la Institución | Planeación / Coordinación SIG | Junio 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 |  |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad programada para esta actividad, no aplica monitoreo para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar el reporte del avance de la actividad., al corte de cada monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2 Compartir informe de Encuesta de Racionalización de Trámites como insumo para la priorización de trámites. | Un (1) Informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria. | Planeación / Coordinación SIG | Mayo -2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 |  |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad programada para esta actividad, no aplica monitoreo para este cuatrimestre. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar el reporte del avance de la actividad., al corte de cada monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.3 Identificar la frecuencia de Trámites y OPAS de la Universidad inscritos en el SUIT | Matriz de datos de operación registrados | Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos | Abril - octubre y Diciembre 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 | En relación con la actividad de identificar tramites y opas de la universidad inscritos en SUIT, se informa que esta tarea está en proceso, no se cuenta con una evidencia debido a que esta labor se complementa con el resultado que se obtenga a partir de la encuesta aplicada a la comunidad universitaria, esperamos para el próximo monitoreo contar con la información para reportar un avance. | Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16gFEg1PIsiQHDi0eBMeoaXL0H_xI0Fkg | Se comparte link de acceso a la encuesta aplicada a la comunidad. | Según lo informado por la profesional a cargo de esta actividad en la Oficina de Planeación, el reporte de la evidencia se encuentra sujeto a los resultados de la encuesta, la cual se encuentra en proceso de aplicación. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar el reporte del avance de la actividad., al corte de cada monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2025 | Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada | Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos | Junio 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 |  |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad programada para esta actividad, entraría para el segundo monitoreo. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar el reporte del avance de la actividad., al corte de cada monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos misionales a innovar o mejorar, y diagnóstico de estos mismos | Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados | Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos | Junio 2025 | Primer monitoreo | 2025-05-07 |  |  |  | Teniendo en cuenta la periodicidad programada para esta actividad, entraría para el segundo monitoreo. | Actividad dentro del plazo de ejecución | 0% | Se debe garantizar el reporte del avance de la actividad., al corte de cada monitoreo
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.3. Realizar monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | soporte de resultado del monitoreo en el aplicativo SUIT | Planeación | cuatrimestralmente | Primer monitoreo | 2025-05-07 | Durante el mes de abril se realiza el registro en plataforma SUIT, de la estrategia y avance de monitoreo 2025 para el primer corte. | https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1QtKSs2WTxicM7l-TDtWJxtzaZZ5PupZa | N/A | Revisada la evidencia se puede verificar el cumplimiento de la actividad. | Se dió cumplimiento a la actividad dentro del término establecido. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.4. Realizar monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Un (1) documento informe de evaluación de la Estrategia de racionalización de trámites en el SUIT (Oficina de Control Interno de Gestión) | Control Interno de Gestión | cuatrimestralmente | Primer monitoreo | 2025-05-07 | Desde la oficina de Control Interno de Gestión, se realizó seguimiento y evaluación a la Estrategia de Racionalización de trámites, correspondiente al primer cuatrimestre 2025 y cuyo resultado sfue publicado en el portal web de la entidad. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/informe-de-seguimiento-plataforma-suit | N/A | Revisada la evidencia se puede verificar el cumplimiento de la actividad. | Se dió cumplimiento a la actividad dentro del término establecido. | 100% | Ninguna
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo