## MONITOREO PTEP - 2026
di
| PTEP - 2026 |  |  |  | DILIGENCIA: Líder del Componente |  |  |  | DILIGENCIA PLANEACIÓN (2da Linea) | DILIGENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Primer monitoreo - Avances con corte al 30 de abril - 2026
Segundo monitoreo - Avances con corte al 30 de agosto -2026
Tercer monitoreo - Avances corte diciembre - 2026
| Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Corte | Actividad realizada | Medio de Verificación (evidencia de la ejecución de la actividad) | Observaciones | MONITOREO | Evaluación y Seguimiento
Acción estratégica 5.1.1: Gestión del Riesgo para la Integridad Pública - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación
| 1.1. Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente. | Mapa de Riesgos formulados por proceso vigencia 2026 | Líderes de proceso | 2026 | Primer monitoreo | Durante la vigencia 2026, se realizó la identificación, valoración y definición de medidas de tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción en los procesos, conforme a la metodología vigente. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT74cuNvB2ksBsnw12bKwR7vRlnsBFspWcOiUo4-zp8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 | El cumplimiento de la meta se evidencia mediante la matriz de riesgos institucional consolidada, en la cual se encuentran formulados los mapas de riesgos por proceso, incluyendo la identificación de riesgos, su valoración y las acciones de tratamiento correspondientes, permitiendo su gestión y seguimiento. | Mediante la verificación del link aportado como evidencia por parte de la oficina líder del proceso, se puede evidenciar la realización de la actividad frente a la identificación, valoración y el establecimiento de las medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente, cumpliendo con la meta producto en los tiempos señalados para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Publicar en la página web de la Universidad, la primera versión del mapa de riesgos formulado para la vigencia 2026. | Mapa de Riesgos formulado | Oficina de Planeació | 2026 | Primer monitoreo | Se realizó la publicación de la primera versión del Mapa de Riesgos correspondiente a la vigencia 2026 en la página web institucional, conforme a lo establecido en la actividad. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT74cuNvB2ksBsnw12bKwR7vRlnsBFspWcOiUo4-zp8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 | El cumplimiento se evidencia mediante el Mapa de Riesgos formulado y disponible para consulta en el sitio web de la Universidad, garantizando su acceso y transparencia. | La revisión de la evidencia digital aportada por el área responsable se constata la publicación del mapa de riesgos, cumpliendo satisfactoriamente con el cronograma y la meta de producto prevista.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional 2026 | Invitación a los correos institucionales, noticia en página web y boletín interno | Oficina de Planeación Comunicaciones | 2026 | Primer monitoreo | Desde la oficina asesora de planeación se apoyó a los procesos en la identificación, valoración y definición de tratamiento de los riesgos, y se proyecta para el segundo trimestre la realización de actividades de difusión de la Matriz Institucional de riesgos a la Comunidad en general, con el fin de recibir retroalimentación | N/A | N/A | Teniendo en cuenta lo reportado por el área líder del proceso, se evidencia la planificación de actividades tendientes a dar respuesta a la actividad propuesta la cual se encuentra dentro de los tiempos de ejecución
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo a las observaciones recibidas | Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos ajustada | Lider del Proceso Oficina de Planeación | 2026 | Primer monitoreo | La actividad se realizará una vez se ejecute la actividad 1.3 | N/A | N/A | Activida dependiente de la ejecución de lo propuesto en el punto 1.3. Se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Publicar el Mapa de Riesgos Institucional aprobado para la vigencia 2026, en la página web de la Universidad. | Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos 2026 aprobada y publicada. | Oficina de Planeación | 31- de enero 2026 | Primer monitoreo | Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos Institucional aprobado para la vigencia 2026 en la página web de la Universidad, conforme a lo establecido. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT74cuNvB2ksBsnw12bKwR7vRlnsBFspWcOiUo4-zp8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 | El cumplimiento se evidencia mediante la matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos 2026, la cual se encuentra aprobada y publicada, garantizando su disponibilidad para consulta. | Revisada la evidencia y la actividad programada se puede verificar que la actividad fue realizada de acuerdo a lo programado cumpliendo con los tiempos y la meta producto esperada
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Elaborar y divulgar pieza gráfica de sensibilización asociadas a la Gestión de los Riesgos en la Universidad | Una (1) publicación 1er semestre | Oficina de Planeación (SIG) Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | Se adelantan actividades de planeación y estructuración de la pieza gráfica de sensibilización asociada a la gestión de riesgos en la Universidad. | N/A | Actualmente, se encuentra en programación su diseño y divulgación para el próximo mes, con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida para el primer semestre. | De acuerdo a lo informado y teniendo en cuenta la periodicidad de la actividad programada, esta se encuentra en etapa de ejecución.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Elaborar y divulgar pieza gráfica dirigida a los líderes de proceso con la temática de identificar y actualizar la matriz de riesgos | Una (1) publicación 2do semestre | Oficina de Planeación (SIG) Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | La actividad se encuentra proyectada para su desarrollo en el segundo trimestre, conforme a la planificación establecida. | N/A | Actualmente, se adelantan acciones de organización y definición de contenidos para la elaboración y divulgación de la pieza gráfica dirigida a los líderes de proceso sobre la identificación y actualización de la matriz de riesgos, en cumplimiento de la meta prevista. | Según lo informado y teniendo en cuenta la periodicidad de la actividad, esta se encuentra en proceso de ejecución.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Realizar reporte y cargue de evidencias de los controles y acciones asociadas al tratamiento establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional. | Primer monitoreo | Líderes de proceso (primera línea de defensa) | 28 al 30 de abril de 2026 | Primer monitoreo | Durante el periodo comprendido entre el 28 y el 30 de abril de 2026, los líderes de proceso realizaron el reporte y cargue de evidencias de los controles y acciones asociadas al tratamiento de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Institucional. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT74cuNvB2ksBsnw12bKwR7vRlnsBFspWcOiUo4-zp8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 | El cumplimiento se evidencia mediante la información registrada por los procesos en la herramienta dispuesta, la cual sirve como insumo para el desarrollo del monitoreo institucional. | Revisado el link aportado como evidencia y teniendo en cuenta la actividad programada, así como el periodo establecido para tal fin, se verifica el cumplimiento de la acción establecida, según la meta producto esperada.
|  | Segundo monitoreo |  | 26 al 28 de agosto 2026 | Segundo monitoreo
|  | Tercer monitoreo |  | 01 al 03 de diciembre 2026 | Tercer monitoreo
| 5.1. Realizar monitoreo de los controles implementados por la primera línea de defensa conforme a las evidencias aportadas por parte de las dependencias. | Primer monitoreo | Oficina Asesora de Planeación (SIG) | 04 al 08 de mayo de 2026 | Primer monitoreo | Durante el periodo comprendido entre el 04 y el 08 de mayo de 2026, se llevó a cabo el primer monitoreo de los controles implementados por la primera línea de defensa, con base en las evidencias reportadas por las dependencias. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT74cuNvB2ksBsnw12bKwR7vRlnsBFspWcOiUo4-zp8/edit?gid=2098233099#gid=2098233099 | El cumplimiento se evidencia mediante la verificación y análisis de la información registrada, permitiendo evaluar la adecuada implementación de los controles asociados al Mapa de Riesgos Institucional. | Tras revisar el enlace de evidencia y contrastarlo con la actividad programada, se confirma el cumplimiento de la acción dentro del periodo establecido, alcanzando así la meta producto esperada
|  | Segundo monitoreo |  | 01 al 07 de septiembre de 2026 | Segundo monitoreo
|  | Tercer monitoreo |  | 04 al 10 de diciembre de 2025 | Tercer monitoreo
| 6.1. Realizar seguimiento y evaluación a los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional. | Primera evaluación | Asesor de Control Interno | 11 al 15 de mayo 2026 | Primer monitoreo |  |  |  | Espacio para monitoreo de la Oficina de Control Interno de Gestión.
|  | Segundo evaluación |  | 08 al 14 de Septiembre 2026 | Segundo monitoreo
|  | Tercer evaluación |  | 11 al 15 de diciembre de 2026 | Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.1.3: Canales de Denuncia: Líder de la acción estratégica: Oficina de Archivo y Correspondencia.
| 1.1. Gestionar, actualizar y mejorar el aplicativo PQRSD conforme a la normatividad vigente y a los requerimientos de la Oficina de Archivo en su calidad de líder de la acción estratégica, cada vez que se requiera. | Aplicativo PQRSD actualizado conforme a la normatividad vigente y según el requerimiento de la Oficina de Archivo. | Oficina de Archivo y Correspondencia | Anual | Primer monitoreo | Con el apoyo de la Oficina de Sistemas se gestionaron unas mejoras en el aplicativo de PQRSD dando aplicación a la normatividad vigente, con el fin facilitar el acceso a través del celular. | https://pqr.unillanos.edu.co/pqr.php |  | Según lo reportado por la Oficina de Archivo, se han realizado algunas mejoras al aplicativo, que consiste en facilitar el acceso mediante equipos móviles. Cumpliendo de esta manera con lo propuesto en la actividad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Realizar el análisis y evaluación de los informes PQRSD y establecer las acciones de mejora frente a las PQRSD recurrentes o que generen impacto negativo al proceso y a la Universidad por su afectación al usuario., cuando se requiera. | Propuesta de acciones de mejora sobre las PQRSD recurrentes o que generen impacto negativo al proceso y a la Universidad por su afectación al usuario. | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano. | Cuatrimestral | Primer monitoreo | Se tiene prevista reunión del equipo de racionalización de trámites para el mes de mayo de 2026, con el fin de realizar un plan de trabajo y proponer acciones de mejora sobre las PQRSD recurrentes o de impacto negativo. | https://drive.google.com/drive/folders/1P5QPkuJMZNn25lRdqm6byzH0osruiIqI?usp=drive_link |  | Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución, sin embargo, el reporte de avance de gestión da cuenta de las acciones previstas para dar cumplimiento a la actividad propuesta.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3 Realizar la aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios, e incluir los resultados en los informes de PQRSD. | Informe de análisis de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios. | Oficina de Archivo y Correspondencia | Diciembre 2026 | Primer monitoreo | El análisis a las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios recibidas en el trimestre se realiza y se incorpora dentro del informe correspondiente. En el Primer Trimestre de 2026, el informe se encuentra publicado en el sitio de Atención al Ciudadano y en el link de transparencia | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos/2026-13 |  | Esta actividad tiene fecha de ejecución para finales de la presente vigencia, sin embargo, el análisis de las encuestas de percepción y satisfacción son recibidas de manera trimestral, lo cual permite su análisis e incorporación en el informe que se encuentra publicado en la página de la Universidad en los espacios indicados por la normativa. De esta manera de evidencia la realización de actividades tendientes a dar respuesta a la ejecución de la actividad. Así mismo, en el link aportado como evidencia se puede validar la publicación del informe mencionado.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados. | Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando | Dirección de Proyección social | Semestral | Primer monitoreo | Se realizó revisión del portafolio de servicios publicado en la web y se hace actualización de este, en relación a las tarifas publicadas, teniendo en cuenta la Resolución Rectoral N°0240 de 2026, sobre la actulización de precios y tarifas de los servicios ofrecidos por la universidad y contenidos en el portafolio. Se pública en la página web el portafolio actualizado. | https://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/?page_id=804 |  | Verificado el link aportado como evidencias por parte de la Oficina de Proyección Social se evidencia que el portafolio fue actualizado, cumpliendo con los tiempos y la meta producto propuesta. Así mismo, se sigue presentando la falta de fecha dentro del documento.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Divulgar los canales oficiales de Atención y denuncia que el ciudadano tiene a su disposición. | Publicación de una pieza gráfica sobre Atención al Ciudadano en la página web institucional y en redes sociales. | Archivo y Correspondencia / Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | Se realizó la publicación de una pieza gráfica informativa sobre Atención al Ciudadano en la página web institucional y en las redes sociales oficiales, con el fin de fortalecer la divulgación de los canales de atención disponibles y orientar a la ciudadanía sobre los servicios ofrecidos por la entidad. Esta actividad permitió ampliar el alcance de la información, mejorar la interacción con la comunidad y promover el uso adecuado de los mecanismos de atención, contribuyendo así al fortalecimiento de la transparencia, la participación ciudadana y una comunicación clara, oportuna y accesible. | https://docs.google.com/document/d/1qWAT6GM45bG-UPG8Bzrt4ft0Bw9lUp2Nwop3yk0ijh8/edit?tab=t.0 |  | Verificado el link aportado por parte de la oficina de archivo, se puede validar la ejecución de la actividad teniendo en cuenta los tiempos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.3. Elaborar informe trimestral de P.Q.R.S.D. discriminadas por modalidad de petición, relacionando: el canal de recepción, las dependencias a las cuales fueron asignadas las PQRSD, los medios utilizados para enviar las respuestas a los peticionarios y los tiempos de respuesta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informe trimestral de P.Q.R.S.D | Archivo y Correspondencia | Cuatrimestral | Primer monitoreo | Se elaboró el primer informe de PQRSD correspondiente al trimestre de enero a marzo del año 2026, el cual detalla las modalidades de petición, el canal de recepción, las dependencias asignadas, los tiempos de respuesta, así mismo se plantean las oportunidades de mejora, con el propósito de optimizar niveles de eficiencia y calidad. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos/2026-13 |  | Una vez cotejada la evidencia en el link adjunto, se constata el desarrollo de la labor conforme a los plazos y al producto esperado
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.4. Publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.S.D. | Informe P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información" | Archivo y Correspondencia | Cuatrimestral | Primer monitoreo | Se elaboró el primer informe de PQRSD correspondiente al trimestre de enero a marzo del año 2026, el cual detalla las modalidades de petición, el canal de recepción, las dependencias asignadas, los tiempos de respuesta, así mismo se plantean las oportunidades de mejora, con el propósito de optimizar niveles de eficiencia y calidad. El informe se publica en el micrositio de Atención al Ciudadano el cual a su vez está enlazado con el Link de Transparencia y acceso a la información Pública. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos/2026-13 |  | Actividad que cumple con la meta producto esperada en los tiempos establecidos. Así mismo se verifica que el informe de PQRSD del primer trimestre de la presente vigencia, se encuentra publicado en la página de la Universidad en el link de atención al ciudadano cumpliendo de esta manera con lo establecido por la Ley.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público, para mejorar su actitud al momento de prestar el servicio a los usuarios. | Una (1) capacitación sobre el rol del servidor público incluida en el Plan Institucional de Capacitación - PIC | División de Servicios Administrativos/Archivo Correspondencia | Anual | Primer monitoreo | Pendiente de ejecutar | PIC 2026 | La actividad de capacitación sobre le rol del servidor público se encuentra proyectado para el segundo monitoreo del presente año. De igual manera, por parte del Comité de Capacitación y Estimulos se esta revisando la fecha para el desarrollo de est actividad, el cual ya esta aprobado en el Plan Institucional de Capacitaciones 2026 | Actividad que se encuentra en fase de ejecución debido a los tiempos establecidos para su realización, así mismo desde la División de Servicios Administrativos aportan como evidencia la integración de las capacitaciones dentro de la programación del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2026.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.1.4: Debida Diligencia Líder de la acción estratégica: Oficina de Vicerrecursos.
| 4.1. Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | Instrumento diseñado e implementado | Oficina de Vice-recursos | 20-08-2026 | Primer monitoreo | En cumplimiento de la actividad “Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia”, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios adoptó y aplicó listas de chequeo precontractual para los procesos de contratación directa, privada y pública, asi como los pliegos de condiciones para los procesos privados y publicos que son el complemento de requisitos solicitados a los proveedores. Estas listas de chequeo y pliegos de condiciones constituyen el instrumento mediante el cual se verifica, de manera previa a la contratación, el cumplimiento de requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los posibles contratistas, incorporando validaciones orientadas al conocimiento de la contraparte, tales como la revisión de documentación legal, antecedentes, inhabilidades e incompatibilidades, así como la verificación de información relevante para mitigar riesgos asociados a la contratación. Durante la vigencia, dichas listas han sido utilizadas de forma sistemática en los procesos contractuales adelantados, dejando evidencia documental del análisis previo realizado y contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de debida diligencia institucional. | CARPETA EVIDENCIA |  | Verificadas las evidencias aportadas por la Vicerrectoría Recursos, se evidencia la verificación de varios de los instrumentos que permiten el proceso de conocimiento de la contraparte y debida diligencia, en los procesos de contratación, evidenciando de esta forma la gestión de actividades tendientes a dar cumplimiento de las actividades programada dentro de los tiempos establecidos. Cumpliendo de esta manera con lo programado y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.3.1: Acceso a la Información Pública y Transparencia Líder de la acción estratégica: Oficina de Sistemas.
| 1.1. Actualizar, completar y acopiar la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9 en el menú de transparencia y acceso a la información | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Primer monitoreo | En el menú de Transparencia se encuentran los apartados 1.1 y 1.2, en los cuales se presenta la estructura orgánica de la institución, así como sus funciones y deberes. La ubicación actualizada de las sedes y los horarios de atención al público pueden consultarse en el pie de página (footer) del sitio web y en el apartado 1.4 del mismo menú de Transparencia. | 1.1 Misión, visión, funciones y deberes: https://unillanos.edu.co/docus/Misi%C3%B3n%2C%20visi%C3%B3n%2C%20funciones%20y%20deberes..pdf 1.2 Estructura orgánica: https://www.unillanos.edu.co/index.php/estructura-organica 1.4 Directorio Institucional: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECd4CUCLh8ShvuKfADCT52wS-LU7fRye/edit#gid=940948570 |  | Una vez verificado el soporte digital aportado y considerando el cronograma de la actividad, se valida la ejecución de la tarea en los tiempos previstos, de acuerdo con los requerimientos de la meta producto.
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral |  | En el apartado 4.1 del menú de Transparencia se encuentra la carpeta correspondiente a la vigencia 2026, la cual contiene la resolución rectoral y el acuerdo mediante los cuales se reglamenta el presupuesto. | https://unillanos.edu.co/index.php/documentacion/presupuesto/historial-presupuestos/2026-6 |  | Validado el soporte digital, se confirma el cumplimiento de la actividad en los plazos estipulados y bajo los estándares de la meta establecida..
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral |  | En el literal 1.5 del menú de Transparencia se presentan las cinco modalidades de búsqueda de los colaboradores de la universidad. | https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1/1-5-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas |  | Tras la revisión del soporte aportado, se certifica la ejecución oportuna de la tarea de acuerdo con la meta del producto y el cronograma institucional
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral |  | Se realizó el cargue y actualización de información en el sitio web institucional, específicamente en las secciones 2.1.3, 2.1.5 y 1.9 del menú de Transparencia, logrando así el cumplimiento de los requerimientos de información mínima obligatoria establecidos en el literal d | 2.1.3 normatividad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rClp1LnTmY67iQ-gQrU9UZ5k-GtklNVPEYcyH5KAdAI/edit?gid=1827694080#gid=1827694080 2.1.5 Politicas lineamientos y manuales: https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas: https://docs.google.com/document/d/1wgVRce6bnVXOlXExJlcq_0SNzVJV_RASOWY00LRWt4E/edit?tab=t.0 |  | Una vez verificado el soporte digital aportado y considerando el cronograma de la actividad, se valida la ejecución de la tarea en los tiempos previstos, de acuerdo con los requerimientos de la meta producto.
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral |  | Mediante el punto 3.1 (Plan Anual de Adquisiciones) se da cumplimiento al literal e) | https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones |  | Actividad ejecutada de la manera esperadad teniendo en cuenta los tiempos y la meta porducto esperada
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral |  | Se realizó la publicación y actualización de la información contractual en el sitio web oficial, específicamente en los puntos 3.2 (Publicación de la información contractual) y 3.3 (Publicación de la ejecución de los contratos), dando cumplimiento al literal f) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, permitiendo el seguimiento ciudadano a los cronogramas y plazos de ejecución de los contratos suscritos por la institución. | 3.2 Publicación de la información contractual: https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1/3-2-publicacion-de-la-informacion-contractual 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos: https://unillanos.edu.co/index.php/documentacion/juridica/relacion-de-contratos |  | Una vez verificado el soporte digital aportado y considerando el cronograma de la actividad, se valida la publicación en los micrositios de la inormación contractual, por lo cual se peude decir que se ejecuto la tarea en los tiempos previstos, de acuerdo con los requerimientos de la meta producto programada.
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral |  | El PTEP 2026 está disponible en el menú Participa, en el apartado 4.3 del menú Transparencia y también en la página de inicio mediante el botón PTEP 2026. | https://unillanos.edu.co/index.php/ptep-2026/ |  | Actividad que cumple con los tiempos y la meta producto esperada.
|  | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Segundo monitoreo
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral
|  | Cumplir Literal A del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Archivo y Correspondencia / Secretaria General / Jurídica | Semestral | Tercer monitoreo
|  | Cumplir Literal B del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División Financiera | Semestral
|  | Cumplir Literal C del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / División de Servicios Administrativos / Jurídica | Semestral
|  | Cumplir Literal D del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Secretaría General / Planeación / Vicerrectoría de Recursos / División Financiera / División de Servicios Administrativos / Oficina de Archivo y Correspondencia / Vicerrectoría Académica (Facultades) / Oficina Jurídica / Oficina de Sistemas / Control Interno de Gestión | Semestral
|  | Cumplir Literal E del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Oficina de Jurídica / Oficina de Sistemas/ | Semestral
|  | Cumplir Literal F del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Vicerrectoría de Recursos / Jurídica (contratación) | Semestral
|  | Cumplir Literal G del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación | Semestral
| 1.2. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados) | Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal del Estado, informe anualizado en formato Excel | Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo | Se actualiza el dato abierto de Admitidos Estudiantes Unillanos, donde se encuentra un reporte de los admitidos desde la vigencia 2021 hasta el primer semestre del año 2026. | https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad+de+los+llanos&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 |  | Una vez verificado el soporte digital aportado y considerando el cronograma de la actividad, se valida la ejecución de la tarea en los tiempos previstos, de acuerdo con los requerimientos de la meta producto.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10 | Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712/ 2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" | Vicerrectoría de Recursos Universitarios | Semestral | Primer monitoreo | Se realiza publicacion de la informacion contractual en los link relacionados los cuales son de los proceso contractuales de las convocatorias publicas y privadas, para la vigencia 2026 | https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-privadas/2026 https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-publicas/2026 | - | Una vez verificado el soporte digital aportado y considerando el cronograma de la actividad, se valida la publicación en los micrositios de la inormación contractual, por lo cual se peude decir que se ejecuto la tarea en los tiempos previstos, de acuerdo con los requerimientos de la meta producto programada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Socialización de las fechas en las cuales se debe realizar por parte de los funcionarios la actualización del formato de Bienes y Rentas y de las hojas de vida en la plataforma del SIGEP. | Socialización mediante Boletín y Unillanista | División de Servicios Administrativos | Febrero de 2026 | Primer monitoreo | Se dio cumplimiento a la actividad de socialización mediante la publicación del Boletín Informativo, a través del cual se comunicaron formalmente los plazos para la actualización del formato de Bienes y Rentas y de las Hojas de Vida en la plataforma SIGEP para la vigencia 2026. Esta acción garantiza que los funcionarios cuenten con la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales en los tiempos estipulados. | BOLETÍN INFORMATIVO 2026- SIGEP - Division de Servicios Administrativos ullanos.pdf Boletin- Comunicaciones para actualizar SIGEPII.pdf | se adjunta link donde se realiza la publiacion por medio de Boletin interno de la Actualizacion de la Hojande Vida y Bienes y Rentas para la vigenvia 2026 pr los serivoress publicos de la Universiad de los Llanos | Una vez realizada la validación de la información suministrada mediante el enlace por parte de la División de Servicios Administrativos, se confirmó la creación de un boletín informativo mediante el cual se comunicó de manera oficial a todos los funcionarios sobre las directrices para la actualización de los formatos de bienes y rentas y de las hojas de vida en el SIGEP. Así mismo, se en las evidencias se encuentra el correo mediante el cual se hizo llegar dicha información. Actividad que cumple con los tiempos y la meta producto programada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Revisión de la información actualizada al 31 de mayo de la vigencia en el portal web de SIGEP por parte de los funcionarios | Informe del reporte de la Información en el portal web del SIGEP | División de Servicios Administrativos | Junio 2026 | Primer monitoreo | En ejecución |  | No aplica para el primer monitoreo por encontrarse en etapa de ejecicion. La verificación de la información en el portal SIGEP se realizará con posterioridad al 31 de mayo, fecha de corte institucional para la actualización de Hojas de Vida y Bienes y Rentas. | Según lo informado por la División de Servicios Administrativos esta actividad se encuentra en proceso de ejecución. Teniendo en cuenta los tiempos y la actividad, debe reportar avance para el segundo monitoreo de la presente vigencia.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": a) Formato registro o inventario de activos de información. b) Formato esquema de publicación de información. c) formato índice de información clasificada y reservada. | Instrumentos de gestión de la información revisados y ajustados (según la pertinencia y necesidad) | Archivo y Correspondencia / Oficina de Sistemas | Anual | Primer monitoreo | Se tiene previsto realizar esta revisión en el Segundo Periodo Académico de 2026 |  |  | La oficna de Archivo informa que se tiene previsto realizar esta revisión en el Segundo Periodo Académico de 2026. De acuerdo con lo anterior, entre el segundo o tercer monitoreo debe presentar avance o evidencia de la ejecución total de la actividad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva, cada vez que se actulice o modifique un proceso. | Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio) | Oficina de Comunicaciones | Anual | Primer monitoreo | Se encuentra en proceso la generación de información básica en formatos alternativos, tales como lenguaje de señas, texto y audio, con el fin de garantizar el acceso inclusivo a la información por parte de todos los usuarios. |  |  | Teniendo en cuenta los informado por la oficina responsable de la ejecución de la actividad y según la meta y los tiempos programados, esta actividad se encuentra en proceso de realización.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Publicar información básica generada en los formatos alternativos | Oficina de Sistemas | Anual | Primer monitoreo | Con el propósito de garantizar la accesibilidad para la población con discapacidad, el sitio web institucional incorpora en el menú principal una opción de interpretación en lenguaje de señas. Asimismo, en la parte inferior derecha se dispone de una herramienta de accesibilidad, identificada con el ícono de discapacidad, que permite ajustar el tamaño del texto, aplicar escala de grises, activar el subrayado de enlaces y acceder a la descarga de herramientas como JAWS y ZoomText. De igual manera, los micrositios de Acreditación, Admisiones, Bienestar, Contratación, Investigaciones, Internacionalización, IDEAD, Planeación, Proyección Social, Rendición de Cuentas, SIG, Tutoriales SIAU, FCS, Congreso FCE, ICAOC y los 25 micrositios de pregrado cuentan con funcionalidades de accesibilidad ubicadas en la parte inferior izquierda, facilitando la navegación y el acceso a la información. | https://drive.google.com/file/d/1FtB-SFY3hjG90Esauq45_CLKD_bW7UbY/view?usp=drive_link https://unillanos.edu.co/ |  | Tras analizar el enlace suministrado como evidencia y el portal institucional de la Universidad, se constata que la actividad fue ejecutada conforme al cronograma establecido y cumple satisfactoriamente con la meta del producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización. | Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia | Oficina de Comunicaciones | Anual | Primer monitoreo | Se encuentra en proceso la generación de videos explicativos sobre los procesos administrativos de alta frecuencia, con el fin de facilitar la comprensión de los procedimientos por parte de los usuarios y optimizar el acceso a la información. |  |  | De acuerdo a lo informado por la Oficina de Comunicaciones, esta actvidad se encuentra en face de elaboración. Actividad en los tiempos establecidos para su ejecución.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Publicar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia | Oficina de Sistemas | Anual | Primer monitoreo | En la página principal, dentro del menú de Atención al Ciudadano, se encuentra disponible un video explicativo en lenguaje de señas, en el cual se describen los diferentes canales de atención que ofrece la universidad. Adicionalmente, el portal tutorialessiau.unillanos.edu.co dispone de una serie de tutoriales que incluyen videos con interpretación en lenguaje de señas y subtítulos. Estos contenidos están orientados a explicar los procedimientos más comunes del sistema académico SIAU. Los videos se encuentran organizados en listas de reproducción en YouTube, lo que facilita su acceso y visualización. | Playlist de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w-U0_Z3wEpg&list=PLGZUOlJb4pvUCw-Av5da2ndBQBOPCHqOm Menú Atencion y servicios: https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios Página tutoriales: https://tutorialessiau.unillanos.edu.co/ |  | Tras validar la actividad programada, los cronogramas y el enlace de evidencias remitido por la Oficina de Sistemas, se confirma la ejecución de la tarea. Se destaca que la información sobre los procesos administrativos más frecuentes se mantiene actualizada mediante videos, algunos de los cuales incluyen lenguaje de señas. Cabe anotar que, ante cualquier modificación en los procesos, será necesario actualizar el contenido mediante la producción de nuevas piezas audiovisuales.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.3. Propender que los documentos publicados en el portal web cumplan las directrices de accesibilidad para atender población en condición de discapacidad visual y auditiva. | Notificaciones a las dependencias generadoras de información (Secretaría General, entre otras) para que los documentos enviados a publicar cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad. | Oficina de Sistemas, Comunicaciones | Trimestral | Primer monitoreo | Por parte de la Oficina de Sistemas, se decidió implementar en la firma de correo electrónico un recordatorio que indica la disponibilidad de la opción de lectura en los documentos en formato PDF. | https://drive.google.com/file/d/1eah1Wo0ubfZBFItikh8TG-10jdgSRrq1/view?usp=drive_link |  | Una vez revisada la documentación y el enlace de soporte de la Oficina de Sistemas, se constata la gestión realizada frente al desarrollo de la actividad según lo previsto, notificando de manera automática la divulgación de las directrices de accesibilidad para la atención a la población en condición de discapacidad visual y auditiva.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.1. Incluir en el informe trimestral de PQRSD, publicado en el link de transparencia las solicitudes de acceso a la información, recibidas trimestralmente. | Informe de PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a la información recibidas durante el trimestre, y publicado en el link "transparencia y acceso a la información" | Archivo y correspondencia | Cuatrimestral | Primer monitoreo | Se elaboró el primer informe de PQRSD correspondiente al trimestre de enero a marzo del año 2026, incluye las solicitudes de acceso a la información recibidas durante el trimestre. Este primer informe ya se encuentra publicado en el micrositio de Atención al Ciudadano el cual a su vez está enlazado con el Link de Transparencia y acceso a la información Pública. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos/2026-13 |  | Una vez verificada el link de publicación del informe de PQRSD, se evidencia la ejecución de la actividad según los tiempos establecidos y la meta producto programada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.2 Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que emitan las dependencias. | Link de transparencia actualizado | Oficina de sistemas | Mensual | Primer monitoreo | El apartado de Transparencia se encuentra en un proceso continuo de mejora, orientado a facilitar la consulta de la información por parte de los usuarios, optimizando la navegación y disminuyendo los pasos requeridos para acceder a los contenidos. Cabe resaltar que este proceso de actualización se desarrolla de manera articulada con las distintas oficinas y dependencias, a partir de la información que estas suministran de forma periódica. Así mismo, es importante mencionar que desde la Oficina de Planeación se realiza el envío de correos recordando la importancia de mantener el link de transparencia actualizado y se comparte el documento esquema de publicación de la Información. | https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 |  | Desde la Oficina de Sistemas se informa la actalización que se realiza al link de transparencia con la infomración suministrada por las diferentes oficinas responsables de la información que en dicho espacio debe ser publicada. Actividad que se ejecuta constantemente cumpliendo con los tiempos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.3. Revisión de los soportes que los funcionarios radican para que la información se encuentre actualizada, en el SIGEP. | SIGEP | División de Servicios Administrativos | Anual | Primer monitoreo | Actividad en ejecución hasta el 31 de mayo de 2026 | https://drive.google.com/file/d/1YqzUaMsfza7ry7dy5XMRD0gbtOWzWczH/view?usp=drive_link | Se han realizado las notificaciones individuales a los funcionarios cuya información en el aplicativo SIGEP presentaba inconsistencias o faltantes. Actualmente, la actividad se encuentra en fase de verificación y validación de soportes recibidos. Debido a la alta operatividad y al volumen de ajustes procesados, se adjunta una muestra representativa de las comunicaciones y correcciones realizadas vía correo electrónico, las cuales evidencian la gestión de acompañamiento y el control del proceso. El trámite continúa en ejecución para asegurar que la totalidad de los registros cumplan con los estándares de calidad antes del cierre del periodo. | Con base en el reporte de la División de Servicios Administrativos y tras la validación de los soportes, se confirma que la actividad avanza en su fase de ejecución. El estado actual responde a la complejidad técnica de los ajustes requeridos en la documentación de respaldo, centrándose en la realización de dicho proceso. En consecuencia, y conforme a la meta producto y la periodicidad programada para esta actividad, para este primer ciclo del monitoreo, la oficina líder presenta un avance efectivo en la gestión programada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.4. Gestionar ante las diferentes direcciones de programa la actualización de su micro-sitio web, de los programas tanto de pregrado como de posgrado. | Micro-sitios actualizados | Oficina de Planeación / Direcciones de Programa / Oficina de Sistemas | Semestral | Primer monitoreo | La Oficina de Sistemas realiza la actualización continua de la información en los micrositios de pregrado, atendiendo las solicitudes de modificación remitidas por las dependencias correspondientes, con el fin de garantizar la veracidad y actualización de los contenidos. Cabe precisar que la gestión de los micrositios de posgrado no está a cargo de esta oficina, ya que es realizada por una empresa contratista. Desde la oficina de Planeación en cumplimiento de los estándares de transparencia activa, se gestionó ante las direcciones de programa la actualización integral de los micro-sitios web de pregrado y posgrado. Esta acción garantiza que la ciudadanía y la comunidad académica cuenten con información veraz, oportuna y de fácil acceso sobre la oferta institucional. Como soporte de dicha gestión, se cuenta con las solicitudes de actualización remitidas y la verificación de los cambios publicados en el portal web institucional. | https://pregrados.unillanos.edu.co/ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_tnRSOg8rEiL_ovceD3vhTlKyNUmoz-7 |  | Verficada los link aporados como evidenica se puede verficar que se gestionó y verificó satisfactoriamente la actualización de los micro-sitios web correspondientes a los programas de pregrado y posgrado. La actividad fue ejecutada a través de una articulación directa con las direcciones de programa, logrando la renovación de la información pública obligatoria y fortaleciendo los canales de comunicación digital de la entidad. Por lo cual puedemos decir que se realizó la acción en los tiempos y según la meta producto programada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.3.2: Integridad Pública y Cultura de la Legalidad Líder de la acción estratégica: División de Servicios Administrativo.
| 1.1. Entrega de soportes por parte de los servidores públicos y docentes a la División de Servicios Administrativos de la actualización en plataforma del SIGEP II de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas. | Recepción de soportes de hoja de vida y bienes y Rentas por parte de servidor público de manera física o electrónica. | División de Servicios Administrativos | Mayo 2026 | Primer monitoreo | En ejecución hasta el 31 de mayo de 2026 | Correo de Universidad de los Llanos - ACTUALIZACIÓN SIGEP II _ VIGENCIA 2025 - FORMATO BIENES Y RENTAS Y HOJA DE VIDA.pdf | Se reporta la recepción progresiva de los soportes de actualización de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas (Vigencia 2025) por parte de los servidores públicos y docentes de la Institución. A la fecha, el proceso se encuentra en fase de ejecución, capturando información tanto en medios físicos como electrónicos en la División de Servicios Administrativos. Conforme al cronograma institucional, esta actividad permanecerá abierta hasta el 31 de mayo del año en curso, fecha límite para el cumplimiento de esta obligación. Como evidencia de la gestión, se adjunta un repositorio digital con los registros electrónicos procesados y se deja constancia de la custodia de los soportes físicos en el archivo de esta dependencia. | Según lo informado po la División de Servicios Administrativos se avanza en la recepción y procesamiento de las actualizaciones de Hojas de Vida y Declaraciones de Bienes y Rentas (2025). A la fecha, se gestionan soportes físicos y digitales, con un cierre programado para el próximo 31 de mayo conforme al calendario institucional. Como respaldo de esta gestión, se anexa el link con los registros electrónicos que dan cuenta del avance en la ejecución de la activdiad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Sensibilizar a la comunidad universitaria alrededor de las temáticas asociadas con el código de ética, integridad y buen gobierno. | Boletines Institucionales, Unillanista | División de Servicios Administrativos | 30 de julio de 2026 | Primer monitoreo | Pendiente de ejecutar | PIC 2026 | Se realizará mediante un boletin interno el relacionamiento del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno a los funcionarios de la Universidad de los Llanos, la cual se podra ver reflejada en el segundo monitoreo. Se desarrollará de igual manera una actividad de capacitación para los funcionarios de planta administrativa, respecto al codigo de etica, integridad y buen gobierno para la celebración del dia del servidor público. | Verificada la evidencia aportada por parte de la División de Servicios Administrativos, se puede constatar la ejecución de la actividad y la incorporación de la capacitación mencionada en el Plan Institucional de Capacitación vigencia - 2026. Así mismo y según lo informado se ha realizado el envió de boletines internos con el fin de sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del conocimiento de Código de Ética y Buen Gobierno. Todas las actividades anteriormente mencionadas dan cuenta del avance en la gestión de la actividad con el fin de dar cumplimiento a la tarea programada dentro de los tiempos establecidos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Desarrollar una actividad que conmemora el día nacional del servidor público en la institución. Decreto 1083 de 2015. | Boletines Institucionales, Unillanista, Evidencias Fotográficas | División de Servicios Administrativos | 27 de junio de 2026 | Primer monitoreo | Pendiente de ejecutar para la fecha de Celebración del dia del servidor público-2026 |  | Basado en la ley 1083 de 2015, se pretende celebrar el dia del servidor público en una jornada de participación didactica y practica para los funcionarios, esto en conjunto con la capacitación del codigo de etica, Integridad y buen gobierno. | Verificada la actividad programada y los tiempos establecidos para tal fin se puede evidenciar que se encuentra en los tiempos de ejecución. Así mismo, la oficina responsable de la ejecución de la actividad informa que basados en la Ley 1083 de 2015, tienen programado la ejecución de la actividad, mediante una jornada de participación didáctica y una capacitación sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.4. Promover dentro de la Institución el buen servicio a los ciudadanos. | Realizar capacitación a los empleados sobre el buen servicio al ciudadano. | División de Servicios Administrativo | 1er semestre 2026 | Primer monitoreo | Pendiente de realizar para el segundo trimestre |  | Esta acción esta relacionada con el punto 3.1. de esta matriz, la cual describe: Ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público, para mejorar su actitud al momento de prestar el servicio a los usuarios. | Teniendo en cuenta lo informado por la División de Servicios Administrativos, se han venido adelantando las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la meta establecida dentro de los tiempos programados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria | Dos (2) estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al interior de la Universidad. | División de Servicios Administrativos / Comunicaciones | Junio y diciembre 2026 | Primer monitoreo | Actividad pendiente a desarrollar |  | Esta actividad se desarrollara mediante dos estartegias que se tienen preseleccionadas como lo son: -Un boletin intenro de divulgación. -Mediante los medios audiovisuales apoyo que se tienene en la Universidad d elos Llanos mediante Comunicaciones. (Cnal de whatsap) | Actividad que según los tiempos programados debe reportar avance para el segundo monitoreo.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Incluir en la jornada de inducción y reinducción de servidores públicos, la socialización del código de integridad y el programa de transparencia y ética pública PTEP. | Aplicativo de inducción y reinducción implementado | División de Servicios Administrativos | Anual | Primer monitoreo | Pendiente de anexar al curso inducción Reinducción |  | Para este periodo se tendra en cuenta de anexar un item que socialice el código de ética, integridad y buen gobienro y el mismo PTEP, pendiente de actualizar información para anexar con la oficina de SIG. | Según lo reportado por la oficina responsable de la actividad se encuentra en proceso de ejecución ya que se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. No se evidencia reporte de avance de ejecución.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.3.3: Dialogo y Corresponsabilidad Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación.
| 1.1. Diseñar y divulgar una estrategia de rendición de cuentas a través de los medios institucionales de la Universidad. | Estrategia diseñada y divulgada | Planeación y Comunicaciones | Febrero 2026 | Primer monitoreo | La Estrategia de Rendición de Cuentas fue publicada en la página web de la Universidad el 20 de febrero. Adicionalmente, desde la Oficina de Comunicaciones se diseñó y divulgó una estrategia de difusión a través de los medios institucionales, con el propósito de informar a la comunidad universitaria sobre la gestión, los avances y los resultados alcanzados por la Institución. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/2026-9 https://docs.google.com/document/d/1LFW0e2MNrMooBMR4truIXI_aIydLzL7PytaYzFbfFuM/edit?tab=t.0 |  | Se constata la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el sitio web de la Universidad con fecha del 20 de febrero. Asimismo, se destaca la articulación con la Oficina de Comunicaciones para la divulgación de contenidos informativos a través de medios institucionales, orientados a visibilizar los avances y resultados de la gestión académica y administrativa
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.2. Publicar un informe de gestión institucional semestralmente, a través de boletines internos y la página web institucional | Informe de gestión publicado | Planeación y Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | Este informe se publica a mediados del mes de julio, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto General, artículo 25, numeral 19, el cual señala que el informe de gestión institucional debe publicarse al finalizar cada semestre. Por lo tanto, para el presente monitoreo no se cuenta aún con soporte de esta evidencia. |  |  | En cumplimiento del Estatuto General (Art. 25, Num. 19), el informe de gestión institucional debe publicarse al cierre de cada semestre. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la publicación está programada para mediados de julio, la evidencia correspondiente no se encuentra disponible para este ciclo de seguimiento, toda vez que el plazo normativo permanece vigente.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.3. Divulgar de manera periódica información de la gestión y hechos noticiosos de la Universidad a través del Boletín El Unillanista | Un boletín mensual | Comunicaciones | Mensual | Primer monitoreo | Se realizó la divulgación periódica de información relacionada con la gestión institucional y los hechos noticiosos de la Universidad, a través del Boletín El Unillanista, con el fin de mantener informada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. Esta actividad permitió visibilizar los avances, logros y eventos relevantes de la institución, fortaleciendo la comunicación interna y externa, así como la transparencia y el posicionamiento institucional mediante contenidos oportunos, claros y de interés. | https://rendiciondecuentas.unillanos.edu.co/index.php/socializacion-a-la-comunidad/unillanista/4-vigencia-2026 |  | Revisado el link aportado como evidencia, por parte de la oficina responsable de la actividad, se puede verificar la divulgación de la gestión y hechos noticiosos de manera periódica mediante el boletín Unillanista. Esta actividad se realizó mensualmente cumpliendo de esta manera con los tiempos establecidos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.4. Divulgar a medios externos de manera periódica información del avance de gestión del Rector. | Publicación en diferentes medios | Planeación y Comunicaciones | Trimestral | Primer monitoreo | Se realizó la divulgación periódica a medios externos de la información relacionada con los avances de gestión del Rector, con el propósito de dar a conocer los logros, proyectos y acciones desarrolladas por la administración, permitiendo fortalecer la visibilidad institucional, promover la transparencia y posicionar la imagen de la Universidad ante la opinión pública mediante contenidos claros, oportunos y de interés general. | https://docs.google.com/document/d/12qHTC0MDMIYXSm36QkqB_fColYBonp_z/edit |  | En la carpeta aportada como evidencia de la ejecución de la actividad, se puede verificar las acciones adelantadas, así como, la ejecución de la actividad publicando en los medios externos de comunicación institucional la gestión del rector. De esta manera se evidencia la realización de la tarea programada en los tiempos estipulados y el cumplimento de la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.5. Convocar a las diferentes dependencias de la Universidad a través de los correos institucionales a participar en la formulación de la estrategia de participación ciudadana-2026. | Publicación en diferentes medios | Planeación | Noviembre 2025 | Primer monitoreo | Esta actividad inicia su proceso de convocatoria desde finales de la vigencia anterior, con la finalidad que las diferentes dependencias de la Universidad tengan el tiempo necesario para la revisión de sus procesos y la programación de sus actividades de participación ciudadana para la siguiente vigencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n69C0Dq6bukJTWHX4yGxY4Ai7XUO4TII |  | Verificada la evidencia aportada por la oficina responsable de liderar el proceso de convocatoria y formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana, se puede verificar el cumplimiento en la efectividad de la acción programada y posterior consolidación de la estrategia mediante la consolidación de la matriz como la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2026..
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.6. Diseñar una estrategia de participación ciudadana mediante la matriz de participación ciudadana del DAFP. | Estrategia formulada | Planeación | Enero 2026 | Primer monitoreo | Una vez se ha surtido el proceso de convocatorias, se realizan las reuniones tendientes al diligenciamiento de la matriz y su posterior consolidación en la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2026. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tpWXO94rKizEknFYzCErLTy6PH1YP7e7O_jqMnfroog/edit?gid=998078069#gid=998078069 |  | Tras validar el soporte documental remitido por la oficina responsable de la Estrategia de Participación Ciudadana, se confirma el éxito de la convocatoria y la posterior integración de los resultados en la matriz de consolidación institucional.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.7. Publicar en la página de la Universidad la estrategia de participación ciudadana. | Divulgación y publicación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación | Febrero 2026 | Primer monitoreo | La publicación de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2026 se efectuó de manera oportuna, conforme a los términos legales vigentes. El documento se encuentra alojado en la sección técnica 'Menú Participa' del portal web institucional, garantizando así el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de transparencia activa y acceso a la información pública. | https://www.unillanos.edu.co/docus/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20-%202026.pdf |  | Una vez revisado el link aportado como evidencia se puede constatar que la Estrategia de Participación Ciudadana (Vigencia 2026) fue publicada en estricta observancia de los plazos establecidos. La información se encuentra disponible en la ruta oficial establecida por el Gobierno Nacional (Menú Participa), cumpliendo así con los indicadores de participación y transparencia exigidos por la ley.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 1.8. Realizar dos (2) campañas de difusión, al interior de la Universidad sobre el programa de transparencia, su respectivo plan de ejecución, monitoreo y el informe de evaluación. Lo anterior con motivo del día nacional de lucha contra la corrupción. | Dos (2) campañas de difusión | Planeación / Control Interno de Gestión | Semestral | Primer monitoreo | Con el fin de dar cumplimiento a la actividad se tiene programado realizar reunión por parte de las dos oficinas responsables para determinar los aspectos a difundir sobre el programa de transparencia tanto para el primer semestre como para el segundo. |  |  | Actividad pendiente de ejecución según lo reportado toda vez que se encuentra dentro de los tiempos establecidos para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Espacios de diálogo con los directivos de la Institución, para conocer avances de la gestión administrativa. | tres (3) transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Abril 2026 | Primer monitoreo | En el mes de abril, y en cumplimiento del objetivo general de esta estrategia, se llevaron a cabo espacios de diálogo con directivos de la Institución, con el fin de socializar los avances de la gestión administrativa y garantizar el acceso a información clara y oportuna por parte de la comunidad universitaria. En estos espacios participaron las oficinas de Planeación, IDEAD, Sistemas, Admisiones, Bienestar Universitario, PREU e Internacionalización. Para su desarrollo, se habilitó previamente un enlace para la recepción de preguntas y, durante las transmisiones, los participantes también pudieron formular inquietudes, las cuales fueron atendidas por los jefes de cada dependencia. Esta actividad permitió fortalecer la transparencia, promover la participación ciudadana y generar escenarios de retroalimentación, contribuyendo al seguimiento de la gestión institucional y al fortalecimiento de la confianza en la administración. | https://docs.google.com/document/d/1bo7J5y2G_vM2xCF2qedPlil_RgYrvigy/edit?tab=t.0 https://rendiciondecuentas.unillanos.edu.co/index.php/socializacion-a-la-comunidad |  | Revisado el link aportado como evidencia, por parte de las oficinas responsable de la actividad, se puede verificar la realización de los espacios de diálogo con los directivos de la Institución de manera periódica mediante transmisiones virtuales. Esta actividad se realizó cumpliendo con los tiempos establecidos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2 Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica. | cinco (5) transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Agosto 2026 | Primer monitoreo |  |  |  | Actividad programada para el segundo semestre, por lo cual no se reporta avance de la ejecución de la actividad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.3 Espacios de diálogo con directivos de la Institución, para conocer avances de la gestión administrativa. | tres (3) transmisiones virtuales | Planeación y Comunicaciones | Septiembre 2026 | Primer monitoreo |  |  |  | Actividad programada para el segundo semestre, por lo cual no se reporta avance de la ejecución de la actividad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.4. Publicación en la página web de la Universidad, informe preliminar dela gestión 2025. | Un (1) informe publicado | Rectoría, Planeación Comunicaciones y Control Interno de Gestión | Diciembre 15 - 2026 | Primer monitoreo |  |  |  | Actividad programada para el segundo semestre, por lo cual no se reporta avance de la ejecución de la actividad.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Ejecutar una campaña de sensibilización semestral sobre el proceso permanente de rendición de cuentas. | Una (1) campaña de sensibilización semestral ejecutada | Comunicaciones | Semestral | Primer monitoreo | Se ejecutó una campaña de sensibilización semestral sobre el proceso permanente de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer la cultura de transparencia y participación al interior de la comunidad universitaria. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J8-95ZKFibBz42_7I-s8AgA72CeA25ec/edit?gid=1794890224#gid=1794890224 |  | Verificada la información suministrada como evidencia mediante el link aportado, se puede constatar la efectiva realización de la actividad programada sobre una campaña de sensibilización semestral del proceso de rendición de cuentas, cumpliendo de esta manera con los tiempos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Realizar un evento institucional de reconocimiento a la gestión de la comunidad académica de la Universidad de los Llanos, por sus destacados aportes al mejoramiento continuo hacia la excelencia académica. | Un (1) evento institucional realizado | Secretaría Técnica de Acreditación | Noviembre 2026 | Primer monitoreo | En sesión del 25 de febrero de 2026 del Comité de Autoevalución y Acreditación Institucional, se aprobó como fecha de realización de la Noche de la Excelencia, el 26 de noviembre de 2026. | https://docs.google.com/presentation/d/1qeRGkJWydNul_J4aWEm4WcZi1uH5hhAUZrkFJLtwcbU/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | Como evidencia se adjunta el informe del Comité, tan pronto se apruebe el acta correspondiente, se adjuntará. | Una vez revisada la información reportada y el informe aportado mediante el link, se puede verificar las acciones adelantadas para dar cumplimiento a la actividad programada en los tiempos establecidos.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.3. Gestionar ante las diferentes dependencias el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de participación ciudadana. | actividades ejecutadas | Planeación | Mensual | Primer monitoreo | Desde la Oficina de Planeación se han venido enviando de manera periódica los correos donde se recuerda a las diferentes dependencias el cumplimiento en la ejecución de las actividades de la estrategia de participación ciudadana, así como de los espacios con los que cuentan para la publicación de dichas actividades y las herramientas creadas para la eficaz participación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MXadI2SCf3IUqXxOIuKPyC9dT0wWob-H |  | Verificada la información suministrada como evidencia mediante el link aportado, se puede constatar la efectiva realización de la actividad programada sobre la gestión ante las diferentes dependencias en cuanto al cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas en la matriz, cumpliendo de esta manera con los tiempos y la meta producto esperada.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Monitorear y revisar la matriz de participación ciudadana. Si es el caso realizar los ajustes debidamente justificados Nota: Para el tercer monitoreo. (Teniendo en cuenta el procedimiento, la fecha límite para esta actividad sería para final del mes de diciembre, sin embargo, debido al receso de fin de año, el último monitoreo es adelantado) | Primer monitoreo | Líderes de Procesos/ Oficina de Planeación | Mayo 2026 | Primer monitoreo | La estrategia de participación ciudadana fue ajustasda y monitoreada, según los tiempos establecidos. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tpWXO94rKizEknFYzCErLTy6PH1YP7e7O_jqMnfroog/edit?gid=998078069#gid=998078069 |  | Tras validar la información suministrada a través del enlace de soporte, se constata el cumplimiento efectivo del monitoreo de la Estrategia de Participación Ciudadana. La ejecución se alineó con las actividades propuestas en la matriz, alcanzando así la meta de producto esperada.
|  | Segundo monitoreo |  | Octubre 2026 | Segundo monitoreo
|  | Tercer monitoreo |  | 02 al 05 de diciembre de 2026 | Tercer monitoreo
| 5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en la Matriz de Monitoreo de la Estrategia de participación Ciudadana. | Primer informe publicado | Asesor de Control Interno | 15 de mayo | Primer monitoreo |  |  |  | CONTROL INTERNO
|  | Segundo informe publicado |  | 12 de septiembre | Segundo monitoreo
|  | Tercer informe publicado |  | Enero – 2027 | Tercer monitoreo
Acción estratégica 5.4.1: Racionalización de Trámites Líder de la acción estratégica: Oficina de Planeación
| 1 Compartir y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2026. | Una (1) Publicación en redes sociales institucionales sobre la Política de Racionalización de Trámites | Planeación / Coordinación SIG / comunicaciones | Febrero 2026 | Primer monitoreo | En el mes de febrero de 2026, se realizó la publicación en redes sociales institucionales sobre la Política de Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad. | https://drive.google.com/file/d/1VWBR-uiD20hxOpxrz0IOrwxkLasCOLMO/view?usp=drive_link | El cumplimiento se evidencia mediante la publicación realizada, garantizando la difusión y sensibilización frente a la política para la vigencia 2026. | Las revisiones de las evidencias aportadas se confirma la realización de la actividad sobre la política de racionalización de trámites, donde se buscó la sensibilización de la comunidad frente a los trámites que ofrece la Universidad. Por lo cual podemos deducir que se dio cumplimiento a las tareas programadas en la matriz, logrando satisfactoriamente el resultado definido para este producto.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Un (1) video de sensibilización sobre la política de racionalización de trámites publicado en las redes sociales de la Universidad. | Planeación / Coordinación SIG/ Comunicaciones | Febrero - 2026 | Primer monitoreo | En el mes de febrero de 2026, se realizó la publicación de un video de sensibilización en las redes sociales institucionales sobre la Política de Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad. | https://drive.google.com/file/d/1VWBR-uiD20hxOpxrz0IOrwxkLasCOLMO/view?usp=drive_link | El cumplimiento se evidencia mediante el video publicado, promoviendo la difusión y apropiación de la política para la vigencia 2026. | Realizada la verificaicón de las evidencias aportadas, se confirman la realización de la actividad sobre la política de racionalización de trámites, mediante la generación de un video donde se buscó la sensibilización de la comunidad frente a los trámites que ofrece la Universidad. Por lo cual podemos deducir que se dio cumplimiento a las tareas programadas en la matriz, logrando satisfactoriamente el resultado definido para este producto.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.1. Actualizar formatos integrados de los tramites inscritos en la plataforma SUIT. | Formatos de trámites actualizados en el SUIT | Planeación / Coordinación SIG | 2026 | Primer monitoreo | Durante la vigencia 2026, se adelanta la actualización de los formatos integrados de los trámites inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, conforme a los requerimientos institucionales y normativos. | https://drive.google.com/file/d/1A5xQiqXH75nauhuoR20d6gkcqhLjXxmj/view?usp=drive_link | El avance se evidencia mediante la revisión y actualización progresiva de la información de los trámites en la plataforma, incluyendo ajustes en requisitos, costos y demás atributos asociados, los cuales pueden ser verificados en la ficha del trámite dentro del sistema. | Acitividad que cumple con la meta producto esperada en los tiempos estipulados
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 2.2. Realizar monitoreo y evaluación de la estrategia de Racionalización de Trámites. | Soporte de resultados del monitoreo en el aplicativo SUIT | Planeación / Coordinación SIG | Cuatrimestral | Primer monitoreo | Se realizó el monitoreo y evaluación de la estrategia de racionalización de trámites a través del aplicativo SUIT, verificando el estado de avance, implementación y seguimiento de las acciones definidas para cada trámite. | https://drive.google.com/file/d/16LtZGR59vFggkHx6YR2xJPS5MvMa_s6o/view?usp=drive_link | El cumplimiento se evidencia mediante el consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites generado desde el sistema, en el cual se registran los resultados del monitoreo, incluyendo porcentaje de ejecución, seguimiento y observaciones asociadas a cada trámite. | Realizada la verificación de las evidencias aportadas, se confirman la realización de la actividad sobre la realización de monitoreo y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites, se puede verificar la efectiva realización de la actividad cumplimiento con la meta producto esperada en los tiempos estipulados.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2027 | Una (1) herramienta de priorización de trámites implementado. | Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos | 2026-09-01 | Primer monitoreo | Se tiene prevista reunión del equipo de racionalización de trámites para el mes de mayo de 2026, con el fin de realizar un plan de trabajo y proponer acciones de mejora sobre las PQRSD recurrentes o de impacto negativo. | https://drive.google.com/drive/folders/1P5QPkuJMZNn25lRdqm6byzH0osruiIqI?usp=drive_link |  | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos, misionales a innovar o mejorar y diagnóstico de estos mismos | Una (1) cuadro resumen diagnóstico de trámites priorizados | Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos | Octubre - 2026 | Primer monitoreo | Se tiene prevista reunión del equipo de racionalización de trámites para el mes de mayo de 2026, con el fin de realizar un plan de trabajo y proponer acciones de mejora sobre las PQRSD recurrentes o de impacto negativo. | https://drive.google.com/drive/folders/1P5QPkuJMZNn25lRdqm6byzH0osruiIqI?usp=drive_link |  | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 4.1. Identificación de necesidades, percepciones y niveles de satisfacción de la comunidad universitaria sobre los trámites institucionales | Una (1) reunión con miembros de la comunidad universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre trámites a través de una encuesta. | Planeación / SIG | Septiembre - 2026 | Primer monitoreo | Esta actividad se encuentra programada para el mes de septiembre, conforme al cronograma institucional establecido. | N/A | N/A | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
|  | Una (1) encuesta que mida los beneficios y grado de satisfacción en los beneficiarios de los trámites de la institución |  | Septiembre - 2026 | Primer monitoreo | La aplicación de la encuesta está prevista para el mes de septiembre, de acuerdo con la programación institucional | N/A | N/A | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.1. Compartir informe de encuesta de racionalización de trámites como insumo para la priorización de trámites | Un (1) informe de la encuesta de racionalización de trámites aplicada a miembros de la comunidad universitaria. | Planeación / SIG | Noviembre - 2026 | Primer monitoreo | Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre, conforme al cronograma institucional establecido. | N/A | N/A | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 5.2. Registro en la plataforma SUIT de la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2027. | Un (1) registro en SUIT del cuadro de racionalización de la estrategia 2027 | Planeación / SIG | Noviembre / Diciembre- 2026 | Primer monitoreo | Esta actividad se encuentra programada para los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo con el cronograma institucional establecido. | N/A | N/A | Actividad que se encuentra pendiente de su ejecución teniendo en cuenta el tiempo programado para tal fin.
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo
| 6.1. Realizar monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Un (1) documento informe de evaluación de la Estrategia de racionalización de trámites en el SUIT (Oficina de Control Interno de Gestión) | Control Interno de Gestión | Cuatrimestral | Primer monitoreo |  |  |  | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Segundo monitoreo
Tercer monitoreo