## Hoja1
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
MATRIZ DE MONITOREO ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO - 2026 | [14 empty] | Fecha: 31/Ene/2026
NORMATIVA:
VIGENCIA: |  | 2026 | [5 empty] | FECHAS DE REPORTES |  | 1- 28 al 30 de abril / 2026 |  | 2- 26 al 28 de agosto / 2026 |  | 3- 01 al 03 de diciembre / 2026
NORMATIVA: - Constitución Política de Colombia. Articulo 02 - Decreto Ley 2150 de 1995 - Ley 489 de 1998- Ley 962 de 2005 - Ley 1437 de 2011 - Ley 1474 de 2011 - Ley 1581 de 2012 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1755 de 2015 - Decreto Ley 2106 de 2019 - Ley 2052 de 2020 - Ley 2080 de 2021 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Documento CONPES 3649 de 2010 - Documento CONPES 3785 de 2013. NORMATIVA INTERNA: - Acuerdo Superior 003 de 2011 - Resolución Rectoral 0585 de 2012 - Resolución Rectoral 2281 de 2023
ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  |  | PRIMER MONITOREO |  |  |  | SEGUNDO MONITOREO |  |  |  | TERCER MONITOREO
ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO) | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO
1 | 1,1, Crear plan de trabajo | Plan de trabajo | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | La información aportada por la oficina de archivo, da cuenta de la gestión frente a la ejecución de la actividad, la cual se encuentra dentro de los tiempos de realización.
| 1.2. Revisión de temas de interés o de mayor recurrencia de grupos de valor. | Informes de P.Q.R.S.D con los temas de interés |  |  | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Actividad que para este primer ciclo de monitoreo no reporta avance debido a que se encuentra en los tiempos programados para su realización.
| 1.3. Diseñar mecanismos de difusión al interior de la Universidad de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, con el fin de Fortalecer al interior de la institución los principios que deben regir el buen servicio al ciudadano | Piezas gráficas, correos electrónicos difundidos por los medios institucionales | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano/Oficina de Comunicaciones/ Comité de Capacitación y Estímulos | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de ejecución.
|  | Una Capacitación PIC sobre: buen trato, comunicación incluyente, leguaje claro, derecho al acceso de la información pública, atención de los canales de comunicación y apropiación de los atributos del servicio. |  | 2026-11-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de ejecución.
2 | 2.1. Identificar y planificar mejoras para el servicio a través de los canales virtuales, presencial y telefónico. | Proyecto para implementar un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo con aplicativo de P.Q.R.S.D. | Oficina de Archivo | 2026-06-01 | El proyecto para implementar un S.G.D.E.A. con aplicativo para P.Q.R.S.D., ya se encuentra elaborado y aprobado por el Banco de Proyectos de la Oficiina de Planneación, pendiente para la consecución de recursos por parte de la administración | https://drive.google.com/drive/folders/1CIzgwx_m050ToJNTMiGy4WnEok6J2owI?usp=drive_link | Según lo indicado por la Oficina de Archivo, el proyecto para la implementación de S.G.D.E.A. con aplicativos para P.Q.R.S.D. ya fue elaborado, y se encuentra en proceso de aprobación. Actividad que presenta avance de su gestión y se encuentra dentro de sus tiempos de ejecución.
| 2.2. Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos | Socialización a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor, de las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos | Oficina de Archivo | 2026-06-01 | Se ha socializado a los servidores públicos de la Universidad y contratistas, a través de boletín interno y capacitación presencial la normatividad de PQRSD, así mismo se han socializado los canales de atención al ciudadano a través del boletín Unillanista y las redes sociales. Se instalaron Buzones de Sugerencias en los Puntos de Atención al Ciudadano PIAC Barcelona, Ventanilla Unica, San Antonio y Boquemonte y se elaboró un afiche que se ubicó carca a los buzones para interponer PQRSD a través de código QR más facil | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Verificada la información aportada como evidencia de ejecución de la actividad por parte de la Ofician líder del proceso, se puede constatar la ejecución de la socialización a los servidores, contratistas y grupos de valor, sobre las mejoras implementadas en los servicios que presta la Universidad, cumpliendo de esta manera con la meta producto esperada en los tiempos programados.
3 | 3.1. Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública (Mayo - Julio) | Documento Estrategia divulgada | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano/Oficina de Comunicaciones | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de programados, por lo cual para este primer ciclo de monitoreo de la estrategia no se presenta evidencia que de cuenta de la completitud de la actividad.
| 3.2 Consolidación de las preguntas frecuentes que permiten resolver las dudas más comunes presentadas por los ciudadanos | Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta | Oficina de Archivo | 2026-08-01 | Pendiente consolidar las preguntas que más realizan los usuarios para construir el listado con su respectiva respuesta |  | Debido a los plazos establecidos, la oficina de archivo reporta que esta labor se encuentra en ejecución. En consecuencia, el presente ciclo de seguimiento no incluye soportes que den cuenta de la completitud de la misma.
| 3.3 Publicación del documento de las preguntas frecuentes que permiten resolver las dudas más comunes presentadas por los ciudadanos. | Publicación del Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta | Oficina de Sistemas | 2026-08-01 | Cuando se tenga lista el Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta se publicará |  | La actividad permanece en proceso conforme a su programación original. Por lo tanto, no se presenta evidencia de cierre o cumplimiento total para este primer periodo de evaluación.
| 3.4 Publicación en la página Unillanos, sección de Atención y Servicios, de la Resolución actualizada donde se establecen las tarifas de los servicios y pruebas de laboratorio prestados por la Universidad de los Llanos para cada vigencia. | Resolución publicada en el sitio de Atención al Ciudadano | Oficina de Ar / Oficina de Sietemas | 2026-03-01 | La Resolución actualizada donde se establecen las tarifas de los servicios y prueblas de laboratorios prestados por la universidad correspondiente al año 2026, se encuentra publicada en la página web en el sitio de Atención al ciudadano | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/rectoria/resoluciones-rectorales/2026-5/8597-resolucion-no-0240-de-2026/file | Dando cumplimiento al cronograma, se confirma que la actividad ha sido completada satisfactoriamente junto con su publicación (Resolución de tarifas 2026). El documento puede ser consultado de manera oficial a través del portal web de la Universidad, específicamente en el apartado de Atención al Ciudadano, garantizando así el acceso a la información para toda la comunidad.