## Matriz Participaciòn
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNIVERSDIAD DE LOS LLANOS VIGENCIA 2026 | [17 empty] | PERIODOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MONITOREOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2026
Objetivo de la estrategia: |  | La estrategia de participación ciudadana de la Universidad de los Llanos, se formula con el fin de involucrar a la comunidad en la gestión pública con el fin de fomentar la transparencia, promover inclusión y el fortalecer la relación Estado-ciudadano, mediante la creación de espacios de diálogo donde se fomente la intervención de las comunidad en general. | [15 empty] | Favor tener en cuenta: | 1- Las actividades deben ser realizadas según lo establecido en la matriz. 2- La matriz de monitoreo se compartirá en los tiempos establecidos para el monitoreo.
Alcance de la Estrategia: |  | Aplica a todas las áreas, dependencias y servidores públicos de la Universidad, que interactuan con los grupos de valor o comunidad en general, construyedo espacios de diálogo que promuevan su involucramiento en los preocesos de la adminitración pública que sean de su interés o que les pueda afectar. | [16 empty] | 3- Recuerde hacer uso del menú PARTICIPA y del CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 4- El cumplimiento del uso de menú PARTICIPA, también es objeto de revisión por parte de la Oficina de Control Interno.
Marco Normatovo: |  | Constitución Política de 1991. Artículos 1,2,20,23,40,45,79,95,103 y 270 | [16 empty] | 5- la carpeta con las evidencias debe ser creada en el correo institucional de la oficina correspondiente. 6- El incumplimiento con esta labor institucional, será responsabilidad de cada jefe de dependencia.
Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.”
Ley 489 de 1998 "Por la cuál se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
Ley 1757 de 2015 "por la cual se dictan disposiciones en materia de protección del derecho de participación democrática"
Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". Parágrafo del Artículo 2.2.22.2.1 "Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos metodologías y estrategias".
ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA - VIGENCIA 2026 | [7 empty] | Entidad: |  | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [6 empty] | Versión: 02 | PRIMER MONITOREO (04 - 08 mayo - 2026) |  |  |  | SEGUNDO MONITOREO (01 - 07 septiembre - 2026) |  |  |  | TERCER MONITOREO (04 - 10 diciembre - 2026)
Fecha: 30-01-2026
Momento | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones | Módulo de ubicación (ubicar la sección del menú PARTICIPA en la cual debe realizarse la publicación de las evidencias) | FECHA (En la que se realizó la actividad) | MEDIO DE VERIFICACIÓN | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | FECHA (En la que se realizó la actividad) | MEDIO DE VERIFICACIÓN | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIADES agosto-2025 | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | FECHA (En la que se realizó la actividad) | MEDIO DE VERIFICACIÓN | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
[8 empty] | Control Social | Rendición de Cuentas
A c c i o n e s p a r t i c i p a t i v a s | Reuniones, con los jefes y profesionales de apoyo, orientadas a revisar las acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para la vigencia 2026. Estas reuniones se llevan a cabo dentro de la vigencia 2025y la primera versión del PTEP, estará publicada en la página de la Universidad y los medios institucionales de comunicación, junto con el espacio de participación ciudadana. Todo lo anterior orientado a generar los espacios de participación comunidad y que, de esta manera, la comunidad en general pueda ejercer su derecho constitucional de participación. | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Comunidad intern (Estudiantes, Docentes, Administrativos y Egresados) Comunidad Externa. | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. |  | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | 1. Publicar en la página de la Universidad la propuesta PTEP - 2026 en su primera versión, en los espacios determinados por la Ley, con el fin que la comunidad pueda conocer esta primera versión del documento y la Universidad pueda recibir retroalimentación por parte de la comunidad en general. 2. Elaboración de espacio de participación donde a la comunidad en general pueda ejercer su derecho constitucional a participar en la elaboración del documento a través de sus aportes observaciones y sugerencias sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública. De esta manera, se crean espacios de participación ciudadana. 3.Para este fin, la publicidad de este mecanismo de participación se realizará a través de los medios institucionales de la Universidad, (facebook, instragram, y el canal de whatApp), y los correos institucionales, buscando una difusión masiva, tanto del documento como del mecanismo de participación. Por último, esta misma información se comparte a organizaciones y comunidad externa. | - Publicación de documento en su primera versión. - Elaboración de espacio de participación, donde ser recibiran los aportes de la comunidad para la formulación del documento final. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: Diciembre 2025 y finaliza el 16 de enero del 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Las actividades del Prorgrama de Transparencia y Atención al Ciudadano, se establecen de acuerdo con la capacidad institucional de la Universidad de los Llanos y su Autonomía Universitaria | Planeación para el diagnóstico e identificación de problemas | (2025-2026) 31 de enero de 2026 | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/7-control/4-3-plan-de-accion/4-3-12-programa-de-transparencia-y-etica-publica/2026-7/8407-pdf-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-2026/file https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/participa/6-2-1-participacion-para-el-diagnostico-e-identificacion-de-problemas/informe-de-actividades-ptep/8688-informe-formulacion-ptep-2026/file | Se evidencia la realización de la actividad en los tiempos establecidos. Es importante tener en cuenta que la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, inicia con su proceso en la vigencia inmediatamente anterior y finaliza a más tardar el 31 de enero de la siguiente vigencia. Así mismo, se verifica la publicación en el menú participa, en la sección indicada en la matriz. | Se evidencian acciones orientadas a la divulgación de información y a la habilitación de espacios de participación en los términos establecidos; no obstante, las evidencias aportadas se concentran principalmente en actividades de socialización y comunicación unidireccional. En este sentido, no se logra demostrar de manera suficiente y trazable la incidencia efectiva de los grupos de valor tales como Personas naturales, ciudadanos, jurídicas y organizaciones públicas o privadas en la toma de decisiones institucionales, ni la incorporación concreta de sus aportes en los resultados finales. En particular, se identifica ausencia de soportes que permitan verificar el ciclo completo de la participación (convocatoria, desarrollo, recepción de aportes, análisis, respuesta institucional e incorporación en decisiones), lo cual limita la validación del enfoque participativo bajo criterios de calidad. Se recomienda fortalecer los mecanismos de participación, mediante la implementación de herramientas que permitan recoger, sistematizar y evidenciar los aportes ciudadanos (actas detalladas, matrices de consolidación de aportes, informes de retroalimentación), así como documentar de manera clara la relación entre dichos aportes y las decisiones adoptadas por la entidad.
| Incentivar la participación para la mejora de trámites ofertados por la Universidad de los Llanos | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Comunidad en General | Normativa antitrámites | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Identificar las necesidades, percepciones y niveles de satisfacción de la comunidad universitaria sobre los trámites institucionales por medio de las siguientes actividades: 1- Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites a través de una encuesta. 2- Una (1) encuesta que mida los beneficios y grado de satisfacción en los beneficiarios de los trámites de la institución. 3- Un (1) Informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria. | Evidencia reunión, lista de asistencia y Encuesta | Un documento de diagnóstico | Fecha de inicio: septiembre Fecha fin: noviembre - 2026 | Oficina Asesora de Planeación |  | Consulta Ciudadana | No se reportan avances en la presente actividad, dado que su ejecución se encuentra programada para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido. | N/A | Teniendo en cuenta lo informado y según los tiempos programados para la ejecución de la actividad, para este ciclo del primer monitoreo de la Estrategia no es necesario reportar avance . | Conforme al cronograma establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana vigencia 2026, para el presente corte de seguimiento no era exigible reportar avance de ejecución de la actividad, toda vez que su desarrollo se encuentra programado para una etapa posterior de la vigencia. No obstante, desde la Oficina de Control Interno se recomienda a la dependencia responsable adelantar acciones preventivas de planeación, coordinación y estructuración metodológica, orientadas a definir oportunamente los mecanismos, instrumentos y estrategias de participación ciudadana requeridos para su adecuada implementación. Lo anterior, con el fin de mitigar riesgos de incumplimiento, garantizar la ejecución dentro de los tiempos establecidos y asegurar la trazabilidad de las evidencias que soporten el cumplimiento efectivo de la actividad.
| Aplicación de encuestas de percepción y satisfacción de usuarios, con el fin de incluir los resultados en los informes de PQRSD. | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Estudiantes, egresados y administrativos | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Incluir los resultados de la aplicación de las encuestas en el informe trimestral de PQRSD | Aplicación de encuestas, para recibir retroalimentación mediene esta herramienta de participación. | Un documento de diagnóstico | Las encuestas serán aplicadas evaluadas de manera cuatrimestral | Oficina de Correspondencia y Archivo |  | Consulta Ciudadana | Durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2026, se recibieron un total de 151 respuestas de encuestas. Los resultados de la aplicación de dichas encuestras se incluyeron en el Primer Informe Trimestral de PQRSD, que se encuentra publicado en el link de transparencia | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos/2026-13 | En el link aportado por la oficina de Archivo, se evidencia la realización de la actividad "encuesta de precepción" en su "Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información y denuncias" correspondiente al primer trimestre del presente año. Se evidencia uso del menú PARTICIPA. | "Se evidencia en el informe trimestral aportado en el enlace relacionado en la columna “Medio de Verificación” las encuestas aplicadas y la consolidación general de la información recolectada, se observa oportunidad de mejora en cuanto al análisis detallado de resultados, interpretación de hallazgos y formulación de acciones de mejora derivadas de la percepción manifestada por los usuarios. En este sentido, se recomienda fortalecer la trazabilidad del ejercicio mediante la incorporación de análisis , identificación de insidencias, evaluación de niveles de satisfacción y definición de acciones correctivas, preventivas o de mejora que permitan evidenciar el uso efectivo de la información recopilada como insumo para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión institucional."
| Realizar un monitoreo mensual de la implementación del Plan de Acción de Bienestar 2026, registrando avances, logros y aspectos por mejorar. La información recopilada será consolidada en una herramienta de seguimiento (matriz en Excel) y socializada mediante un informe que incluya análisis, conclusiones y las evidencias respectivas, con el propósito de fortalecer la transparencia y promover la participación activa de la comunidad universitaria. | Plan de Acción | Estudiantes, egresados y administrativos | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. |  |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Publicar en el micro sitio web de Bienestar los resultados de los cuatro monitoreos del Plan de Acción de Bienestar 2026, incluyendo la matriz de seguimiento y el Informe de Avance correspondiente, con el fin de garantizar acceso público a la información y fortalecer la transparencia institucional. | Realización de cuatro monitoreos del Plan de Acción de Bienestar 2026 en los meses de abril, julio, octubre y noviembre, mediante la sistematización de información y evidencias. Con los datos recopilados se diligenciará la matriz de seguimiento para identificar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas. Posteriormente, se elaborará el Informe de Avance del Plan de Acción, que incluirá análisis, conclusiones y las evidencias correspondientes. Finalmente, tanto la matriz de monitoreo como el informe serán publicados para garantizar transparencia y acceso a la información. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Esta actividad contempla la realización de cuatro monitoreos en los meses de abril, julio, octubre y noviembre. Los resultados obtenidos —incluidos la matriz de monitoreo y el Informe de Avance del Plan de Acción, con su respectivo análisis, conclusiones y evidencias— serán publicados en el micro sitio web de Bienestar para garantizar transparencia y acceso a la información. | División de Bienestar Institucional Universitario |  | Consulta Ciudadana | El Plan de Acción de Bienestar se consolidó durante el primer bimestre de 2026, integrando aportes estratégicos de las coordinaciones de la División de Bienestar Institucional y los miembros del Consejo de Bienestar. Este proceso se fundamentó en la Política de Bienestar Institucional (Acuerdo Superior 011 de 2024) . El plan fue aprobado formalmente el 18 de marzo de 2026, según consta en el Acta 001 del Consejo. En cumplimiento de este marco, se presentó el primer Informe de Seguimiento, el cual certifica el avance y la ejecución progresiva de las metas establecidas | https://unillanos.edu.co/index.php/documentacion/participa/6-2-3-consulta-ciudadana-1/2026-15 | Teniendo en cuenta lo informado por la dependencia líder de la actividad y siguiendo los tiempos programados para su realización, se puede evidenciar que, durante el primer bimestre de 2026, se consolidó el Plan de Acción de Bienestar bajo los lineamientos del Acuerdo Superior 011 de 2024, recibiendo aprobación formal el 18 de marzo de 2026 (Acta 001). Como evidencia de su implementación, se aporta el primer informe de seguimiento, el cual valida el cumplimiento de los hitos y el avance progresivo en la ejecución de las actividades propuestas. Se evidencia uso del Menú PARTICIPA. | . En el enlace relacionado en la columna “Medio de Verificación” se evidencia el primer informe de seguimiento, mediante el cual se valida el cumplimiento de la programación y el avance progresivo en la ejecución de las actividades propuestas dentro de la Estrategia de Participación Ciudadana vigencia 2026. Así mismo, el informe aporta elementos que permiten verificar acciones de seguimiento y control frente a las actividades desarrolladas por la dependencia responsable. No obstante, se recomienda fortalecer la trazabilidad del ejercicio mediante la incorporación de análisis más detallados sobre el impacto de las actividades ejecutadas, resultados obtenidos, participación efectiva de los grupos de valor tales como Personas naturales, ciudadanos, jurídicas y organizaciones públicas o privadas y definición de acciones de mejora derivadas del seguimiento realizado, con el fin de consolidar mecanismos de evaluación más robustos y orientados al mejoramiento continuo. fortalecimiento de la gestión institucional
| Aplicar una herramienta para medir la percepción de la comunidad universitaria sobre las acciones de bienestar desarrolladas por la División de Bienestar Institucional Universitario BIU, durante la vigencia 2026. | Plan de Acción | Estudiantes, egresados y administrativos | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. | X | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a los integrantes de la comunidad universitaria sobre su percepción de las acciones de bienestar desarrolladas por la División de Bienestar Institucional Universitario (BIU) durante la vigencia 2026. | Se iniciará el proceso con la definición de la metodología y la estructura de la herramienta para medir la percepción sobre las acciones de bienestar desarrolladas por la División de Bienestar Institucional Universitario (BIU). Posteriormente, el instrumento será aplicado a través de los medios digitales disponibles en la Universidad, como el correo electrónico institucional, la plataforma SIAU y el micro sitio web de Bienestar. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Esta actividad iniciará con el diseño de la metodología y del instrumento para medir la percepción sobre las acciones de bienestar desarrolladas por la División de Bienestar Institucional Universitario (BIU). La aplicación del instrumento se llevará a cabo al finalizar el semestre 2026-2. | División de Bienestar Institucional Universitario |  | Consulta Ciudadana | Actualmente, la actividad se encuentra en fase de alistamiento. La Jefatura de la División de Bienestar adelanta la estructuración de la metodología de consulta, orientada a garantizar que los instrumentos de recolección de información técnica sean precisos y permitan una medición objetiva del impacto de las acciones desarrolladas en la vigencia 2026. |  | La División de Bienestar Institucional informa que la actividad se encuentra en la fase de alistamiento y que se encuentran adelantando el diseño de los instrumentos de recolección de información técnica, con el fin de garantizar que el reporte de resultados cumpla lo establecido en la matriz de la estrategia. | De acuerdo con los tiempos de programación establecidos para la actividad, se evidencia que actualmente la misma se encuentra en fase de alistamiento y gestión preliminar por parte de la dependencia responsable. En este sentido, aunque no era exigible para el presente corte contar con resultados de aplicación de la herramienta, se recomienda fortalecer la planeación de la actividad mediante la definición formal del cronograma de ejecución, metodología de aplicación, población objetivo, mecanismos de recolección de información e instrumentos de medición a utilizar. Lo anterior, con el propósito de garantizar el desarrollo oportuno de la actividad dentro de la vigencia, así como la adecuada trazabilidad y suficiencia de las evidencias que soporten su cumplimiento.
| Socialización del Plan de Acción de la FCHYE 2025 - 2026 | Plan de Acción | Comunidad interna (Estudiantes, Docentes y administrativos) Comunidad Externa. | Ley de Transparencia 1712 de 2014 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar la información relacionada con el Plan de Acción de la FCHYE, a través de los diferentes medios de difusión institucional (Unillanista), audiovisual o a través de las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram o YouTube), para incentivar la participación ciudadana. | - Difusión del Plan de Acción FCHYE a través de los diferentes medios audiovisuales y retroalimentación por página web | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: agosto 2025 Fecha de fin:Marzo 2026 | Decanatura FCHYE |  | Consulta Ciudadana | 30 de abril de 2026 | Con el fin de garantizar el proceso de transparencia y acceso a la información, se realizó la solictud de la publicación del Informe de gestión el cual terminó el 31 de marzo de 2026 en la pagina oficial de la Universidad de los Llanos al enlace: https://planeacion.unillanos.edu.co/index.php/oficina-de-planeacion/areas/area-de-gestion-estrategica/informes-de-gestiondecanos y https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/participa/6-2-3-consulta-ciudadana-1/2024-24 Observación: el Plan de Acción terminó el 31 de marzo y fue enviado ante las instancias de Rectoria, Consejo Superior y Consejo Academico | En la evidencia aportada por la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas, se puede apreciar la ejecución de la actividad programada, así como su publicación en las instancias solicitadas. | De acuerdo con la verificación realizada al enlace relacionado en la columna “Medio de Verificación”, se evidencia el cumplimiento de la actividad conforme a lo programado, así como la respectiva publicación y socialización de la información institucional. Las evidencias aportadas permiten validar el desarrollo de las jornadas de socialización y las acciones de divulgación efectuadas por la dependencia responsable. No obstante, desde la perspectiva de Control Interno, se recomienda fortalecer los mecanismos orientados a garantizar una participación más efectiva de los grupos de valor tales como Personas naturales, ciudadanos, jurídicas y organizaciones públicas o privadas, mediante la implementación de instrumentos de retroalimentación, encuestas de percepción, registros de observaciones, consolidación de aportes y evidencias de interacción con los asistentes, que permitan demostrar no solo la difusión de la información, sino también la incidencia y participación activa de la comunidad en los espacios desarrollados.
| Publicación de convocatorias públicas y privadas | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Empresas interesadas en participar en las convocatorias publicas y privadas. | Resolución 0685 de 2021 art. 34 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar en la página de la Unillanos los pliegos de condiciones para la convocatoria pública y privada de libre participación, mediante el cual la Universidad seleccionará de forma objetiva la propuesta más favorable, teniendo en cuenta para el efecto, los documentos que integran el proceso contractual. | Documentos divulgados en la página web | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | De febrero a noviembre de 2026 | Vicerrectoría de Recursos Universitarios |  | Consulta Ciudadana | 2026-04-01 | En cumplimiento de la actividad orientada a la divulgación de los procesos contractuales, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios realizó la publicación oportuna en la página web institucional de la Universidad de los Llanos de los pliegos de condiciones y demás documentos que integran cada proceso de selección, tanto de convocatorias públicas como privadas, garantizando el acceso a la información y la participación ciudadana. Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se efectuó la divulgación de las siguientes convocatorias: Convocatorias privadas: Convocatoria Privada N° 001 de 2026: Prestación del servicio de aseo, mantenimiento, cafetería y lavado de material de laboratorio, incluyendo el suministro de elementos e insumos. Convocatoria Privada N° 002 de 2026: Prestación del servicio de transporte especial terrestre para el desarrollo de visitas y prácticas extramurales. Convocatoria Privada N° 003 de 2026: Prestación del servicio de conectividad a internet a través de SIM CARD para estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica, en el marco del proyecto BPIN 2023005500305. Convocatoria Privada N° 004 de 2026: Adquisición de elementos deportivos y culturales para el cumplimiento del plan de fomento al bienestar. Convocatoria Privada N° 005 de 2026: Adquisición de elementos de ferretería y eléctricos para los mantenimientos institucionales. Convocatoria pública: Convocatoria Pública N° 001 de 2026: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las diferentes sedes e instalaciones de la Universidad. La evidencia relacionada esta encaminada al cumplimiento del principio de publicidad y transparencia en la gestión contractual, facilitando la libre participación de los interesados y la selección objetiva de las propuestas más favorables para la entidad. https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-privadas/2026 https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-publicas/2026 | https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-privadas/2026 https://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/convocatorias-publicas/2026 Verificados los links aportados por la oficina de Vice-recursos, se puede apreciar el cumplimiento de la actividad propuesta, sobre la publicación de la información "pliego de condiciones para la convocatoria pública y privada de libre participación", en la página de la universidad. Así mismo, se verifica la publicación en el menú participa, en la sección indicada en la matriz. | De acuerdo con la verificación realizada a los enlaces aportados como medio de verificación correspondientes a las convocatorias públicas y privadas de la Universidad de los Llanos para la vigencia 2026, se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación y disponibilidad de la información contractual en los micrositios institucionales destinados para tal fin, garantizando el acceso a la información por parte de los grupos de valor y la ciudadanía en general. Así mismo, se observa que la Universidad dispone de mecanismos institucionales orientados a la divulgación de procesos contractuales y convocatorias, en concordancia con los principios de transparencia y publicidad institucional. No obstante, desde la perspectiva de Control Interno, se identifica oportunidad de fortalecimiento en relación con la incorporación de herramientas que permitan evidenciar de manera más precisa la interacción, consulta, participación o retroalimentación de la ciudadanía frente a las convocatorias publicadas, tales como estadísticas de acceso, reportes de participación, registros de observaciones, mecanismos de consulta ciudadana o indicadores de impacto asociados a los procesos divulgados. Lo anterior, con el fin de fortalecer la trazabilidad y evaluación de la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la Estrategia de Participación Ciudadana.
| Socialización del plan de Acción de Bienestar Institucional para la vigencia 2025 | Plan de Acción | Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y Egresados). | Ley 1474 de 2011 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Actualización de la información en el micrositio de la Oficina de Bienestar y socialización de la publicación de la información relacionada con el Plan de Acción, a través de los diferentes medios institucionales de comunicación y espacios presenciales en los campus de la Universidad. | Sito web, Facebook, y YouTube) y espacios presenciales en los campus de la Universidad. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | De febrero a mayo de 2025 | División de Bienestar Universitaria |  | Consulta Ciudadana | Se presenta avance en la actividad de actualización de la información del micrositio de la Oficina de Bienestar. Actualmente, la División de Bienestar se encuentra trabajando de manera articulada con el área de Sistemas en el proceso de rediseño y actualización del micrositio institucional, con el propósito de mejorar la estructura, accesibilidad y disponibilidad de la información relacionada con el Plan de Acción y los servicios de bienestar. A la fecha, el micrositio continúa en fase de rediseño y ajustes técnicos, por lo que aún no se ha realizado su publicación definitiva. |  | La División de Bienestar Institucional informa que frente al desarrollo de esta actividad se encuentra adelantando acciones tendientes a dar cumplimiento a la actividad programada, las cuales consisten en el trabajo articulado con la Oficina de Sistemas para la actualización del micro sitio. Este proceso no ha avanzado de la manera esperada, por lo cual no es posible que la oficina líder del proceso entregue la completitud de la ejecución de la actividad programada. | De acuerdo con la evaluación realizada correspondiente a la socialización del Plan de Acción de Bienestar Institucional para la vigencia 2025, se evidencia que la actividad presenta un cumplimiento parcial, toda vez que, aunque la dependencia responsable adelantó acciones orientadas a la actualización del micrositio institucional en articulación con la Oficina de Sistemas, no se evidenció la materialización completa de las acciones de socialización y participación ciudadana programadas dentro del plazo establecido. Así mismo, no se aportaron soportes suficientes que permitan verificar de manera objetiva la divulgación efectiva del Plan de Acción ni la participación activa de los grupos de valor definidos, evidenciándose debilidades en la trazabilidad documental, en los mecanismos de interacción ciudadana y en la implementación de estrategias alternas que garantizaran el cumplimiento oportuno de la actividad.
| Socialización del Plan de Acción de la FCS 2026 - 2027 | Plan de Acción | Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y Egresados). |  | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar la información relacionada con el Plan de Acción de la FCS, a través de los diferentes medios de difusión institucional (Unillanista), audiovisual o a través de las diferentes redes sociales (Facebook), para incentivar la participación ciudadana. | - Difusión del Plan de Acción FCS a través de los diferentes medios audiovisuales y reuniones internas estudiantes, docentes y administrativos. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: abril 2026 Fecha de fin:Marzo 2027 | Decanatura FCS |  | Consulta Ciudadana | El Plan de Acción de la Facultad 2025-2026 se presento y se aprobo en el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, posteriormente se envio al Consejo Académico para su respectiva aprobación y tramite ante el superior. A la fecha no se ha recibido la resolución de aprobación | https://drive.google.com/drive/folders/1CqMkeBjGf3nt5IGv1arcerF1ub2uZ74K | Desde la facultad de Ciencias de la Salud reportan avance en la gestión realizada frente a la actividad propuesta. Según lo informado el documento se encuentra en fase de revisión y pendiente de la resolución de aprobación. En las evidencias aportadas se puede ver la socialización del impacto de la facultad y la socialización del Plan de Acción de la Facultad vigencia 2026-2027. No se evidencia el uso del menú PARTICIPA. | Si bien el monitoreo de Planeación reporta el cumplimiento de las actividades programadas, las evidencias presentadas en los enlaces no permiten verificar una participación activa, ya que corresponden principalmente a publicaciones y registros informativos, sin soportes de interacción efectiva con los grupos de valor tales como Personas naturales, ciudadanos, jurídicas y organizaciones públicas o privadas. Se evidencia una diferencia entre la ejecución reportada y la calidad de la participación. No se evidencia el uso del menú participa.
| Socialización del impacto de la facultad de ciencias de la salud en el entorno de la Universidad de los Llanos. | Plan de Acción | Comunidad en General | Resolución Superior N° 015 de 2023 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Dar a conocer a la comunidad en general, los resultados e impacto logrados a través de la ejecución de los proyectos que afianzan la formación del entorno y divulgación de la producción de proyección social en las diferentes comunidades de Villavicencio y Granada, realizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos. | Socializar la información relacionada con los proyectos que afianzan la formación del entorno y divulgación de la producción de proyección social de la FCS | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Fecha inicio: abril 2026 Fecha de fin: marzo 2027 | Decanatura - Proyección social - Centro de investigación - Direcciones de programa FCS |  | Consulta Ciudadana | Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se han realizado acciones pertinentes para dar cumpliento a la actividad propuesta. En la pagina web de la Facultad se pueden evidenciar algunas actividades / . Actualmente la Facultad de Ciencias de la Salud con los Proyectos de Proyección Social (Nada Mi Pez que la vida se vive sin estres, Zounillanos) ha desarrollado actividades con la comunidad universitaria y en entornos | https://fcs.unillanos.edu.co/ | Para dar cumplimiento a la actividad propuesta, la Facultad de Ciencias de la Salud infrorma que ha realizado diversas gestiones, algunas de las cuales ya están publicadas en su sitio web oficial. A la fecha, los proyectos 'Nada mi pez' y 'Zounillanos' lideran el desarrollo de actividades con la comunidad universitaria y en diversos entornos institucionales. No se evidencia el uso del menú PARTICIPA. | Se identifican avances en la ejecución de la actividad, evidenciados en la publicación de información en el sitio web institucional, así como en el desarrollo de acciones en el marco de proyectos de proyección social como “Nada mi pez” y “Zounillanos”. De igual manera, se destacan intervenciones realizadas tanto en la comunidad universitaria como en algunos entornos externos, lo cual refleja gestión y cumplimiento parcial de lo programado. No obstante, desde el enfoque de participación ciudadana, se observa que dichas acciones se orientan principalmente a estrategias de divulgación informativa de carácter unidireccional, sin que se evidencien mecanismos estructurados que promuevan la interacción efectiva, la consulta ciudadana o la retroalimentación por parte de los grupos de interés. En este sentido, se identifica como principal debilidad la ausencia de evidencias que demuestren procesos participativos, tales como espacios de diálogo, instrumentos de consulta (encuestas, foros, mesas de trabajo) o canales habilitados para la recepción y gestión de aportes ciudadanos, lo cual limita el cumplimiento integral del objetivo planteado en la matriz.
| Aplicar encuesta de Satisfacción al ciudadano para conocer su percepción, expectativas o necesidades frente a los servicios prestados. | Plan de Acción | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | LEY 1712 DE 2014 LEY 1757 de 2015 Consejo Institucional de Proyección Social (PEI) Acuerdo Superior N. 006 de 2021 / Acuerdo Superior N.° 021 de 2002 Acuerdo Superior N.° 003 de 2006 / Acuerdo Superior N.° 013 de 2018 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Realizar encuesta para medir la satisfacción del usuario frente a los servicios prestados. | Encuesta de satisfacción e identificación de necesidades y expectativas de los ciudadanos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: Marzo 2026 Fecha de fin: Noviembre 2026 | Dirección General de Proyección Social |  | Consulta Ciudadana | Se realiza posterior a la realización de cada proyecto encuesta de satisfacción a los diferentes grupos poblaciones participantes de los mismos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x210I6g5otFGDXp6OYdi3BZxuHPRHKUZAXGSv_qzm6g/edit?usp=sharing | Según lo informado por la Dirección General de Proyección Social, posteriormente a la ejecución de cada proyecto, se aplican las encuestas de satisfacción dirigidas a los grupos poblacionales vinculados. Teniendo en cuenta lo anterior y los tiempos programados para la ejecución de la actividad, esta se encuentra en proceso de ejecución, presentando de esta manera y en cumplimiento de lo proyectado, un avance de las acciones realizadas frente a la actividad. No se evidencia el uso de menú PARTICIPA. | El proceso presenta evidencias relacionadas con la implementación de mecanismos de divulgación y socialización de información, tales como el micrositio web institucional, el uso de canales de comunicación y la realización de espacios presenciales, estas acciones no permiten evidenciar de manera suficiente el cumplimiento del objetivo planteado, en tanto no se soporta la aplicación de instrumentos técnicos y estructurados de medición de la satisfacción ciudadana. En este sentido, no se identifican encuestas formalmente diseñadas, aplicadas y consolidadas, ni metodologías que garanticen la recolección sistemática de información sobre la percepción, expectativas y necesidades de los grupos de interés. Así mismo, se evidencia la ausencia de registros verificables, bases de datos de resultados o informes de análisis que permitan determinar el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados. De acuerdo con lo anterior, las acciones desarrolladas por el proceso se han orientado principalmente a la difusión y socialización de información institucional, lo cual, si bien aporta al principio de transparencia, no constituye en sí mismo un mecanismo de participación ciudadana efectivo, ni permite la retroalimentación necesaria para la mejora continua del servicio. En consecuencia, esta situación limita el cumplimiento integral del objetivo definido en la matriz de participación ciudadana, generando debilidades en la medición de resultados, la toma de decisiones basada en evidencia y el fortalecimiento de la relación con los grupos de interés, en concordancia con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
| Mantener actualizada la información institucional y de gestión de la entidad, facilitando el acceso a la información pública, a través de los diferentes canales institucionales. | Plan de Acción | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | LEY 1712 DE 2014 LEY 1757 de 2015 Consejo Institucional de Proyección Social (PEI) Acuerdo Superior N. 006 de 2021 / Acuerdo Superior N.° 021 de 2002 Acuerdo Superior N.° 003 de 2006 / Acuerdo Superior N.° 013 de 2018 | X |  |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | 1. Publicar información institucional sobre proyectos de extensión, noticias de interés y actividades, eventos, actividades de educación continuada (capacitación, conferencias, foros, paneles, seminarios, talleres, conversatorios, congresos y portafolio de servicios a través de los canales institucionales para mantener al ciudadano informado. 2. Difundir y mantener actualizada la información institucional y de gestión de programa de egresados, facilitando a los graduados el acceso información pública como información institucional, oferta académica, estímulos, noticias de interés y actividades, eventos, actividades de formación y socializarlas a través de los canales institucionales. | Actualización y publicación permanente en los canales institucionales. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Fecha de inicio: Febrero 2026 Fecha de fin: Noviembre 2026 | Dirección General de Proyección Social |  | Consulta Ciudadana | Se realiza de forma continua y permanente la publicación de la información institucional sobre los proyectos y actividades de extensión y proyección, difundiendo así toda la gestión de proyección social a través de diferentes canales digitales, como las redes sociales institucionales y en la página web. | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1388386280001654&set=pcb.1388386630001619&locale=es_LA https://www.facebook.com/photo/?fbid=1385654920274790&set=a.555601533280137&locale=es_LA [8:32 a.m., 5/5/2026] Juan Proyeccion: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1381490307357918&set=a.555601533280137&locale=es_LA [8:33 a.m., 5/5/2026] Juan Proyeccion: facebook.com/reel/1935093330705120/?s=single_unit&locale=es_LA https://www.instagram.com/p/DVl3KrIjXbn/ https://unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/7178-alianza-academica-fortalece-el-desarrollo-piscicola-en-puerto-gaitan | Teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General de Proyección Social, se mantiene una difusión permanente de las actividades de extensión y proyección social a través de los canales digitales institucionales (página web y redes sociales), informando continuamente sobre la gestión realizada. Infortunadamente no se evidencia el uso del Menú Participa. | Si bien el proceso presenta evidencias relacionadas con la implementación de mecanismos de divulgación y socialización de información, tales como el micrositio web institucional, el uso de canales de comunicación y la realización de espacios Conforme a la evaluación realizada, se pudo evidenciar que la Dirección General de Proyección Social viene desarrollando acciones permanentes orientadas a la divulgación y actualización de la información institucional mediante canales digitales institucionales, evidenciándose cumplimiento parcial de la actividad programada en la matriz de participación ciudadana. No obstante, aunque se observan acciones de comunicación y difusión institucional, persisten debilidades en la implementación de mecanismos efectivos de participación ciudadana, especialmente en lo relacionado con el uso del “Menú Participa”, la generación de espacios de interacción con los grupos de valor y la obtención de evidencias que permitan verificar procesos de consulta, retroalimentación o incidencia ciudadana. En consecuencia, se requiere fortalecer el enfoque participativo de las actividades reportadas, garantizando que las acciones institucionales no se limiten únicamente a la entrega de información, sino que incorporen mecanismos reales de participación ciudadana conforme a los principios de transparencia, acceso a la información pública y participación establecidos en la normatividad vigente y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
| Diálogo social de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión BPIN 2023005500290 y BPIN 2023005500305 | Otro | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | Veedurías Ciudadana (VEDULLANO CTP) |  |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | ● Disponer un espacio de encuentro y comunicación con los grupos de interés de la Universidad, específicamente en lo relacionado con la ejecución de los proyectos “BPIN 2023005500290 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Ciencia Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos Villavicencio” y “BPIN 2023005500305 Implementación de mecanismos para la permanencia y graduación de estudiantes de pregrado con mayor vulnerabilidad socioeconómica y enfoque diferencial e interseccional en la Universidad de los Llanos Villavicencio”. ● Dar a conocer la información relacionada con la ejecución de los proyectos “BPIN 2023005500290 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Ciencia Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos Villavicencio” y “BPIN 2023005500305 Implementación de mecanismos para la permanencia y graduación de estudiantes de pregrado con mayor vulnerabilidad socioeconómica y enfoque diferencial e interseccional en la Universidad de los Llanos Villavicencio”. | Diálogo Social | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Abril | Oficina de Planeación |  | Control Social | El evento de Diálogo social, se desarrolló el día 09 de abirl de 2026, de 8:00 Am a 12:00 PM en el auditorio Jaime Garzón del campus San Antonio. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/participa/6-2-6-control-social/dialogo-social-de-seguimiento-a-la-ejecucion-de-los-proyectos-de-inversion-bpin-2023005500290-y-bpin-2023005500305 | La actividad propuesta fue realizada en la fecha establecida, y las evidencias se encuentra publicadas en el espacio del menú Participa indicado en la matriz. Así mismo revisados los documentos publicados en este link, se evidencia la pertinencia y el cumpliendo de la actividad. Se evidencia el uso del menú PARTICIPA. | Conforme a la evaluación realizada, se evidencia que la Oficina de Planeación dio cumplimiento a la actividad denominada “Diálogo social de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión BPIN 2023005500290 y BPIN 2023005500305”, ejecutándola dentro de los tiempos establecidos en la matriz de participación ciudadana y publicando las evidencias correspondientes en el Menú Participa institucional. La actividad evidenció coherencia entre el mecanismo de participación reportado y las acciones desarrolladas, promoviendo espacios de información y diálogo con los grupos de interés frente a la ejecución de proyectos institucionales, en cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y control social. No obstante, se recomienda fortalecer la trazabilidad y documentación de los ejercicios participativos mediante la incorporación de soportes que permitan evidenciar de manera más amplia la interacción, participación e incidencia de la ciudadanía en este tipo de espacios institucionales.
| Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) -Audiencias Públicas Participativas. Como mecanismo central formalmente constituido. |  |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Metodología participativa, permanente e interactiva basada en la generación de espacios de información, diálogo y retroalimentación con los grupos de valor y la ciudadanía, mediante mecanismos presenciales y virtuales (audiencias públicas, transmisiones, redes y web), que promueven la participación de doble vía, el acceso a información clara y oportuna, el control social y la mejora continua del proceso de rendición de cuentas. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2026 | Planeación y Comunicaciones | La implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, es una activdiad transversal que se realiza de manera continua durante toda la vigencia. | Rendición de Cuentas | 20 de febrero 20 al 30 de abril | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/2026-9 https://rendiciondecuentas.unillanos.edu.co/index.php/socializacion-a-la-comunidad Dentro de la estrategia anual de rendición de cuentas, se han desarrollado las siguientes actividades programadas: El 20 de febrero se realizó la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026, en la cual se establecen las actividades a ejecutar durante la vigencia. En el mes de abril, y en cumplimiento del objetivo general de esta estrategia, se llevaron a cabo espacios de diálogo con directivos de la Institución, con el fin de conocer los avances de la gestión administrativa. En estos espacios participaron las oficinas de Planeación, IDEAD, Sistemas, Admisiones, Bienestar Universitario, PREU e Internacionalización. Para su desarrollo, se habilitó previamente un enlace para la recepción de preguntas y, durante las transmisiones, los participantes también pudieron formular inquietudes, las cuales fueron atendidas por los jefes de cada dependencia. | La implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 registra avances significativos. Tras su publicación oficial en febrero, la Institución dinamizó en abril escenarios de diálogo con las direcciones administrativas y académicas para visibilizar los resultados de gestión. Se destaca el uso de herramientas digitales y la interacción directa con la ciudadanía en vivo, permitiendo que jefes de oficina atendieran de manera inmediata las inquietudes de la comunidad universitaria. Es importante recordar que esta estrategia es un proceso transversal que se desarrolla durante toda la vigencia. Por lo anterior podemos decir que esta actividad para el primer ciclo de monitoreo reporta avances en su gestión de manera satisfactoria y se encuentra cumpliendo con lo establecido. | De acuerdo a la evaluación realizada, se pudo evidenciar que la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 presenta avances satisfactorios durante el primer ciclo de monitoreo, evidenciándose el cumplimiento oportuno de las actividades programadas en las fechas establecidas y la ejecución de espacios de información, diálogo y retroalimentación con los grupos de valor y la ciudadanía. Las evidencias aportadas permiten verificar la publicación oficial de la estrategia, así como el desarrollo de espacios participativos apoyados en herramientas virtuales y mecanismos de interacción en tiempo real, fortaleciendo los principios de transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana y control social. No obstante, teniendo en cuenta que la Estrategia de Rendición de Cuentas constituye un proceso transversal y permanente durante toda la vigencia 2026, se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, medición de resultados y trazabilidad documental, con el fin de consolidar evidencias integrales que permitan evaluar el impacto, alcance y efectividad de las acciones desarrolladas en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional.

## 1ER MONITOREO (hidden)
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2025 | [7 empty] | Entidad: | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [6 empty] | Versión: 01
Fecha: 30-01-2025
Momento | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones | Módulo de ubicación (ubicar la sección del menú PARTICIPA en la cual debe realizarse la publicación de las evidencias)
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
A c c i o n e s p a r t i c i p a t i v a s | Reuniones, con los jefes y profesionales de apoyo, orientadas a dar a conocer el nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, para la formulación de las actividades a ejecutar dentro de la vigencia 2025, y la posterior publicación mediante los medios institucionales de la privera versión del PTEP - 2025 | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Comunidad intern (Estudiantes, Docentes, Administrativos y Egresados) Comunidad Externa. | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | 1. Publicar en la página de la Universidad la propuesta PTEP - 2025 en su primera versión, en los espacios determinados por la Ley, con el fin que la comunidad pueda conocer esta primera versión del documento y la Universidad pueda recibir retroalimentación por parte de la comunidad en general. 2. Aplicación de encuesta donde al ciudadano se le consultan aspectos relacionales con el PTEP, y se dejan preguntas abiertas con el fin que la comunidad Universitaria, pueda expresarse libremente y realice sus aportes, observaciones y sugerencias. De esta manera, se crean espacios de participación ciudadana. La publicidad de este mecanismo de participación, se realiza a través de los medios institucionales de la Universidad, (facebook, instragram, y el canal de whatApp), así mimo, mediante los correos institucionales, ser realiza difusión de manera masiva, tanto del documento como de la encuesta. Por último, esta misma información se comparte a organizaciones y comunidad externa. | - Publicación de documento en su primera versión. - Aplicación de encuestas, para recibir retroalimentación mediene esta herramienta de participación. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: octubre 2024 y finaliza el 21 de enero del 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Las actividades del Prorgrama de Transparencia y Atención al Ciudadano, se formulan de acuerdo con la capacidad institucional de la Universidad de los Llanos y su Autonomía Universitaria | Planeación para el diagnóstico e identificación de problemas
| Incentivar la participación para la mejora de trámites ofertados por la Universidad de los Llanos | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Comunidad en General | Normativa antitrámites | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | 1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites. 2) Aplicar encuesta a la comunidad universitaria participativas, con el fin de identificar trámites a racionalizar. | Evidencia reunión, lista de asistencia y Encuesta | Un documento de diagnóstico | Fecha de inicio: Marzo Fecha fin: Mayo | Oficina Asesora de Planeación |  | Consulta Ciudadana
| Socialización del Plan de Acción de la FCHYE 2024 - 2025 | Plan de Acción | Comunidad interna (Estudiantes, Docentes y administrativos) Comunidad Externa. | Ley de Transparencia 1712 de 2014 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar la información relacionada con el Plan de Acción de la FCHYE, a través de los diferentes medios de difusión institucional (Unillanista), audiovisual o a través de las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram o YouTube), para incentivar la participación ciudadana. | - Difusión del Plan de Acción FCHYE a través de los diferentes medios audiovisuales y retroalimentación por página web | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: marzo 2025 Fecha de fin:Marzo 2026 | Decanatura FCHYE |  | Consulta Ciudadana
| Publicación de convocatorias públicas | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Empresas interesadas en participar en las convocatorias publicas | Resolución 0685 de 2021 art. 34 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar en la página de la Unillanos los pliegos de condiciones para la convocatoria pública de libre participación, mediante el cual la Universidad seleccionará de forma objetiva la propuesta más favorable, teniendo en cuenta para el efecto, los documentos que integran el proceso contractual. | Documentos divulgados en la página web | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | De febrero a noviembre de 2025 | Vicerrectoría de Recursos Universitarios |  | Consulta Ciudadana
| Socialización del plan de Acción de Bienestar Institucional para la vigencia 2025 | Plan de Acción | Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y Egresados). | Ley 1474 de 2011 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Actualización de la información en el micrositio de la Oficina de Bienestar y socialización de la publicación de la información relacionada con el Plan de Acción, a través de los diferentes medios institucionales de comunicación y espacios presenciales en los campus de la Universidad. | Sito web, Facebook, y YouTube) y espacios presenciales en los campus de la Universidad. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | De febrero a abril de 2025 | División de Bienestar Universitaria |  | Consulta Ciudadana
| Medición de la percepción del bienestar por parte de los integrantes de la comunidad universitaria sobre las acciones de bienestar desarrolladas desde la División de Bienestar Institucional. | Plan de Acción | Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y Egresados). | Ley 1474 de 2011 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Conocer la percepción de la comunidad universitaria sobre las acciones de bienestar desarrolladas desde la División de Bienestar Institucional. | Metodología mixta y el diálogo de saberes | Un documento de diagnóstico | De enero a noviembre 2025 | División de Bienestar Universitaria |  | Consulta Ciudadana
| Socialización del Plan de Acción de la FCS 2025 - 2026 | Plan de Acción | Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y Egresados). |  | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Divulgar la información relacionada con el Plan de Acción de la FCS, a través de los diferentes medios de difusión institucional (Unillanista), audiovisual o a través de las diferentes redes sociales (Facebook), para incentivar la participación ciudadana. | - Difusión del Plan de Acción FCS a través de los diferentes medios audiovisuales y reuniones internas estudiantes, docentes y administrativos. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: abril 2025 Fecha de fin:Marzo 2026 | Decanatura FCS | El Plan de Acción de la Facultad de Ciencias de la Salud 2026-2027 se aprobo por el consejo de facultad dando continuidad con el proceso. se presento en el consejo académico. Se esta a la espera de la presentación en el Consejo Superior. | Consulta Ciudadana
| Socialización del impacto de la facultad de ciencias de la salud en el entorno de la Universidad de los Llanos. | Plan de Acción | Comunidad en General | Resolución Superior N° 015 de 2023 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Dar a conocer a la comunidad en general, los resultados e impacto logrados a través de la ejecución de los proyectos que afianzan la formación del entorno y divulgación de la producción de proyección social en las diferentes comunidades de Villavicencio y Granada, realizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos. | Socializar la información relacionada con los proyectos que afianzan la formación del entorno y divulgación de la producción de proyección social de la FCS | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Fecha inicio: abril 2025 Fecha de fin: marzo 2026 | Decanatura - Proyección social - Centro de investigación - Direcciones de programa FCS | Se tiene planeado hacer la socialización del impacto en el P.A. II-2026 | Consulta Ciudadana
| Aplicar encuesta de Satisfacción al ciudadano para conocer su percepción, expectativas o necesidades frente a los servicios prestados. | Plan de Acción | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | LEY 1712 DE 2014 LEY 1757 de 2015 Consejo Institucional de Proyección Social (PEI) Acuerdo Superior N. 006 de 2021 / Acuerdo Superior N.° 021 de 2002 Acuerdo Superior N.° 003 de 2006 / Acuerdo Superior N.° 013 de 2018 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Realizar encuesta para medir la satisfacción del usuario frente a los servicios prestados. | Encuesta de satisfacción e identificación de necesidades y expectativas de los ciudadanos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Fecha de inicio: Marzo 2025 Fecha de fin: Noviembre 2025 | Dirección General de Proyección Social |  | Consulta Ciudadana
| Mantener actualizada la información institucional y de gestión de la entidad, facilitando el acceso a la información pública, a través de los diferentes canales institucionales. | Plan de Acción | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | LEY 1712 DE 2014 LEY 1757 de 2015 Consejo Institucional de Proyección Social (PEI) Acuerdo Superior N. 006 de 2021 / Acuerdo Superior N.° 021 de 2002 Acuerdo Superior N.° 003 de 2006 / Acuerdo Superior N.° 013 de 2018 | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | 1. Publicar información institucional sobre proyectos de extensión, noticias de interés y actividades, eventos, actividades de educación continuada (capacitación, conferencias, foros, paneles, seminarios, talleres, conversatorios, congresos y portafolio de servicios a través de los canales institucionales para mantener al ciudadano informado. 2. Difundir y mantener actualizada la información institucional y de gestión de programa de egresados, facilitando a los graduados el acceso información pública como información institucional, oferta académica, estímulos, noticias de interés y actividades, eventos, actividades de formación y socializarlas a través de los canales institucionales. | Actualización y publicación permanente en los canales institucionales. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Fecha de inicio: Febrero 2025 Fecha de fin: Noviembre 2025 | Dirección General de Proyección Social |  | Consulta Ciudadana
| Realizar la aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios, e incluir los resultados en los informes de PQRSD. | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Grupos de interés internos: - Estudiantes -Docentes - Egresados - Administrativos Grupos de Interés externos: - Comunidad en general | Decreto 1122 de 2024 "Por medio del cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública. | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | - Aplicación de encuestas a la comunidad en general para conocer la percepción y satisfacción sobre el servicio que se presta. | Aplicación de encuestas, para recibir retroalimentación mediene esta herramienta de participación. | Un documento de diagnóstico | 2025-12-01 | Archivo |  | Control Social

## CONVEN. (hidden)
Plan Departamental de Desarrollo | Al ciudadano se le va a entregar información | Un documento de diagnóstico
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Al ciudadano se le va a consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Plan Sectorial | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Plan Cuatrielnal | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan de Acción | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Plan de Compras
Plan de Manejo Ambienal
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Plan/ Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro