## Hoja1
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
MATRIZ DE MONITOREO ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO - 2026 | [14 empty] | Fecha: 31/Ene/2026
NORMATIVA:
VIGENCIA: |  | 2026 | [5 empty] | FECHAS DE REPORTES |  | 1- 28 al 30 de abril / 2026 |  | 2- 26 al 28 de agosto / 2026 |  | 3- 01 al 03 de diciembre / 2026
NORMATIVA: - Constitución Política de Colombia. Articulo 02 - Decreto Ley 2150 de 1995 - Ley 489 de 1998- Ley 962 de 2005 - Ley 1437 de 2011 - Ley 1474 de 2011 - Ley 1581 de 2012 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1755 de 2015 - Decreto Ley 2106 de 2019 - Ley 2052 de 2020 - Ley 2080 de 2021 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Documento CONPES 3649 de 2010 - Documento CONPES 3785 de 2013. NORMATIVA INTERNA: - Acuerdo Superior 003 de 2011 - Resolución Rectoral 0585 de 2012 - Resolución Rectoral 2281 de 2023
ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  |  | PRIMER MONITOREO |  |  |  | SEGUNDO MONITOREO |  |  |  | TERCER MONITOREO
ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO) | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO | DESCRIPCIÓN REPORTE AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIAS | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (PLANEACIÓ) | MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CONTROL INTERNO
1 | 1,1, Crear plan de trabajo | Plan de trabajo | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | La información aportada por la oficina de archivo, da cuenta de la gestión frente a la ejecución de la actividad, la cual se encuentra dentro de los tiempos de realización. |  | El Equipo de Racionalización de trámites se reunió el 27 de mayo de 2026, se elaboró un plan de trabajo respecto a la revisión de los informes de PQRSD y las quejas recurrentes y se establecieron unass Tareas y Compromisios, los cuales fueron comunicados a los responsbles de su ejecución, a quienes se les compartió el Acta, para su conocimiento y fines pertinentes | https://drive.google.com/drive/folders/1BT_d-734e2l4arD1hQPpSYunhGTNHuQ5?usp=drive_link | La información aportada por la Oficina de Archivo da cuenta de la gestión en la ejecución de la actividad, la cual se llevó a cabo según lo programado.
| 1.2. Revisión de temas de interés o de mayor recurrencia de grupos de valor. | Informes de P.Q.R.S.D con los temas de interés |  |  | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Actividad que para este primer ciclo de monitoreo no reporta avance debido a que se encuentra en los tiempos programados para su realización. |  | El Equipo de Racionalización de trámites se reunió el 27 de mayo de 2026, se elaboró un plan de trabajo respecto a la revisión de los informes de PQRSD y las quejas recurrentes y se establecieron unass Tareas y Compromisios, los cuales fueron comunicados a los responsbles de su ejecución, a quienes se les compartió el Acta, para su conocimiento y fines pertinentes | https://drive.google.com/drive/folders/1BT_d-734e2l4arD1hQPpSYunhGTNHuQ5?usp=drive_link | Con base en la información remitida por la Oficina de Archivo, se confirma la ejecución de la actividad dentro del cronograma establecido.
| 1.3. Diseñar mecanismos de difusión al interior de la Universidad de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, con el fin de Fortalecer al interior de la institución los principios que deben regir el buen servicio al ciudadano | Piezas gráficas, correos electrónicos difundidos por los medios institucionales | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano/Oficina de Comunicaciones/ Comité de Capacitación y Estímulos | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de ejecución. |  | El Equipo de Racionalización de trámites se reunió el 27 de mayo de 2026, se elaboró un plan de trabajo respecto a la revisión de los informes de PQRSD y las quejas recurrentes y se establecieron unass Tareas y Compromisios, los cuales fueron comunicados a los responsbles de su ejecución, a quienes se les compartió el Acta, para su conocimiento y fines pertinentes. De acuerdo a ello, en dicha reunión se decidió "Promocionar el servicio de trámites en línea mediante video difundido a través de los canales de atención institucionales dirigido a los grupos de valor (estudiantes, egresados y comunidad en general), con el fin de fomentar realizar los trámites en línea, reduciendo tiempo y dinero”, para ejecutar esta actividad se solicitó apoyo a la Oficina de Comunicaciones el 29 de mayo de 2026 (Se anexa evidencia con video adjunto para socializar en redes). | https://drive.google.com/drive/folders/1BT_d-734e2l4arD1hQPpSYunhGTNHuQ5?usp=drive_link | Actividad realizada en el mes de mayo, por lo cual no aplica para este monitoreo
|  | Una Capacitación PIC sobre: buen trato, comunicación incluyente, leguaje claro, derecho al acceso de la información pública, atención de los canales de comunicación y apropiación de los atributos del servicio. |  | 2026-11-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de ejecución. |  | Se realizo una capacitación junto con el SENA para los funcionarios de la universidad de los llanos del 13 al 17 de julio, enfocada en la sensibilización del servidor público al momento de prestar un servicio a los usuarios. Así mismo, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se actualizó y socializó el 18 de agosto de 2026, a través del Boletín Interno de forma virtual a través de los correos institucionales el documento Protocolo de Atención al Ciudadano, como hoja de ruta oficial, diseñada para unificar criterios de trato, tiempos de respuesta y procedimientos, permitiendo garantizar un servicio ágil, respetuoso, transparente e inclusivo para estudiantes, docentes, administrativos, egresados y la comunidad en general, a través de los canales presenciales, telefónicos y virtuales. | 1.4.Servicio al ciudadano-2026 https://drive.google.com/drive/folders/18iVhHDiyJ-JZwUbuPbThpgJZN0nlouYr?usp=drive_link | Actividad que se encuentra programada para el mes de noviembre, por lo cual el reporte de su ejecución se realizará para el mes de diciembre en el tercer y último monitoreo de esta vigencia
2 | 2.1. Identificar y planificar mejoras para el servicio a través de los canales virtuales, presencial y telefónico. | Proyecto para implementar un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo con aplicativo de P.Q.R.S.D. | Oficina de Archivo | 2026-06-01 | El proyecto para implementar un S.G.D.E.A. con aplicativo para P.Q.R.S.D., ya se encuentra elaborado y aprobado por el Banco de Proyectos de la Oficiina de Planneación, pendiente para la consecución de recursos por parte de la administración | https://drive.google.com/drive/folders/1CIzgwx_m050ToJNTMiGy4WnEok6J2owI?usp=drive_link | Según lo indicado por la Oficina de Archivo, el proyecto para la implementación de S.G.D.E.A. con aplicativos para P.Q.R.S.D. ya fue elaborado, y se encuentra en proceso de aprobación. Actividad que presenta avance de su gestión y se encuentra dentro de sus tiempos de ejecución. |  | El proyecto para implementar un S.G.D.E.A. con aplicativo para P.Q.R.S.D., ya se encuentra elaborado y aprobado por el Banco de Proyectos de la Oficiina de Planneación, pendiente para la consecución de recursos por parte de la administración | https://drive.google.com/drive/folders/1CIzgwx_m050ToJNTMiGy4WnEok6J2owI?usp=drive_link | Teniendo en cuenta la actividad programada y según lo informado por la oficina de Archivo y Correspondencia, esta actividad se encuentra ejecutada dado el alcance programado.
| 2.2. Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos | Socialización a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor, de las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos | Oficina de Archivo | 2026-06-01 | Se ha socializado a los servidores públicos de la Universidad y contratistas, a través de boletín interno y capacitación presencial la normatividad de PQRSD, así mismo se han socializado los canales de atención al ciudadano a través del boletín Unillanista y las redes sociales. Se instalaron Buzones de Sugerencias en los Puntos de Atención al Ciudadano PIAC Barcelona, Ventanilla Unica, San Antonio y Boquemonte y se elaboró un afiche que se ubicó carca a los buzones para interponer PQRSD a través de código QR más facil | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Verificada la información aportada como evidencia de ejecución de la actividad por parte de la Ofician líder del proceso, se puede constatar la ejecución de la socialización a los servidores, contratistas y grupos de valor, sobre las mejoras implementadas en los servicios que presta la Universidad, cumpliendo de esta manera con la meta producto esperada en los tiempos programados. |  | Se realizo una capacitación junto con el SENA para los funcionarios de la universidad de los llanos del 13 al 17 de julio, enfocada en la sensibilización del servidor público al momento de prestar un servicio a los usuarios. Así mismo, desde la Oficina de Correspondencia y Archivo se actualizó y socializó el 18 de agosto de 2026, a través del Boletín Interno de forma virtual a través de los correos institucionales el documento Protocolo de Atención al Ciudadano, como hoja de ruta oficial, diseñada para unificar criterios de trato, tiempos de respuesta y procedimientos, permitiendo garantizar un servicio ágil, respetuoso, transparente e inclusivo para estudiantes, docentes, administrativos, egresados y la comunidad en general, a través de los canales presenciales, telefónicos y virtuales. | 1.4.Servicio al ciudadano-2026 https://drive.google.com/drive/folders/18iVhHDiyJ-JZwUbuPbThpgJZN0nlouYr?usp=drive_link | Teniendo en cuenta la actividad programada se evidencia la socialización medianta correo electrónico del Protocolo de Servicio al Ciudadano, cumpliendo de esta manera con la actividad programada en los tiempos estipulados. Adicionalmente informan que se realizó capacitación con el SENA dirigido a los funcionarios de la Universidad, de lo cual no adjunta evidencia.
3 | 3.1. Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública (Mayo - Julio) | Documento Estrategia divulgada | Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano/Oficina de Comunicaciones | 2026-05-01 | Se tiene previsto adelantar una reunión en el mes de mayo, por lo cual se envió citación a los integrantes del Equipo de Racionalización de Trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_Bjlewaq9PT6y_ECm-pHHE-ITkoUjU?usp=drive_link | Según lo informado por la oficina de archivo, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución debido a sus tiempos de programados, por lo cual para este primer ciclo de monitoreo de la estrategia no se presenta evidencia que de cuenta de la completitud de la actividad. |  | El Equipo de Racionalización de trámites se reunió el 27 de mayo de 2026, se elaboró un plan de trabajo respecto a la revisión de los informes de PQRSD y las quejas recurrentes y se establecieron unas Tareas y Compromisios.Con respecto a la actividad planteada en la Estrategia de Servicio al Ciudadano relacionada con “Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención”. El Comité de Racionalización de Trámites acordó que la estrategia para este año 2026, será: “Promocionar el servicio de trámites en línea mediante video difundido a través de los canales de atención institucionales dirigido a los grupos de valor (estudiantes, egresados y comunidad en general), con el fin de fomentar realizar los trámites en línea, reduciendo tiempo y dinero . Se adjuntan las evidencias. | https://drive.google.com/file/d/1FP8s3LXBgHXosKlCLhESIlnAH-HGsCmL/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1VWBR-uiD20hxOpxrz0IOrwxkLasCOLMO/view?usp=drive_link | Verificada la evidencia y teniendo en cuenta la meta programada dentro de la actividad se puede evidenciar que no se elaboró un documento estrategia, pero sí que dicha estrategia fue difundida.
| 3.2 Consolidación de las preguntas frecuentes que permiten resolver las dudas más comunes presentadas por los ciudadanos | Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta | Oficina de Archivo | 2026-08-01 | Pendiente consolidar las preguntas que más realizan los usuarios para construir el listado con su respectiva respuesta |  | Debido a los plazos establecidos, la oficina de archivo reporta que esta labor se encuentra en ejecución. En consecuencia, el presente ciclo de seguimiento no incluye soportes que den cuenta de la completitud de la misma. |  | En este punto, se actualizó la página, el diseño, mejorando la visibilidad del micrositio, con preguntas y respuestas recurrentes, incluyendo las del Centro de Idiomas. En la carpeta de Evidencias se encuentra el correo enviado a la Oficina de Sistemas con el fin de actualizar las Preguntas y Respuestas frecuentes | https://www.unillanos.edu.co/index.php/pf https://drive.google.com/drive/folders/1-uWMJM11LpTODBbhqingXhqhAmUb3-b7?usp=drive_link | Verificada la evidencia aportada por la Oficina de Archivo, se puede evidenciar que el listado de preguntas con respuestas se encuentra publicado, así mismo se evidencia la solicitud de actualización de la publicación mediante correo electrónico.
| 3.3 Publicación del documento de las preguntas frecuentes que permiten resolver las dudas más comunes presentadas por los ciudadanos. | Publicación del Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta | Oficina de Sistemas | 2026-08-01 | Cuando se tenga lista el Listado de Preguntas Frecuentes con su respectiva respuesta se publicará |  | La actividad permanece en proceso conforme a su programación original. Por lo tanto, no se presenta evidencia de cierre o cumplimiento total para este primer periodo de evaluación. |  | En este punto, se actualizó la página, el diseño, mejorando la visibilidad del micrositio, con preguntas y respuestas recurrentes, incluyendo las del Centro de Idiomas. En la carpeta de Evidencias se encuentra el correo enviado a la Oficina de Sistemas con el fin de actualizar las Preguntas y Respuestas frecuentes | https://www.unillanos.edu.co/index.php/pf https://drive.google.com/drive/folders/1-uWMJM11LpTODBbhqingXhqhAmUb3-b7?usp=drive_link | Verificada la información aportada como evidencia se puede verificar que la actividad fue ejecutada según lo programado.
| 3.4 Publicación en la página Unillanos, sección de Atención y Servicios, de la Resolución actualizada donde se establecen las tarifas de los servicios y pruebas de laboratorio prestados por la Universidad de los Llanos para cada vigencia. | Resolución publicada en el sitio de Atención al Ciudadano | Oficina de Archico y correspondencia / Oficina de Sietemas | 2026-03-01 | La Resolución actualizada donde se establecen las tarifas de los servicios y prueblas de laboratorios prestados por la universidad correspondiente al año 2026, se encuentra publicada en la página web en el sitio de Atención al ciudadano | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/rectoria/resoluciones-rectorales/2026-5/8597-resolucion-no-0240-de-2026/file | Dando cumplimiento al cronograma, se confirma que la actividad ha sido completada satisfactoriamente junto con su publicación (Resolución de tarifas 2026). El documento puede ser consultado de manera oficial a través del portal web de la Universidad, específicamente en el apartado de Atención al Ciudadano, garantizando así el acceso a la información para toda la comunidad. |  | La Resolución actualizada donde se establecen las tarifas de los servicios y prueblas de laboratorios prestados por la universidad correspondiente al año 2026, se encuentra publicada en la página web en el sitio de Atención al ciudadano. | https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/rectoria/resoluciones-rectorales/2026-5/8597-resolucion-no-0240-de-2026/file | Actividad ejecutada programada y ejecutada para el primer monitoreo de esta vigencia.